**Dodatek č. 6**

ke smlouvě o dílo č. objednatele 687-2023-523101, č. zhotovitele 27-SOD-2023-019A, na **zhotovení stavby polních cest MK2a a MK2b v k. ú. Bahna a Rumberk** ze dne29. června 2023, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **mezi smluvními stranami:**

**Objednatelem:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Pobočka Blansko

Adresa: Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko

Ing. Zdena Hebelková, odborný rada, pobočka Blansko

Tel.: +420 727 956 383 – JUDr. Ivana Antlová +420 725 765 796 – Ing. Zdenka Hebelková

E-mail: blansko.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen **„objednatel“**)

**a**

**Zhotovitelem:**

**M – SILNICE a.s.**

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva, na základě písemného pověření

Tel: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID DS: jwtq7ju

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx

Tel: xxxxx

E-mail: xxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1080015329/0800

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430.

(dále jen **„zhotovitel“**)

**Smluvní strany dohodly** oproti výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění jejích dodatků č. 1 až č. 5 **na** níže specifikovaných **změnách v provádění díla.**

Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám došlo k prodloužení plánované zimní přestávky o 35 dnů. Po zimním období s vysokým úhrnem dešťových srážek vyvstala nutnost technologické přestávky pro odvodnění zemní pláně. Stavební práce byly obnoveny dne   
22. dubna 2024. V důsledku těchto objektivních skutečností se mění termín dokončení stavebních prací a posunují se termíny níže uvedených uzlových bodů.

**Mění se a nově zní:**

**Čl. V odst. 4 písm. c) –** lhůta pro **dokončení stavebních prací**

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací do: **14. července 2024**

**Čl. V odst. 4 písm. d) –** lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla

d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla do: **30. září 2024**

**Čl. V odst. 5 - termín dokončení** níže uvedených **uzlových bodů –** definované fáze výstavby díla či jen objektu

* **Provedení obrusné vrstvy ACO11, včetně požadovaných geodetických zkoušek na polních cestách MK2a aMK2b**

termín plnění do: **23. června 2024**

**Mění se závazný harmonogram postupu prací,** nový aktualizovaný harmonogram je přílohou tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

**Příloha:** Harmonogram postupu prací

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Brně dne: 3.5.2024 | V Hradci Králové dne: 3.5.2024 | |
|  |  | |
| …………………………………… | …………………………………… | |
| Ing. Renata Číhalová, ředitelka  Krajského pozemkového úřadu  pro Jihomoravský kraj | Ing. Zdeněk Babka,  místopředseda představenstva  M – SILNICE a.s. | |
| **Objednatel** | | **Zhotovitel** | |