Příloha č. 3 – Podrobná specifikace předmětu plnění

Předpokládaný rozsah prací výměny mostního svršku a výměny hydroizolace spočívá:

- snesení vozovkového a izolačního souvrství do úrovně horního povrchu NK

- demolice chodníků a říms

- odbourání drenážního betonu na rubu NK do úrovně základové desky

- úprava/sanace povrchu NK dle stavu zjištěného po odkrytí v kvalitě pro provedení izolace

- provedení nové celoplošné izolace povrchu NK a rubu opěr

- provedení odvodnění přechodové oblasti

- zpětné provedení přechodové oblasti z drenážního betonu

- provedení nových říms a chodníků

- kompletní sanace betonových částí NK s spodní stavby

- nové vozovkové souvrství

Stavba bude rozdělena na 3 etapy.

V nulté etapě dojde k rozšíření levých jízdních pruhů do středového dělícího pásu. Oba

jízdní pruhy budou zúženy a převedeny co nejvíce k pravému okraji komunikace. V první

etapě budou v obou směrech uzavřeny pravé jízdní pruhy. Doprava bude svedena do

jednoho jízdního pruhu (levého) v každém směru. Stavební práce budou probíhat v krajních

částech mostního objektu – přiléhající k přístupovým rampám.

Ve druhé etapě budou v obou směrech uzavřeny levé jízdní pruhy. Doprava bude svedena

do jednoho jízdního pruhu (pravého) v každém směru. Stavební práce budou probíhat ve

střední části mostního objektu.

Doprava bude od staveniště oddělena Betonovými svodidly o délce 32 m v každém jízdním

směru.

Autobusové zastávky by po dobu stavby neměly být omezeny.