Smlouva o dílo

SM/0700/2017

S18-014-0043

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: 			Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO):	Bc. Martin Klhůfek

koordinátor BOZP pro realizaci:		Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

zastoupen:		Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu DS JIH

sídlo		Pražská 495, 370 04 České Budějovice

IČ:			48035599

DIČ: 		CZ48035599

bankovní spojení:	xxxxx

e-mail:		xxxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C vložka č. 8032

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		           Martin Kolář, DiS, z plné moci

Lenka Frűhaufová, z plné moci

ve věcech technických:	xxx

ve věcech realizace a předání díla: 	xxx

stavbyvedoucí: Martin Kolář, DiS 	ČKAIT: 1400552

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace stavby.

- Nabídka zhotovitele ze dne 15.5.2017

- Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Rekonstrukce MK Radouňka, Perleťová, Šeříková, vypracovaná Rybák-projektování staveb spol. s r.o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno, IČ 25325680 z 03/2017

Článek II. -  Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

- Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Rekonstrukce MK Radouňka, Perleťová, Šeříková (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované Rybák-projektování staveb spol. s r.o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno, IČ 25325680 z 03/2017 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:

- provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,

- zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

- zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě,

- zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

- zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,

- zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.

- geometrický plán pro oddělení pozemků a zřízení služebnosti

Kvalitativní podmínky:

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.

- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.

- Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

- Před zadáním výroby prefabrikovaných den jednotlivých šachet dodavatel provede přesné zaměření nátokových a odtokových otvorů.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Místem plnění veřejné zakázky: pozemek p.č. st.384, 112/5, 69/2, 69/8, 639/14, 709/2, 709/1, 77/7, 77/8, 69/3, 69/6, 77/2, 78/34, 711/1, 712/1 k.ú. Radouňka a p.č. 4237/1, 4209/4 k.ú. Jindřichův Hradec

Článek III. - Cena díla

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			6 985 348,26	Kč

DPH 21%				1 466 923,13	Kč

Cena díla celkem vč. DPH		8 452 271,39	Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

- Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku s tím, že následně budou jednotkové ceny uveřejněné v ceníku ÚRS upraveny průměrným indexem příslušného oddílu rozpočtu, do nějž dle ceníku ÚRS náleží daná položka, když tento index bude vypočten průměrem podílů jednotkových cen jednotlivých položek v příslušném oddílu nabídkového rozpočtu a jednotkových cen stejných položek dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.

- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

- V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

- Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

- Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 		10. 7. 2017

Dokončení prací: 		16.11.2017

- Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

- Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

- Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

  - Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.

  - Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.

- Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

- Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození	budovy nebo stavební konstrukce.

- Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.

- Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.

- Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 	objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

- Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

- Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

- Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.

- Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:

  - písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,

  - výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

  - prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,

  - prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

- Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání.

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

    - základové spáry (pláně)

    - konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku

    - konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

- V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

- Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.

- Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

- Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky.

Článek VII. – Součinnost objednatele

- Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

- Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.

- Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

- Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

- Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

- Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

- Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

- Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

- Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

- Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka

- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

- Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

- Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

- Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

  - Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

  - Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

  - Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

  - Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

  - Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.

  - V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

  - Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

- Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin.

- Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

- V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.

- V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.

- Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc

- Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

- Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

- Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy

- Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

- zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace

- zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění

- dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.

- zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění

- zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli

- zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu

- Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

- Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIII. - Ostatní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

- V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

- Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

- Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

- Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

- Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

- Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

- Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

- Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

- Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

- Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

- K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

- Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

  - Položkový rozpočet.

  - Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.

  - Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 345/13R/2017 ze dne 19. 4. 2017 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 966/30R/2016 ze dne 27. 9. 2016. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 456/17R/2017 ze dne 24. 5. 2017.

V Jindřichově Hradci dne 22. 6. 2017			V Jindřichově Hradci dne  16. 6. 2017

...........................................................		               ................................................................

za zhotovitele:					                   za objednatele:

Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti Jindřichův Hradec                      Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

Lenka Frűhaufová, vedoucí odd. přípravy a kalkulací

Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku:

|  |  |  | část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli | % z objemu veřejné zakázky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Název poddodavatele: | GEOINSTAL s.r.o. | SO 401 Veřejné osvětlení | 5% |
|  | Sídlo/místo podnikání: | 9.května 2240, 377 01 Jindřichův Hradec |  |  |
|  | Tel./fax. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ/DIČ | 06127975 |  |  |
| 2. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel./fax. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ/DIČ |  |  |  |
| 3. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel./fax. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ/DIČ |  |  |  |
| 4. | Název poddodavatele: |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
|  | Tel./fax. |  |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ/DIČ |  |  |  |

Dne: 22. 6. 2017

| …….………………….. | …….………………….. |
| --- | --- |
| Lenka Frűhaufová vedoucí odd. přípravy a kalkulací | Martin Kolář, DiS ředitel oblasti Jindřichův Hradec |

|  |  |  |  |  |  | NABÍDKOVÝ ROZPOČET (rekapitulace) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: N18-014-0028 REKONSTRUKCE MK RADOUŇKA ,PERLEŤOVÁ,ŠEŘÍKOVÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Text |  |  |  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | DPH 21 | DPH 15 |  | Cena s DPH |  |
| 00 Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 112 825,35 Kč |  |  |  |  |  | 23 693,32 Kč | 0,00 Kč |  | 136 518,67 Kč |  |
| 101 Rekonstrukce MK Perleťová |  |  |  |  | 1 403 352,15 Kč |  |  |  |  |  | 294 703,95 Kč | 0,00 Kč |  | 1 698 056,10 Kč |  |
| 102 Rekonstrukce MK Šeříková |  |  |  |  | 766 401,14 Kč |  |  |  |  |  | 160 944,24 Kč | 0,00 Kč |  | 927 345,38 Kč |  |
| 301 Dešťová kanalizace |  |  |  |  | 4 367 352,30 Kč |  |  |  |  |  | 917 143,98 Kč | 0,00 Kč |  | 5 284 496,28 Kč |  |
|  | 301.1 Dešťová kanalizace - rekonstrukce ve stávající trase |  |  |  | 2 457 513,23 Kč |  |  |  |  |  | 516 077,78 Kč | 0,00 Kč |  | 2 973 591,01 Kč |  |
|  | 301.2 Dešťová kanalizace - rekonstrukce v nové trase |  |  |  | 1 909 839,07 Kč |  |  |  |  |  | 401 066,20 Kč | 0,00 Kč |  | 2 310 905,27 Kč |  |
| 401 Veřejné osvětlení |  |  |  |  | 335 417,32 Kč |  |  |  |  |  | 70 437,64 Kč | 0,00 Kč |  | 405 854,96 Kč |  |
| STAVBA CELKEM |  |  | Sazba DPH |  |  |  | DPH celkem |  |  | Odbytová cena bez DPH: |  | 6 985 348,26 |  |  |  |
|  |  |  | 21,00 |  |  |  | 1 466 923,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odbytová cena s DPH: |  | 8 452 271,39 |  |  |  |

|  |  |  |  | NABÍDKOVÝ ROZPOČET (položkový rozpis) |  |  |  |  | Databáze: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tišteno dne: |  |  |  |  |  |  |  |  | Nabídka číslo: |  |  |
| Stavba: N18-014-0028 REKONSTRUKCE MK RADOUŇKA ,PERLEŤOVÁ,ŠEŘÍKOVÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položka |  | Text |  |  |  |  |  | Množství | m.j. | Cena | Celkem |
| 1 | 010001000 | Vytýčení inženýrských sítí |  |  |  |  |  | 1,00 | Soubo | 11 847,60 | 11 847,60 |
| 2 | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou |  |  |  |  |  | 1,00 | Soubo | 9 429,28 | 9 429,28 |
| 3 | 030001000 | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  | 1,00 | Soubo | 4 936,50 | 4 936,50 |
| 4 | 034503000 | Náklady na zajištění BOZP na staveništi |  |  |  |  |  | 1,00 | Soubo | 987,30 | 987,30 |
| 5 | 075603000 | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi |  |  |  |  |  | 1,00 | Soubo | 1 974,60 | 1 974,60 |
| 6 | 079002000 | Dočasná dopravní opatření |  |  |  |  |  | 1,00 | Soubo | 24 682,50 | 24 682,50 |
| 7 | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby |  |  |  |  |  | 1,00 | Soubo | 7 210,62 | 7 210,62 |
| 8 | 043134000 | Zkoušky hutnění |  |  |  |  |  | 1,00 | Soubo | 4 936,50 | 4 936,50 |
| 9 | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě |  |  |  |  |  | 1,00 | Soubo | 12 202,59 | 12 202,59 |
| 10 | 012403000 | Zhotovení geometrického plánu |  |  |  |  |  | 1,00 | Soubo | 6 655,96 | 6 655,96 |
| 11 | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  |  |  |  | 1,00 | Soubo | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 12 | 045303000 | Koordinační činnost |  |  |  |  |  | 1,00 | Soubo | 1 974,60 | 1 974,60 |
| 13 | 060001000 | Územní vlivy |  |  |  |  |  | 1,00 | Soubo | 493,65 | 493,65 |
| 14 | 070001000 | Provozní vlivy |  |  |  |  |  | 1,00 | Soubo | 493,65 | 493,65 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | Odbytová cena bez DPH: |  |  | 112 825,35 |  |

|  |  |  |  | NABÍDKOVÝ ROZPOČET (položkový rozpis) |  |  |  |  | Databáze: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tišteno dne: |  |  |  |  |  |  |  |  | Nabídka číslo: |  |  |  |  |
| Stavba: N18-014-0028 REKONSTRUKCE MK RADOUŇKA ,PERLEŤOVÁ,ŠEŘÍKOVÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 Rekonstrukce MK Perleťová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položka |  | Text |  |  |  |  |  | Množství | m.j. | Cena |  | Celkem |  |
| 1 | 112101104R00 | Kácení stromů listnatých, o průměru kmene přes 700 do 900 mm |  |  |  |  |  | 1,00 | kus | 554,67 |  | 554,67 |  |
| 2 | 112201104R00 | Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním, o průměru přes 700 do 900 mm |  |  |  |  |  | 1,00 | kus | 798,72 |  | 798,72 |  |
| 3 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár , v jakékoliv ploše, ze zámkové d |  |  |  |  |  | 27,00 | m2 | 32,01 |  | 864,27 |  |
| 4 | 113107610R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka v |  |  |  |  |  | 921,60 | m2 | 18,43 |  | 16 985,09 |  |
| 5 | 113108405R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm |  |  |  |  |  | 154,00 | m2 | 46,50 |  | 7 161,00 |  |
| 6 | 113108410R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm |  |  |  |  |  | 733,00 | m2 | 104,09 |  | 76 297,97 |  |
| 7 | 113109410R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 |  |  |  |  |  | 7,60 | m2 | 104,09 |  | 791,08 |  |
| 8 | 113151114R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při pr |  |  |  |  |  | 14,80 | m2 | 129,68 |  | 1 919,26 |  |
| 9 | 113201111R00 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých |  |  |  |  |  | 173,00 | m | 32,96 |  | 5 702,08 |  |
| 10 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých |  |  |  |  |  | 22,50 | m | 29,50 |  | 663,75 |  |
| 11 | 122202202R00 | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 |  |  |  |  |  | 644,86 | m3 | 67,07 |  | 43 250,63 |  |
| 12 | 122202209R00 | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny |  |  |  |  |  | 193,46 | m3 | 5,64 |  | 1 091,10 |  |
| 13 | 132201112R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně |  |  |  |  |  | 19,87 | m3 | 212,72 |  | 4 225,90 |  |
| 14 | 132201119R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, |  |  |  |  |  | 5,96 | m3 | 23,27 |  | 138,68 |  |
| 15 | 132201212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně |  |  |  |  |  | 12,64 | m3 | 210,54 |  | 2 661,65 |  |
| 16 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, |  |  |  |  |  | 3,79 | m3 | 14,62 |  | 55,45 |  |
| 17 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m |  |  |  |  |  | 5,19 | m3 | 26,70 |  | 138,68 |  |
| 18 | 162701102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m |  |  |  |  |  | 666,16873 | m3 | 149,88 |  | 99 845,37 |  |
| 19 | 162301404R00 | Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 90 |  |  |  |  |  | 1,00 | kus | 219,64 |  | 219,64 |  |
| 20 | 162301414R00 | Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 90 |  |  |  |  |  | 1,00 | kus | 219,64 |  | 219,64 |  |
| 21 | 162301424R00 | Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdáleno |  |  |  |  |  | 1,00 | kus | 219,64 |  | 219,64 |  |
| 22 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 |  |  |  |  |  | 666,16873 | m3 | 99,84 |  | 66 510,29 |  |
| 23 | 171101105R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou m |  |  |  |  |  | 296,91 | m3 | 94,16 |  | 27 957,05 |  |
| 24 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |  | 11,27 | m3 | 80,33 |  | 905,26 |  |
| 25 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny |  |  |  |  |  | 4,11989 | m3 | 286,38 |  | 1 179,85 |  |
| 26 | 583314004R | kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj |  |  |  |  |  | 7,48996 | t | 294,10 |  | 2 202,80 |  |
| 27 | 59691018.AR | zemina stabilizační |  |  |  |  |  | 539,78 | t | 83,74 |  | 45 201,38 |  |
| 28 | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině |  |  |  |  |  | 50,00 | m2 | 14,73 |  | 736,50 |  |
| 29 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním |  |  |  |  |  | 1 379,70 | m2 | 11,21 |  | 15 466,44 |  |
| 30 | 182301121R00 | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm |  |  |  |  |  | 50,00 | m2 | 36,61 |  | 1 830,50 |  |
| 31 | 00572420R | směs travní parková, dekorativní |  |  |  |  |  | 1,50 | kg | 83,20 |  | 124,80 |  |
| 32 | 211561111R00 | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm |  |  |  |  |  | 11,96046 | m3 | 715,88 |  | 8 562,25 |  |
| 33 | 212753114R00 | Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože |  |  |  |  |  | 145,60 | m | 23,46 |  | 3 415,78 |  |
| 34 | 212753511R00 | Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky, , s jedním spojem |  |  |  |  |  | 7,00 | kus | 152,13 |  | 1 064,91 |  |
| 35 | 28611223.AR | trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm |  |  |  |  |  | 147,78 | m | 17,75 |  | 2 623,17 |  |
| 36 | 28611326.AR | zátka DN 100,0 mm |  |  |  |  |  | 7,11 | kus | 39,99 |  | 284,13 |  |
| 37 | 451541111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm |  |  |  |  |  | 1,18 | m3 | 624,94 |  | 734,93 |  |
| 38 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm |  |  |  |  |  | 0,97 | m3 | 623,32 |  | 602,13 |  |
| 39 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm |  |  |  |  |  | 210,00 | m2 | 88,59 |  | 18 603,90 |  |
| 40 | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm |  |  |  |  |  | 180,00 | m2 | 150,69 |  | 27 124,20 |  |
| 41 | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 250 mm |  |  |  |  |  | 989,70 | m2 | 159,81 |  | 158 163,96 |  |
| 42 | 565310012R00 | Podklad z asfaltového recykllátu tloušťka po zhutnění 60 mm |  |  |  |  |  | 930,00 | m2 | 80,92 |  | 75 255,60 |  |
| 43 | 573191111R00 | Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 |  |  |  |  |  | 930,00 | m2 | 12,93 |  | 12 024,90 |  |
| 44 | 573231111R00 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 |  |  |  |  |  | 944,80 | m2 | 11,98 |  | 11 318,70 |  |
| 45 | 577141312R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tlo |  |  |  |  |  | 14,80 | m2 | 414,67 |  | 6 137,12 |  |
| 46 | 577152213R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 16, tloušťky 60 mm, plochy p |  |  |  |  |  | 930,00 | m2 | 190,74 |  | 177 388,20 |  |
| 47 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm |  |  |  |  |  | 210,00 | m2 | 208,70 |  | 43 827,00 |  |
| 48 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm |  |  |  |  |  | 180,00 | m2 | 221,84 |  | 39 931,20 |  |
| 49 | 596215029R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 6 mm |  |  |  |  |  | 18,37 | m2 | 21,15 |  | 388,53 |  |
| 50 | 596215049R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 80 mm |  |  |  |  |  | 11,40 | m2 | 25,52 |  | 291,03 |  |
| 51 | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm |  |  |  |  |  | 164,40 | m | 3,70 |  | 608,28 |  |
| 52 | 596291113R00 | Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm |  |  |  |  |  | 84,70 | m | 3,70 |  | 313,39 |  |
| 53 | 59245110R | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm |  |  |  |  |  | 193,55 | m2 | 126,29 |  | 24 442,96 |  |
| 54 | 592451150R | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm |  |  |  |  |  | 18,55 | m2 | 401,94 |  | 7 457,47 |  |
| 55 | 592451157R | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm |  |  |  |  |  | 11,51804 | m2 | 455,38 |  | 5 245,09 |  |
| 56 | 592451170R | dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm |  |  |  |  |  | 170,28 | m2 | 156,39 |  | 26 630,40 |  |
| 57 | 817314111R00 | Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150 mm |  |  |  |  |  | 6,00 | kus | 696,11 |  | 4 176,66 |  |
| 58 | 871313121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm |  |  |  |  |  | 16,10 | m | 216,10 |  | 3 479,21 |  |
| 59 | 877313123R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm |  |  |  |  |  | 12,00 | kus | 49,17 |  | 590,04 |  |
| 60 | 28611260.AR | trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 |  |  |  |  |  | 17,60 | kus | 143,10 |  | 2 518,17 |  |
| 61 | 28651662.AR | koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem |  |  |  |  |  | 12,18 | kus | 55,47 |  | 675,62 |  |
| 62 | 895941311R00 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců, typ UVB - 50 |  |  |  |  |  | 6,00 | kus | 1 109,33 |  | 6 655,98 |  |
| 63 | 899331111R00 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu |  |  |  |  |  | 2,00 | kus | 1 183,87 |  | 2 367,74 |  |
| 64 | 899332111R00 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením poklopu |  |  |  |  |  | 2,00 | kus | 1 184,39 |  | 2 368,78 |  |
| 65 | 899202111R00 | Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg |  |  |  |  |  | 6,00 | kus | 490,97 |  | 2 945,82 |  |
| 66 | 899623141R00 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15 |  |  |  |  |  | 0,04388 | m3 | 2 494,56 |  | 109,46 |  |
| 67 | 55340353R | mříž vtoková; litina; rozměr 535 x 305 x 140 mm; únosnost C 250 kN |  |  |  |  |  | 6,00 | kus | 2 679,03 |  | 16 074,18 |  |
| 68 | 55343913R | koš kalový; pozink; pro rám 300 x 500 mm mm; h = 325 mm |  |  |  |  |  | 6,00 | kus | 612,35 |  | 3 674,10 |  |
| 69 | 592238740R | horní díl vpusti dešťové; pro čtvercový poklop; DN 500 mm; síla stěny 65 mm; h = 190 mm; beton; C 40 |  |  |  |  |  | 6,06 | kus | 346,11 |  | 2 097,43 |  |
| 70 | 592238741R | skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 290 mm; d = 500 mm |  |  |  |  |  | 5,05 | kus | 315,05 |  | 1 591,00 |  |
| 71 | 592238742R | skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm |  |  |  |  |  | 1,01 | kus | 475,90 |  | 480,66 |  |
| 72 | 592238747R | skruž betonová uliční vpusti; se sifonem 150 mm PVC; kruhová; l = 645 mm; d = 500 mm |  |  |  |  |  | 6,06 | kus | 853,07 |  | 5 169,60 |  |
| 73 | 592238749R | dno uliční vpusti beton; DN 500,0 mm; h = 225 mm; t = 65 mm; s kalištěm; beton C 40/50 |  |  |  |  |  | 6,06 | kus | 441,51 |  | 2 675,55 |  |
| 74 | 914001111R00 | Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu, |  |  |  |  |  | 2,00 | kus | 1 664,00 |  | 3 328,00 |  |
| 75 | 914991001R00 | Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu |  |  |  |  |  | 9,00 | kus | 332,80 |  | 2 995,20 |  |
| 76 | 914991003R00 | Dočasné dopravní značení montáž , zábrany včetně sloupků a podstavců |  |  |  |  |  | 8,00 | kus | 332,80 |  | 2 662,40 |  |
| 77 | 914992001R00 | Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu |  |  |  |  |  | 810,00 | kus | 22,18 |  | 17 965,80 |  |
| 78 | 914992003R00 | Dočasné dopravní značení vlastní nájem, zábrany včetně sloupků a podstavců |  |  |  |  |  | 720,00 | kus | 22,18 |  | 15 969,60 |  |
| 79 | 914993001R00 | Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu |  |  |  |  |  | 9,00 | kus | 221,87 |  | 1 996,83 |  |
| 80 | 914993003R00 | Demontáž dočasného dopravního značení zábrany včetně sloupků a podstavců |  |  |  |  |  | 8,00 | kus | 221,87 |  | 1 774,96 |  |
| 81 | 915711112R00 | Vodorovné značení krytů silnovrstvé, dělicích čar šířky 120 mm |  |  |  |  |  | 7,55 | m | 88,75 |  | 670,06 |  |
| 82 | 915712212R00 | Vodorovné značení krytů silnovrstvé, vodicích proužků šířky 500 mm |  |  |  |  |  | 4,70 | m | 654,50 |  | 3 076,15 |  |
| 83 | 915791111R00 | Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky |  |  |  |  |  | 12,25 | m | 2,22 |  | 27,20 |  |
| 84 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože |  |  |  |  |  | 404,00 | m | 210,98 |  | 85 235,92 |  |
| 85 | 919731121R00 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky do 50 mm |  |  |  |  |  | 29,60 | m | 33,28 |  | 985,09 |  |
| 86 | 919735111R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm |  |  |  |  |  | 29,60 | m | 36,61 |  | 1 083,66 |  |
| 87 | 40445045.AR | značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z po |  |  |  |  |  | 1,00 | kus | 787,62 |  | 787,62 |  |
| 88 | 404459501R | příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2000 mm |  |  |  |  |  | 1,00 | kus | 510,29 |  | 510,29 |  |
| 89 | 404459516R | příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek |  |  |  |  |  | 2,00 | kus | 499,20 |  | 998,40 |  |
| 90 | 59217420R | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá |  |  |  |  |  | 18,18 | kus | 69,76 |  | 1 268,24 |  |
| 91 | 59217472R | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá |  |  |  |  |  | 171,70 | kus | 74,79 |  | 12 841,44 |  |
| 92 | 59217476R | obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá |  |  |  |  |  | 212,10 | kus | 72,01 |  | 15 273,32 |  |
| 93 | 59217480R | obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 1 |  |  |  |  |  | 3,03 | kus | 235,23 |  | 712,75 |  |
| 94 | 59217481R | obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = |  |  |  |  |  | 3,03 | kus | 235,23 |  | 712,75 |  |
| 95 | 966006132R00 | Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních , s betonovými |  |  |  |  |  | 1,00 | kus | 221,87 |  | 221,87 |  |
| 96 | 96687OA0 | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH |  |  |  |  |  | 3,00 | kus | 1 730,64 |  | 5 191,92 |  |
| 97 | 970051130R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm |  |  |  |  |  | 1,05 | m | 1 743,23 |  | 1 830,39 |  |
| 98 | 998225111R00 | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu |  |  |  |  |  | 1 757,54 | t | 12,63 |  | 22 197,78 |  |
| 99 | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m |  |  |  |  |  | 435,83 | t | 90,83 |  | 39 586,35 |  |
| 100 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 |  |  |  |  |  | 435,83 | t | 30,93 |  | 13 480,19 |  |
| 101 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  | 2 614,97 | t | 1,18 |  | 3 085,67 |  |
| 102 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti |  |  |  |  |  | 435,83 | t | 24,95 |  | 10 873,93 |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | Odbytová cena bez DPH: |  |  | 1 403 352,15 |  |  |  |

|  |  |  |  | NABÍDKOVÝ ROZPOČET (položkový rozpis) |  |  |  |  | Databáze: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tišteno dne: |  |  |  |  |  |  |  |  | Nabídka číslo: |  |  |  |  |
| Stavba: N18-014-0028 REKONSTRUKCE MK RADOUŇKA ,PERLEŤOVÁ,ŠEŘÍKOVÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 Rekonstrukce MK Šeříková |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položka |  | Text |  |  |  |  |  | Množství | m.j. | Cena |  | Celkem |  |
| 1 | 113107610R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka v |  |  |  |  |  | 422,04 | m2 | 18,43 |  | 7 778,20 |  |
| 2 | 113108310R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm |  |  |  |  |  | 20,00 | m2 | 46,50 |  | 930,00 |  |
| 3 | 113151114R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při pr |  |  |  |  |  | 13,00 | m2 | 129,68 |  | 1 685,84 |  |
| 4 | 122202202R00 | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 |  |  |  |  |  | 397,77 | m3 | 67,07 |  | 26 678,19 |  |
| 5 | 122202209R00 | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny |  |  |  |  |  | 119,33 | m3 | 5,64 |  | 673,02 |  |
| 6 | 132201111R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně |  |  |  |  |  | 14,18 | m3 | 215,07 |  | 3 050,55 |  |
| 7 | 132201119R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, |  |  |  |  |  | 4,26 | m3 | 18,87 |  | 80,30 |  |
| 8 | 132201211R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně |  |  |  |  |  | 9,80 | m3 | 215,07 |  | 2 107,69 |  |
| 9 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, |  |  |  |  |  | 2,94 | m3 | 18,87 |  | 55,48 |  |
| 10 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m |  |  |  |  |  | 9,02 | m3 | 15,38 |  | 138,67 |  |
| 11 | 162701102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m |  |  |  |  |  | 412,49 | m3 | 149,88 |  | 61 823,42 |  |
| 12 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 |  |  |  |  |  | 412,49 | m3 | 99,84 |  | 41 182,61 |  |
| 13 | 171101105R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou m |  |  |  |  |  | 169,65 | m3 | 164,78 |  | 27 954,93 |  |
| 14 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |  | 9,30 | m3 | 80,33 |  | 747,09 |  |
| 15 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny |  |  |  |  |  | 4,91316 | m3 | 286,38 |  | 1 407,03 |  |
| 16 | 583314004R | kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj |  |  |  |  |  | 8,93 | t | 279,75 |  | 2 498,75 |  |
| 17 | 59691018.AR | zemina stabilizační |  |  |  |  |  | 308,42 | t | 220,38 |  | 67 970,42 |  |
| 18 | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině |  |  |  |  |  | 45,00 | m2 | 14,73 |  | 662,85 |  |
| 19 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním |  |  |  |  |  | 675,50 | m2 | 11,21 |  | 7 572,36 |  |
| 20 | 182301121R00 | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm |  |  |  |  |  | 45,00 | m2 | 36,61 |  | 1 647,45 |  |
| 21 | 00572420R | směs travní parková, dekorativní |  |  |  |  |  | 1,35 | kg | 83,20 |  | 112,32 |  |
| 22 | 211561111R00 | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm |  |  |  |  |  | 5,58593 | m3 | 715,88 |  | 3 998,86 |  |
| 23 | 212753114R00 | Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože |  |  |  |  |  | 68,00 | m | 29,98 |  | 2 038,64 |  |
| 24 | 212753511R00 | Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky, , s jedním spojem |  |  |  |  |  | 4,00 | kus | 152,13 |  | 608,52 |  |
| 25 | 28611223.AR | trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm |  |  |  |  |  | 69,02 | m | 17,75 |  | 1 225,11 |  |
| 26 | 28611326.AR | zátka DN 100,0 mm |  |  |  |  |  | 4,06 | kus | 39,99 |  | 162,36 |  |
| 27 | 451541111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm |  |  |  |  |  | 0,78 | m3 | 624,94 |  | 489,95 |  |
| 28 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm |  |  |  |  |  | 1,15 | m3 | 623,31 |  | 718,05 |  |
| 29 | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm |  |  |  |  |  | 110,00 | m2 | 150,69 |  | 16 575,90 |  |
| 30 | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 250 mm |  |  |  |  |  | 565,50 | m2 | 154,49 |  | 87 364,10 |  |
| 31 | 565310012R00 | Podklad z asfaltového recykllátu tloušťka po zhutnění 60 mm |  |  |  |  |  | 540,00 | m2 | 81,49 |  | 44 004,60 |  |
| 32 | 573191111R00 | Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 |  |  |  |  |  | 540,00 | m2 | 12,93 |  | 6 982,20 |  |
| 33 | 573231111R00 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 |  |  |  |  |  | 553,00 | m2 | 11,98 |  | 6 624,94 |  |
| 34 | 577141312R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tlo |  |  |  |  |  | 13,00 | m2 | 414,67 |  | 5 390,71 |  |
| 35 | 577152213R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 16, tloušťky 60 mm, plochy p |  |  |  |  |  | 540,00 | m2 | 190,74 |  | 102 999,60 |  |
| 36 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm |  |  |  |  |  | 110,00 | m2 | 221,84 |  | 24 402,40 |  |
| 37 | 596291113R00 | Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm |  |  |  |  |  | 54,95 | m | 3,70 |  | 203,32 |  |
| 38 | 597101030RAA | Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodnovací polymerbetonový včetně dodávky rošt |  |  |  |  |  | 6,00 | m | 3 949,20 |  | 23 695,20 |  |
| 39 | 597103015RA0 | Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch vpusť k žlabu polymerbetonová včetně dodávky vpusti, |  |  |  |  |  | 2,00 | kus | 1 974,60 |  | 3 949,20 |  |
| 40 | 592451170R | dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm |  |  |  |  |  | 111,10 | m2 | 156,39 |  | 17 374,93 |  |
| 41 | 817314111R00 | Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150 mm |  |  |  |  |  | 5,00 | kus | 696,11 |  | 3 480,55 |  |
| 42 | 871313121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm |  |  |  |  |  | 19,20 | m | 216,10 |  | 4 149,12 |  |
| 43 | 877313123R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm |  |  |  |  |  | 8,00 | kus | 49,17 |  | 393,36 |  |
| 44 | 28611260.AR | trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 |  |  |  |  |  | 20,99 | kus | 143,10 |  | 3 003,04 |  |
| 45 | 28651662.AR | koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem |  |  |  |  |  | 8,12 | kus | 55,47 |  | 450,42 |  |
| 46 | 895941311R00 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců, typ UVB - 50 |  |  |  |  |  | 4,00 | kus | 1 109,33 |  | 4 437,32 |  |
| 47 | 899331111R00 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu |  |  |  |  |  | 1,00 | kus | 1 183,87 |  | 1 183,87 |  |
| 48 | 899332111R00 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením poklopu |  |  |  |  |  | 1,00 | kus | 1 184,39 |  | 1 184,39 |  |
| 49 | 899202111R00 | Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg |  |  |  |  |  | 4,00 | kus | 490,97 |  | 1 963,88 |  |
| 50 | 899623141R00 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15 |  |  |  |  |  | 0,03 | m3 | 2 494,55 |  | 75,83 |  |
| 51 | 55340353R | mříž vtoková; litina; rozměr 535 x 305 x 140 mm; únosnost C 250 kN |  |  |  |  |  | 4,00 | kus | 2 679,03 |  | 10 716,12 |  |
| 52 | 55343913R | koš kalový; pozink; pro rám 300 x 500 mm mm; h = 325 mm |  |  |  |  |  | 4,00 | kus | 612,35 |  | 2 449,40 |  |
| 53 | 592238740R | horní díl vpusti dešťové; pro čtvercový poklop; DN 500 mm; síla stěny 65 mm; h = 190 mm; beton; C 40 |  |  |  |  |  | 4,04 | kus | 346,11 |  | 1 398,28 |  |
| 54 | 592238741R | skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 290 mm; d = 500 mm |  |  |  |  |  | 4,04 | kus | 315,05 |  | 1 272,80 |  |
| 55 | 592238747R | skruž betonová uliční vpusti; se sifonem 150 mm PVC; kruhová; l = 645 mm; d = 500 mm |  |  |  |  |  | 4,04 | kus | 853,07 |  | 3 446,40 |  |
| 56 | 592238749R | dno uliční vpusti beton; DN 500,0 mm; h = 225 mm; t = 65 mm; s kalištěm; beton C 40/50 |  |  |  |  |  | 4,04 | kus | 441,51 |  | 1 783,70 |  |
| 57 | 914001111R00 | Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu, |  |  |  |  |  | 1,00 | kus | 1 663,99 |  | 1 663,99 |  |
| 58 | 914991001R00 | Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu |  |  |  |  |  | 6,00 | kus | 332,80 |  | 1 996,80 |  |
| 59 | 914991003R00 | Dočasné dopravní značení montáž , zábrany včetně sloupků a podstavců |  |  |  |  |  | 6,00 | kus | 332,80 |  | 1 996,80 |  |
| 60 | 914992001R00 | Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu |  |  |  |  |  | 540,00 | kus | 22,18 |  | 11 977,20 |  |
| 61 | 914992003R00 | Dočasné dopravní značení vlastní nájem, zábrany včetně sloupků a podstavců |  |  |  |  |  | 540,00 | kus | 22,18 |  | 11 977,20 |  |
| 62 | 914993001R00 | Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu |  |  |  |  |  | 6,00 | kus | 221,87 |  | 1 331,22 |  |
| 63 | 914993003R00 | Demontáž dočasného dopravního značení zábrany včetně sloupků a podstavců |  |  |  |  |  | 6,00 | kus | 221,87 |  | 1 331,22 |  |
| 64 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože |  |  |  |  |  | 170,00 | m | 210,98 |  | 35 866,60 |  |
| 65 | 919731121R00 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky do 50 mm |  |  |  |  |  | 26,00 | m | 33,28 |  | 865,28 |  |
| 66 | 919735111R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm |  |  |  |  |  | 26,00 | m | 36,61 |  | 951,86 |  |
| 67 | 40445045.AR | značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z po |  |  |  |  |  | 1,00 | kus | 787,62 |  | 787,62 |  |
| 68 | 404459501R | příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2000 mm |  |  |  |  |  | 1,00 | kus | 510,29 |  | 510,29 |  |
| 69 | 404459516R | příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek |  |  |  |  |  | 1,00 | kus | 499,20 |  | 499,20 |  |
| 70 | 59217472R | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá |  |  |  |  |  | 50,50 | kus | 74,79 |  | 3 776,90 |  |
| 71 | 59217476R | obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá |  |  |  |  |  | 121,20 | kus | 72,01 |  | 8 727,61 |  |
| 72 | 966006132R00 | Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních , s betonovými |  |  |  |  |  | 3,00 | kus | 221,87 |  | 665,61 |  |
| 73 | 970051130R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm |  |  |  |  |  | 0,60 | m | 3 050,64 |  | 1 830,38 |  |
| 74 | 998225111R00 | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu |  |  |  |  |  | 939,33 | t | 12,63 |  | 11 863,69 |  |
| 75 | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m |  |  |  |  |  | 99,72 | t | 90,83 |  | 9 057,98 |  |
| 76 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 |  |  |  |  |  | 99,72 | t | 55,47 |  | 5 531,72 |  |
| 77 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  | 598,35 | t | 1,18 |  | 706,05 |  |
| 78 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti |  |  |  |  |  | 99,72 | t | 55,47 |  | 5 531,72 |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | Odbytová cena bez DPH: |  |  | 766 401,14 |  |  |  |

|  |  |  |  | NABÍDKOVÝ ROZPOČET (položkový rozpis) |  |  |  |  | Databáze: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tišteno dne: |  |  |  |  |  |  |  |  | Nabídka číslo: |  |  |  |  |
| Stavba: N18-014-0028 REKONSTRUKCE MK RADOUŇKA ,PERLEŤOVÁ,ŠEŘÍKOVÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 Dešťová kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 301.1 Dešťová kanalizace - rekonstrukce ve stávající trase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položka |  | Text |  |  |  |  |  | Množství | m.j. |  | Cena |  | Celkem |
| 1 | 111104111R00 | Pokosení trávníku parter. svah do 1:5, odvoz 20 km |  |  |  |  |  | 80,00 | m2 |  | 2,67 |  | 213,60 |
| 2 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár , v jakékoliv ploše, ze zámkové d |  |  |  |  |  | 6,20 | m2 |  | 32,01 |  | 198,46 |
| 3 | 113107420R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 20 |  |  |  |  |  | 6,20 | m2 |  | 18,43 |  | 114,27 |
| 4 | 113107640R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka v |  |  |  |  |  | 660,00 | m2 |  | 18,43 |  | 12 163,80 |
| 5 | 113108305R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm |  |  |  |  |  | 564,00 | m2 |  | 46,50 |  | 26 226,00 |
| 6 | 113151314R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při |  |  |  |  |  | 564,00 | m2 |  | 129,68 |  | 73 139,52 |
| 7 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých |  |  |  |  |  | 15,00 | m |  | 32,96 |  | 494,40 |
| 8 | 113204111R00 | Vytrhání obrub záhonových |  |  |  |  |  | 12,00 | m |  | 29,50 |  | 354,00 |
| 9 | 115101201R00 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m, s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min |  |  |  |  |  | 480,00 | h |  | 44,43 |  | 21 326,40 |
| 10 | 115101301R00 | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m, s uvažovaným průměrným přítokem do 5 |  |  |  |  |  | 20,00 | den |  | 35,54 |  | 710,80 |
| 11 | 119001401R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí, DN do 200 mm |  |  |  |  |  | 26,00 | m |  | 213,26 |  | 5 544,76 |
| 12 | 119001411R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí, DN do 200 mm |  |  |  |  |  | 2,00 | m |  | 266,57 |  | 533,14 |
| 13 | 119001412R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí, DN přes 200 do 500 mm |  |  |  |  |  | 4,00 | m |  | 337,66 |  | 1 350,64 |
| 14 | 119001421R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů |  |  |  |  |  | 44,00 | m |  | 168,83 |  | 7 428,52 |
| 15 | 130001101R00 | Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy |  |  |  |  |  | 168,00 | m3 |  | 293,23 |  | 49 262,64 |
| 16 | 130901103R00 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného, na maltu cementovou, |  |  |  |  |  | 9,44 | m3 |  | 444,29 |  | 4 192,99 |
| 17 | 130901121R00 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem |  |  |  |  |  | 19,50 | m3 |  | 533,14 |  | 10 396,23 |
| 18 | 130901123R00 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, pneumatickým kl |  |  |  |  |  | 36,70 | m3 |  | 622,00 |  | 22 828,02 |
| 19 | 132101213R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně |  |  |  |  |  | 586,80 | m3 |  | 115,51 |  | 67 781,27 |
| 20 | 132201213R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně |  |  |  |  |  | 586,80 | m3 |  | 157,97 |  | 92 696,80 |
| 21 | 141258OA0 | PROTLAČOVÁNÍ BETON POTRUBÍ DN 700 MM |  |  |  |  |  | 10,00 | m |  | 23 846,41 |  | 238 464,10 |
| 22 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m |  |  |  |  |  | 158,50 | m2 |  | 0,99 |  | 156,92 |
| 23 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m |  |  |  |  |  | 158,50 | m2 |  | 0,99 |  | 156,92 |
| 24 | 151811215R00 | Pažení pažícími boxy montáž, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1,5 m, hloubky 2,25 m |  |  |  |  |  | 51,33 | kus |  | 0,99 |  | 50,82 |
| 25 | 151811216R00 | Pažení pažícími boxy montáž, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1,5 m, hloubky 2,4 m |  |  |  |  |  | 50,00 | kus |  | 0,99 |  | 49,50 |
| 26 | 151812215R00 | Pažení pažícími boxy pronájem, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1,5 m, hloubky 2,25 m |  |  |  |  |  | 77,00 | den |  | 0,99 |  | 76,23 |
| 27 | 151812216R00 | Pažení pažícími boxy pronájem, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1,5 m, hloubky 2,4 m |  |  |  |  |  | 75,00 | den |  | 0,99 |  | 74,25 |
| 28 | 151813215R00 | Pažení pažícími boxy demontáž, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1,5 m, hloubky 2,25 m |  |  |  |  |  | 51,33 | kus |  | 0,99 |  | 50,82 |
| 29 | 151813216R00 | Pažení pažícími boxy demontáž, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1,5 m, hloubky 2,4 m |  |  |  |  |  | 50,00 | kus |  | 0,99 |  | 49,50 |
| 30 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m |  |  |  |  |  | 1 173,60 | m3 |  | 62,20 |  | 72 997,92 |
| 31 | 162401102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m |  |  |  |  |  | 1 173,60 | m3 |  | 71,09 |  | 83 431,22 |
| 32 | 162701155R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m |  |  |  |  |  | 65,64 | m3 |  | 222,14 |  | 14 580,94 |
| 33 | 162701159R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m, |  |  |  |  |  | 393,83 | m3 |  | 17,77 |  | 6 998,38 |
| 34 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku, přes 100 m3, z horniny 1 až 4 |  |  |  |  |  | 1 173,60 | m3 |  | 26,66 |  | 31 288,18 |
| 35 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti |  |  |  |  |  | 147,97 | t |  | 44,37 |  | 6 565,42 |
| 36 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice |  |  |  |  |  | 1 173,60 | m3 |  | 13,33 |  | 15 644,09 |
| 37 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |  | 992,70 | m3 |  | 71,09 |  | 70 571,04 |
| 38 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny |  |  |  |  |  | 180,90 | m3 |  | 159,94 |  | 28 933,15 |
| 39 | 175101109R00 | Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny |  |  |  |  |  | 180,90 | m3 |  | 177,71 |  | 32 147,74 |
| 40 | 58337310R | štěrkopísek frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B |  |  |  |  |  | 292,33 | t |  | 118,48 |  | 34 635,78 |
| 41 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním |  |  |  |  |  | 16,00 | m2 |  | 13,33 |  | 213,28 |
| 42 | 211561111R00 | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm |  |  |  |  |  | 6,10 | m3 |  | 715,88 |  | 4 366,87 |
| 43 | 212753114R00 | Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože |  |  |  |  |  | 304,00 | m |  | 14,60 |  | 4 438,40 |
| 44 | 212753511R00 | Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky, , s jedním spojem |  |  |  |  |  | 2,00 | kus |  | 27,73 |  | 55,46 |
| 45 | 28611223.AR | trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm |  |  |  |  |  | 308,56 | m |  | 17,75 |  | 5 476,94 |
| 46 | 28611326.AR | zátka DN 100,0 mm |  |  |  |  |  | 2,03 | kus |  | 39,99 |  | 81,18 |
| 47 | 451541111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm |  |  |  |  |  | 129,20 | m3 |  | 448,32 |  | 57 922,94 |
| 48 | 452111111R00 | Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v otevřeném výkopu průřezové plochy do 25 000 mm2 |  |  |  |  |  | 0,00 | kus |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 49 | 59223781R | podkladek pod trouby DN 600 mm; TBX; L = 800 mm; H 170 mm |  |  |  |  |  | 0,00 | kus |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 50 | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm |  |  |  |  |  | 16,00 | m2 |  | 150,69 |  | 2 411,04 |
| 51 | 565181111R00 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 150 mm |  |  |  |  |  | 16,00 | m2 |  | 475,94 |  | 7 615,04 |
| 52 | 567133115R00 | Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 2, tloušťka po zhutnění 200 mm |  |  |  |  |  | 16,00 | m2 |  | 350,99 |  | 5 615,84 |
| 53 | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 |  |  |  |  |  | 16,00 | m2 |  | 20,73 |  | 331,68 |
| 54 | 577141312R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tlo |  |  |  |  |  | 16,00 | m2 |  | 164,03 |  | 2 624,48 |
| 55 | 871313121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm |  |  |  |  |  | 82,00 | m |  | 97,74 |  | 8 014,68 |
| 56 | 871423121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 600 mm |  |  |  |  |  | 304,00 | m |  | 311,00 |  | 94 544,00 |
| 57 | 877423121R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 600 mm |  |  |  |  |  | 16,00 | kus |  | 1 030,74 |  | 16 491,84 |
| 58 | 877313123R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm |  |  |  |  |  | 48,00 | kus |  | 151,06 |  | 7 250,88 |
| 59 | 28611260.AR | trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 |  |  |  |  |  | 89,63 | kus |  | 143,10 |  | 12 825,48 |
| 60 | 28614296R | trubka plastová kanalizační PP; korugovaná, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 688,0 mm; s = 44,00 mm; l = 6 |  |  |  |  |  | 55,37867 | kus |  | 9 932,91 |  | 550 071,35 |
| 61 | 28651662.AR | koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem |  |  |  |  |  | 48,72 | kus |  | 55,47 |  | 2 702,50 |
| 62 | 286544974R | odbočka PP; 45,0 °; korugovaná, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 600,0 mm; DN2 160 mm |  |  |  |  |  | 16,24 | kus |  | 2 430,24 |  | 39 467,10 |
| 63 | 892661111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou, do DN 600 mm |  |  |  |  |  | 304,00 | m |  | 53,31 |  | 16 206,24 |
| 64 | 892661111R | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí - kamerová prohlídka |  |  |  |  |  | 304,00 | m |  | 26,66 |  | 8 104,64 |
| 65 | 892663111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkoušká |  |  |  |  |  | 9,00 | úsek |  | 444,29 |  | 3 998,61 |
| 66 | 892916111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí, DN příp |  |  |  |  |  | 15,00 | sada |  | 311,00 |  | 4 665,00 |
| 67 | 894412313RAB | Šachty z betonových dílců betonové šachty prefabrikované, DN 1000, stěna 120 mm, dno přímé V max. 6 |  |  |  |  |  | 9,00 | kus |  | 21 236,82 |  | 191 131,38 |
| 68 | 900100002RAA | Plot z drátěného pletiva poplastovaného, na ocelové sloupky, výšky 2 m, vrata, vrátka, ostnatý drát |  |  |  |  |  | 2,40 | 100 m |  | 85 972,90 |  | 206 334,96 |
| 69 | 919735111R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm |  |  |  |  |  | 16,00 | m |  | 36,61 |  | 585,76 |
| 70 | 9101 | D+M zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm modifikovanou zálivkou (asfaltem) |  |  |  |  |  | 16,00 | m |  | 74,05 |  | 1 184,80 |
| 71 | 9102 | Dočasné dopravní značení - montáž, demontáž, nájem (6ks) |  |  |  |  |  | 1,00 | kpl |  | 493,65 |  | 493,65 |
| 72 | 936452116R00 | Výplň cementopopílkovou suspenzí potrubí 1,0 MPa, DN 400 |  |  |  |  |  | 125,50 | m |  | 266,57 |  | 33 454,54 |
| 73 | 9301 | Dočasné dopravní opatření - přemostění výkopu přes komunikaci ocelovým plátem 2x3 m, (levá i pravá č |  |  |  |  |  | 1,00 | kpl |  | 493,65 |  | 493,65 |
| 74 | 966067111R00 | Rozebrání plotu pletivového s ocelovými sloupky, demontáž a zpětná montáž |  |  |  |  |  | 120,00 | m |  | 36,98 |  | 4 437,60 |
| 75 | 976085411R00 | Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo |  |  |  |  |  | 10,00 | kus |  | 98,73 |  | 987,30 |
| 76 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu |  |  |  |  |  | 594,88 | t |  | 78,98 |  | 46 983,58 |
| 77 | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m |  |  |  |  |  | 716,29 | t |  | 1,48 |  | 1 060,11 |
| 78 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 |  |  |  |  |  | 716,29 | t |  | 51,00 |  | 36 530,94 |
| 79 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  | 10 744,40 | t |  | 1,18 |  | 12 678,39 |
| 80 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti |  |  |  |  |  | 716,29 | t |  | 44,37 |  | 31 781,92 |
|  | Celkem |  | Sazba DPH |  | DPH celkem |  | Odbytová cena bez DPH: |  |  |  | 2 457 513,23 |  |  |
|  |  |  | 21,00 |  | 516 077,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Odbytová cena s DPH: |  |  |  | 2 973 591,07 |  |  |
|  | 301.2 Dešťová kanalizace - rekonstrukce v nové trase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položka |  | Text |  |  |  |  |  | Množství | m.j. | Cena |  | Celkem |  |
| 1 | 111104111R00 | Pokosení trávníku parter. svah do 1:5, odvoz 20 km |  |  |  |  |  | 470,00 | m2 | 2,67 |  | 1 254,90 |  |
| 2 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár , v jakékoliv ploše, ze zámkové d |  |  |  |  |  | 4,50 | m2 | 32,01 |  | 144,05 |  |
| 3 | 113107420R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 20 |  |  |  |  |  | 4,50 | m2 | 32,01 |  | 144,05 |  |
| 4 | 113107640R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka v |  |  |  |  |  | 302,00 | m2 | 18,43 |  | 5 565,86 |  |
| 5 | 113108305R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm |  |  |  |  |  | 35,00 | m2 | 46,50 |  | 1 627,50 |  |
| 6 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých |  |  |  |  |  | 3,00 | m | 32,96 |  | 98,88 |  |
| 7 | 113204111R00 | Vytrhání obrub záhonových |  |  |  |  |  | 3,00 | m | 29,50 |  | 88,50 |  |
| 8 | 115101201R00 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m, s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min |  |  |  |  |  | 520,00 | h | 44,43 |  | 23 103,60 |  |
| 9 | 115101301R00 | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m, s uvažovaným průměrným přítokem do 5 |  |  |  |  |  | 22,00 | den | 35,54 |  | 781,88 |  |
| 10 | 119001401R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí, DN do 200 mm |  |  |  |  |  | 11,00 | m | 213,26 |  | 2 345,86 |  |
| 11 | 119001411R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí, DN do 200 mm |  |  |  |  |  | 2,00 | m | 266,57 |  | 533,14 |  |
| 12 | 119001412R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí, DN přes 200 do 500 mm |  |  |  |  |  | 8,00 | m | 337,66 |  | 2 701,28 |  |
| 13 | 119001421R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů |  |  |  |  |  | 27,00 | m | 168,83 |  | 4 558,41 |  |
| 14 | 1101 | Zabezpečení koryta toku Nežárky pro zpevnění dna a břehu v místě zaústění, (zemní hrázka, převedení |  |  |  |  |  | 0,00 | kpl | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 15 | 121101100R00 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m |  |  |  |  |  | 141,00 | m3 | 55,08 |  | 7 766,28 |  |
| 16 | 124203101R00 | Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině 3, do 1 000 m3 |  |  |  |  |  | 35,00 | m3 | 82,73 |  | 2 895,55 |  |
| 17 | 124203109R00 | Vykopávky pro koryta vodotečí příplatek k cenám , za lepivost, v hornině 3 |  |  |  |  |  | 35,00 | m3 | 14,81 |  | 518,35 |  |
| 18 | 130001101R00 | Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy |  |  |  |  |  | 123,00 | m3 | 293,23 |  | 36 067,29 |  |
| 19 | 130901103R00 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného, na maltu cementovou, |  |  |  |  |  | 7,00 | m3 | 444,29 |  | 3 110,03 |  |
| 20 | 130901121R00 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem |  |  |  |  |  | 8,00 | m3 | 533,14 |  | 4 265,12 |  |
| 21 | 132101213R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně |  |  |  |  |  | 389,00 | m3 | 115,51 |  | 44 933,39 |  |
| 22 | 132201213R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně |  |  |  |  |  | 507,00 | m3 | 157,97 |  | 80 090,79 |  |
| 23 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m |  |  |  |  |  | 440,00 | m2 | 0,99 |  | 435,60 |  |
| 24 | 151101102R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m |  |  |  |  |  | 640,00 | m2 | 0,99 |  | 633,60 |  |
| 25 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m |  |  |  |  |  | 440,00 | m2 | 0,99 |  | 435,60 |  |
| 26 | 151101112R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m |  |  |  |  |  | 640,00 | m2 | 0,99 |  | 633,60 |  |
| 27 | 151811216R00 | Pažení pažícími boxy montáž, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1,5 m, hloubky 2,4 m |  |  |  |  |  | 60,00 | kus | 0,99 |  | 59,40 |  |
| 28 | 151812216R00 | Pažení pažícími boxy pronájem, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1,5 m, hloubky 2,4 m |  |  |  |  |  | 90,00 | den | 0,99 |  | 89,10 |  |
| 29 | 151813216R00 | Pažení pažícími boxy demontáž, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1,5 m, hloubky 2,4 m |  |  |  |  |  | 60,00 | kus | 0,99 |  | 59,40 |  |
| 30 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m |  |  |  |  |  | 1 037,00 | m3 | 62,20 |  | 64 501,40 |  |
| 31 | 162401102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m |  |  |  |  |  | 1 126,00 | m3 | 71,09 |  | 80 047,34 |  |
| 32 | 162701155R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m |  |  |  |  |  | 15,00 | m3 | 222,14 |  | 3 332,10 |  |
| 33 | 162701159R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m, |  |  |  |  |  | 90,00 | m3 | 17,77 |  | 1 599,30 |  |
| 34 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku, přes 100 m3, z horniny 1 až 4 |  |  |  |  |  | 1 105,00 | m3 | 26,66 |  | 29 459,30 |  |
| 35 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti |  |  |  |  |  | 30,20 | t | 44,37 |  | 1 339,97 |  |
| 36 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice |  |  |  |  |  | 1 126,00 | m3 | 13,33 |  | 15 009,58 |  |
| 37 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |  | 711,93 | m3 | 71,09 |  | 50 610,75 |  |
| 38 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny |  |  |  |  |  | 117,00 | m3 | 159,94 |  | 18 712,98 |  |
| 39 | 175101109R00 | Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny |  |  |  |  |  | 117,00 | m3 | 177,71 |  | 20 792,07 |  |
| 40 | 58337310R | štěrkopísek frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B |  |  |  |  |  | 189,23 | t | 118,48 |  | 22 420,40 |  |
| 41 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním |  |  |  |  |  | 35,60 | m2 | 13,33 |  | 474,55 |  |
| 42 | 181301103R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 |  |  |  |  |  | 470,00 | m2 | 44,43 |  | 20 882,10 |  |
| 43 | 211561111R00 | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm |  |  |  |  |  | 3,90 | m3 | 715,88 |  | 2 791,93 |  |
| 44 | 212753114R00 | Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože |  |  |  |  |  | 194,50 | m | 14,60 |  | 2 839,70 |  |
| 45 | 212753511R00 | Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky, , s jedním spojem |  |  |  |  |  | 4,00 | kus | 27,73 |  | 110,92 |  |
| 46 | 28611223.AR | trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm |  |  |  |  |  | 197,42 | m | 17,75 |  | 3 504,16 |  |
| 47 | 28611326.AR | zátka DN 100,0 mm |  |  |  |  |  | 4,06 | kus | 39,99 |  | 162,36 |  |
| 48 | 329311114R00 | Konstrukce ostatní z bet. prostého C 25/30 XA2 |  |  |  |  |  | 1,90 | m3 | 3 909,71 |  | 7 428,45 |  |
| 49 | 329351010R00 | Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných |  |  |  |  |  | 12,60 | m2 | 888,57 |  | 11 195,98 |  |
| 50 | 329352010R00 | Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných |  |  |  |  |  | 12,60 | m2 | 222,14 |  | 2 798,96 |  |
| 51 | 451541111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm |  |  |  |  |  | 83,50 | m3 | 710,86 |  | 59 356,81 |  |
| 52 | 452111111R00 | Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v otevřeném výkopu průřezové plochy do 25 000 mm2 |  |  |  |  |  | 0,00 | kus | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 53 | 59223781R | podkladek pod trouby DN 600 mm; TBX; L = 800 mm; H 170 mm |  |  |  |  |  | 0,00 | kus | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 54 | 462512161R00 | Zához z lom.kamene zához.do 200kg bez výplně mezer |  |  |  |  |  | 12,00 | m3 | 706,13 |  | 8 473,56 |  |
| 55 | 462512169R00 | Příplatek za urovnání líce záhozu,kameny do 200 kg |  |  |  |  |  | 12,00 | m2 | 46,23 |  | 554,76 |  |
| 56 | 462512001R | Kamenná dlažba do betonu v korytech vodotečí tl. 300 mm |  |  |  |  |  | 78,20 | m2 | 1 188,09 |  | 92 908,64 |  |
| 57 | 462512002R | Vegetační tvárnice se zatravněním |  |  |  |  |  | 7,20 | m3 | 297,76 |  | 2 143,87 |  |
| 58 | 462512003R | Příkop z dlažby na sucho tl. 300 mm s urovnáním |  |  |  |  |  | 68,90 | m3 | 1 168,59 |  | 80 515,85 |  |
| 59 | 463212111R00 | Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky |  |  |  |  |  | 110,00 | m3 | 1 168,59 |  | 128 544,90 |  |
| 60 | 564761111R00 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm |  |  |  |  |  | 25,75 | m2 | 163,09 |  | 4 199,57 |  |
| 61 | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm |  |  |  |  |  | 35,60 | m2 | 159,09 |  | 5 663,60 |  |
| 62 | 565181111R00 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 150 mm |  |  |  |  |  | 35,60 | m2 | 414,67 |  | 14 762,25 |  |
| 63 | 567133115R00 | Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 2, tloušťka po zhutnění 200 mm |  |  |  |  |  | 35,60 | m2 | 350,99 |  | 12 495,24 |  |
| 64 | 573191111R00 | Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 |  |  |  |  |  | 20,00 | m2 | 20,73 |  | 414,60 |  |
| 65 | 573231111R00 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 |  |  |  |  |  | 20,00 | m2 | 11,98 |  | 239,60 |  |
| 66 | 577152213R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 16, tloušťky 60 mm, plochy p |  |  |  |  |  | 20,00 | m2 | 189,45 |  | 3 789,00 |  |
| 67 | 812312121R00 | Montáž potrubí z trub betonových hrdlových těsněných pryžovými kroužky, DN 150 mm |  |  |  |  |  | 0,00 | m | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 68 | 817314111R00 | Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150 mm |  |  |  |  |  | 0,00 | kus | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 69 | 59221600.AR | trouba betonová přímá TBP; DN 150,0 mm; l = 1 000 mm; Fn 22,4 kN/m |  |  |  |  |  | 0,00 | kus | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 70 | 822442111R00 | Montáž potrubí z trub železobetonových z pryžovým těsněním těsněných pryžovými kroužky, DN 600 mm |  |  |  |  |  | 0,00 | m | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 71 | 59222410R | trouba železobetonová hrdlová TZH; DN 600,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 165,0 kN/m |  |  |  |  |  | 0,00 | kus | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 72 | 871313121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm |  |  |  |  |  | 44,00 | m | 97,74 |  | 4 300,56 |  |
| 73 | 871423121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 600 mm |  |  |  |  |  | 194,50 | m | 311,00 |  | 60 489,50 |  |
| 74 | 877423121R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 600 mm |  |  |  |  |  | 16,00 | kus | 1 030,74 |  | 16 491,84 |  |
| 75 | 877313123R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm |  |  |  |  |  | 16,00 | kus | 151,06 |  | 2 416,96 |  |
| 76 | 28611260.AR | trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s ´4,70 mm; l = 1000,0 |  |  |  |  |  | 46,40 | kus | 143,10 |  | 6 639,84 |  |
| 77 | 28614296R | trubka plastová kanalizační PP; korungovaná, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 688,0 mm; s = 44,00 mm; l = |  |  |  |  |  | 34,85 | kus | 9 922,93 |  | 345 814,11 |  |
| 78 | 28651662.AR | koleno PVC; 45,0°; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem |  |  |  |  |  | 48,00 | kus | 55,47 |  | 2 662,56 |  |
| 79 | 286544974R | odbočka PP; 45,0°; korungovaná, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 600,0 mm; DN2 160 mm |  |  |  |  |  | 16,25 | kus | 2 430,24 |  | 39 491,40 |  |
| 80 | 892661111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou, do DN 600 mm |  |  |  |  |  | 194,50 | m | 53,31 |  | 10 368,80 |  |
| 81 | 892661111R | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí - kamerová prohlídka |  |  |  |  |  | 194,50 | m | 26,66 |  | 5 185,37 |  |
| 82 | 892663111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkoušká |  |  |  |  |  | 8,00 | úsek | 444,29 |  | 3 554,32 |  |
| 83 | 892916111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí, DN příp |  |  |  |  |  | 12,00 | sada | 311,00 |  | 3 732,00 |  |
| 84 | 894412313RAB | Šachty z betonových dílců betonové šachty prefabrikované, DN 1000, stěna 120 mm, dno přímé V max. 6 |  |  |  |  |  | 5,00 | kus | 21 236,82 |  | 106 184,10 |  |
| 85 | 894412313RBB | Šachty z betonových dílců betonové šachty prefabrikované, DN 1000, stěna 120 mm, dno přímé V max. 6 |  |  |  |  |  | 4,00 | kus | 22 569,68 |  | 90 278,72 |  |
| 86 | 919514111R00 | Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 mm |  |  |  |  |  | 0,00 | m | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 87 | 919735111R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm |  |  |  |  |  | 44,00 | m | 36,61 |  | 1 610,84 |  |
| 88 | 9101 | D+M zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm modifikovanou zálivkou (asfaltem) |  |  |  |  |  | 44,00 | m | 33,28 |  | 1 464,32 |  |
| 89 | 9102 | Dočasné dopravní značení - montáž, demontáž, nájem (6ks) |  |  |  |  |  | 1,00 | kpl | 493,65 |  | 493,65 |  |
| 90 | 59222410R | trouba železobetonová hrdlová TZH; DN 600,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 165,0 kN/m |  |  |  |  |  | 0,00 | kus | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 91 | 936452116R00 | Výplň cementopopílkovou suspenzí potrubí 1,0 MPa, DN 400 |  |  |  |  |  | 217,00 | m | 266,57 |  | 57 845,69 |  |
| 92 | 9301 | Dočasné dopravní opatření - přemostění výkopu přes komunikaci ocelovým plátem 2x3 m, (levá i pravá č |  |  |  |  |  | 1,00 | kpl | 493,65 |  | 493,65 |  |
| 93 | 9302 | Demontáž stávající dřevěné budovy v trase nové kanalizace a její zpětná montáž |  |  |  |  |  | 1,00 | kus | 57 463,10 |  | 57 463,10 |  |
| 94 | 976085411R00 | Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo |  |  |  |  |  | 2,00 | kus | 98,73 |  | 197,46 |  |
| 95 | 998271301R00 | Přesun hmot pro kanalizace (stoky) monolitické v otevřeném výkopu |  |  |  |  |  | 875,87 | t | 71,09 |  | 62 265,25 |  |
| 96 | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m |  |  |  |  |  | 273,90 | t | 1,48 |  | 405,37 |  |
| 97 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 |  |  |  |  |  | 273,90 | t | 51,01 |  | 13 971,41 |  |
| 98 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  | 4 108,43 | t | 1,18 |  | 4 847,95 |  |
| 99 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti |  |  |  |  |  | 273,90 | t | 44,37 |  | 12 152,74 |  |
|  | Celkem |  | Sazba DPH |  | DPH celkem |  | Odbytová cena bez DPH: |  |  | 1 909 839,07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Odbytová cena s DPH: |  |  |  | 1 909 839,07 |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | Odbytová cena bez DPH: |  |  |  | 4 367 352,30 |  |  |

|  |  |  |  | NABÍDKOVÝ ROZPOČET (položkový rozpis) |  |  |  |  | Databáze: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tišteno dne: |  |  |  |  |  |  |  |  | Nabídka číslo: |  |  |
| Stavba: N18-014-0028 REKONSTRUKCE MK RADOUŇKA ,PERLEŤOVÁ,ŠEŘÍKOVÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 Veřejné osvětlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položka |  | Text |  |  |  |  |  | Množství | m.j. | Cena | Celkem |
| 1 | 210100001R00 | Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, |  |  |  |  |  | 42,00 | kus | 84,31 | 3 541,02 |
| 2 | 210202015R00 | Svítidla a osvětlovací zařízení, svítidlo parkové, LED, svítivost min. 4400 lm |  |  |  |  |  | 8,00 | kus | 632,32 | 5 058,56 |
| 3 | 210204002R00 | Svítidla a osvětlovací zařízení stožár osvětlovací, sadový - ocelový, |  |  |  |  |  | 8,00 | kus | 2 107,72 | 16 861,76 |
| 4 | 210204201R00 | Svítidla a osvětlovací zařízení elektrovýzbroj stožáru pro, 1 okruh, |  |  |  |  |  | 8,00 | kus | 316,16 | 2 529,28 |
| 5 | 210220022RT1 | Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, průměr 8 - 10 mm |  |  |  |  |  | 266,00 | m | 31,61 | 8 408,26 |
| 6 | 210220301RT2 | Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka spojovací |  |  |  |  |  | 20,00 | kus | 63,24 | 1 264,80 |
| 7 | 210220302RT1 | Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.), včetně materiálu - svorka SR |  |  |  |  |  | 8,00 | kus | 63,24 | 505,92 |
| 8 | 210810005RT1 | Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uložený včetně dodávky materiálu |  |  |  |  |  | 35,00 | m | 15,81 | 553,35 |
| 9 | 210810013R00 | Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 4 x 10 mm2, volně uložený |  |  |  |  |  | 298,00 | m | 21,08 | 6 281,84 |
| 10 | 210950201R00 | Vodiče, šňůry a kabely hliníkové příplatek na zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo |  |  |  |  |  | 298,00 | m | 6,32 | 1 883,36 |
| 11 | 210100151U00 | Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2 |  |  |  |  |  | 14,00 | kus | 84,31 | 1 180,34 |
| 12 | 905R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize |  |  |  |  |  | 6,00 | h | 2 107,72 | 12 646,32 |
| 13 | 900RT3 | HZS-přepojení stávajících kabelů a úpravy v rozpojovací skříni, Práce v tarifní třídě 6 |  |  |  |  |  | 4,00 | h | 368,86 | 1 475,44 |
| 14 | 28314141.AR | Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm červená 3,3 m/kg |  |  |  |  |  | 250,00 | kg | 3,16 | 790,00 |
| 15 | 31672500AT | Termoplastická úprava konc. dílu stožáru |  |  |  |  |  | 4,50 | m2 | 632,32 | 2 845,44 |
| 16 | 31673551.0T | Stožár osvětlovací sadový výšky 6m nad zemí |  |  |  |  |  | 8,00 | kus | 4 236,51 | 33 892,08 |
| 17 | 31678611.1T | Rozvodnice stožárová jednopojistková v krytí min IP 43 |  |  |  |  |  | 8,00 | kus | 685,01 | 5 480,08 |
| 18 | 34111076.1T | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2 |  |  |  |  |  | 298,00 | m | 84,31 | 25 124,38 |
| 19 | 345000504 | Pojistka 10 A E27 komplet |  |  |  |  |  | 8,00 | ks | 10,53 | 84,24 |
| 20 | 345000600 | Trubička smršťovací z/žl 32/12 |  |  |  |  |  | 3,50 | m | 158,08 | 553,28 |
| 21 | 34760580R | LED světelný zdroj, min. 4400 lm |  |  |  |  |  | 8,00 | kus | 1 053,86 | 8 430,88 |
| 22 | 34871440T | Svítidlo pro LED světelný zdroj, typ dle standardů v Jindřichově Hradci |  |  |  |  |  | 8,00 | ks | 7 197,86 | 57 582,88 |
| 23 | 35436416.AR | Koncovka kabel.do 1kV GUST 01/4X 4-25mm2, L250 |  |  |  |  |  | 3,00 | kus | 263,46 | 790,38 |
| 24 | 35812205T | Skříň rozpojovací pro VO, 4sady pojistkových odpínačů |  |  |  |  |  | 1,00 | ks | 13 362,95 | 13 362,95 |
| 25 | 460050700R00 | Sonda ručně kopaná (ul. Na Kopečku - nad plynovodem) |  |  |  |  |  | 0,70 | m3 | 6 323,16 | 4 426,21 |
| 26 | 460050704RT1 | Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.4, ruční výkop jámy, včetně jámy pro protlak |  |  |  |  |  | 10,40 | m3 | 316,16 | 3 288,06 |
| 27 | 460100032R00 | Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.500 |  |  |  |  |  | 8,00 | kus | 2 634,65 | 21 077,20 |
| 28 | 460200163RT2 | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy |  |  |  |  |  | 221,00 | m | 84,31 | 18 632,51 |
| 29 | 460200303RT2 | Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy |  |  |  |  |  | 27,00 | m | 126,46 | 3 414,42 |
| 30 | 460420022RT1 | Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 10 cm |  |  |  |  |  | 248,00 | m | 36,89 | 9 148,72 |
| 31 | 460490012RT1 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm |  |  |  |  |  | 250,00 | m | 6,32 | 1 580,00 |
| 32 | 460510021RT1 | Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 70'PE DN 63 mm) |  |  |  |  |  | 270,00 | m | 42,16 | 11 383,20 |
| 33 | 460510021RT2 | Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 110 |  |  |  |  |  | 55,00 | m | 63,23 | 3 477,65 |
| 34 | 460570153R00 | Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním |  |  |  |  |  | 221,00 | m | 31,61 | 6 985,81 |
| 35 | 460570283R00 | Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 3, se zhutněním |  |  |  |  |  | 27,00 | m | 63,23 | 1 707,21 |
| 36 | 460600001R00 | Naložení a odvoz zeminy |  |  |  |  |  | 9,00 | m3 | 158,08 | 1 422,72 |
| 37 | 460600002RT1 | Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m, nákladním automobilem |  |  |  |  |  | 90,00 | m3 | 15,81 | 1 422,90 |
| 38 | 460620013RT1 | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění |  |  |  |  |  | 200,00 | m2 | 31,61 | 6 322,00 |
| 39 | 460270081S00 | Osazení pilířové skříně včetně zemních prací |  |  |  |  |  | 1,00 | kus | 3 688,51 | 3 688,51 |
| 40 | 460991113T00 | Protlak DN 110 mm neřízený |  |  |  |  |  | 8,00 | m | 1 053,86 | 8 430,88 |
| 41 | 004T00 | Poplatek za skládku hornina 1.- 4. |  |  |  |  |  | 16,00 | t | 368,86 | 5 901,76 |
| 42 | 460996666 | Geodetické zaměření VO pro správce sítě |  |  |  |  |  | 1,00 | kpl | 8 430,88 | 8 430,88 |
| 43 | 210204002R00 | Demontáž stožárů veřejného osvětlení |  |  |  |  |  | 4,00 | kus | 887,46 | 3 549,84 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | Odbytová cena bez DPH: |  |  | 335 417,32 |  |
| STAVBA CELKEM |  |  | Sazba DPH |  | DPH celkem |  | Odbytová cena bez DPH: |  |  | 6 985 348,26 |  |
|  |  |  | 21,00 |  | 1 466 923,13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Odbytová cena s DPH: |  |  | 8 452 271,39 |  |

| Rekonstrukce MK Radouňka, Perleťová, Šeříková |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Harmonogram stavebních prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt | Název | červenec |  |  | srpen |  |  |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  | listopad |  |  |
| Týdny |  | 28 | 29 | 30 |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |  | 36 | 37 | 38 | 39 |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 |
| 00 | Vedlejší a ostatnmí náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Rekonstrukce MK Perleťová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Rekonstrukce MK Šeříková |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301.1 | Dešťová kanalizace -rekonstrukce ve stávající trase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odvodňovací příkop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301.2 | Dešťová kanalizace -rekonstrukce ve stávající trase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | Veřejné osvětlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termín plnění je od 10.7.2017 do 16.11.2017. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |