



NPU1002329515

**NPU-420/39715/2024**

**WAM 2010H1240001-1**

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

# uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „dodatek“)

**Smluvní strany**

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Mgr. et Mgr. Petr Spejchal, ředitel územní památkové správy NPÚ v Praze

zástupce pro věcná jednání (investiční referent) bez oprávnění právně zastupovat: XXXX

správce objektu: XXXX

email: XXXX

*doručovací adresa:*

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

*(dále jen* ***objednatel****)*

**a**

**Ing. Vít MLÁZOVSKÝ**

adresa sídla: Jánský vršek 310/4, 118 00, Praha 1 - Malá Strana

doručovací adresa: Besední 487/3, 118 00 Praha 1

IČO: 10180010

DIČ: XXXX

Bankovní spojení, č. ú: XXXX

Kontaktní osoby: XXXX

vedoucí projektu: XXXX

*(dále jen* ***zhotovitel****)*

1. **Preambule**
   1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení pro veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), pod názvem „**Sázavský klášter - zpřístupnění jeskyně sv. Prokopa – zpracování projektové dokumentace**“, ev. č. NEN: N006/23/V00015931 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu ze dne 21. 3. 2024, ev. č. NPU-420/19870/2024 (dále jen „smlouva“).
   2. Smluvní strany se tímto dohodly na změně smlouvy, konkrétně termínů dílčích plnění dle čl. 3.1.2. a 3.1.3. smlouvy, a to z důvodu objektivních překážek v místě plnění zabraňující zhotoviteli realizaci dílčího plnění uvedeného v bodech 2.1.1. a 2.1.2. smlouvy v plném rozsahu. Překážky spočívají v nutnosti odstranění všech opatření provedených ze strany objednatele v místě plnění pro ochranu historických konstrukcí archeologického nálezu tzv. domu sv. Prokopa v průběhu zimního období. Tato opatření zamezují plný přístup a průzkum všech dotčených historických konstrukcí.
   3. Objednatel konstatuje, že změna smlouvy je činěna v souladu s ust. § 222 ZZVZ, jakožto nepodstatná změna závazku ze smlouvy (*a contrario ust. § 222 odst. 3 ZZVZ*), neboť důvody pro přijetí změny závazku dle tohoto dodatku leží na straně objednatele a taková změna by nastala bez ohledu na to, kdo vystupuje na straně zhotovitele; nedochází tak k materiální změně závazku ze smlouvy, neboť zhotovitel není (oproti původním účastníkům zadávacího řízení ve veřejné zakázce) nijak zvýhodněn.
2. **Předmět dodatku**
   1. Smluvní strany se tímto dohodly na úpravě čl. 3, Čas a místo plnění, přejímací řízení, odst. 3.1.2. a 3.1.3. smlouvy takto:

*3.1.2. Termín pro provedení dílčího plnění dle čl. 2.1.1. smlouvy (Vyhodnocení všech předaných vstupních podkladů, provedení průzkumů a případně doplnění provedených průzkumů):* ***do 61 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy****,*

*Objednatel má na kontrolu dílčího plnění v rámci přejímacího řízení lhůtu 3 kalendářních dní od výzvy k převzetí; zhotovitel má na odstranění případných vad nebo nedodělků lhůtu 3 kalendářních dní od podpisu zápisu o předání a převzetí díla v rozsahu dílčího plnění díla s výhradami;*

*3.1.3. Termín provedení dílčího plnění dle č. 2.1.2 smlouvy (2 varianty nového řešení):* ***do 71 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti této smlouvy****,*

*Objednatel má na kontrolu dílčího plnění v rámci přejímacího řízení lhůtu 5 kalendářních dní od výzvy k převzetí; zhotovitel má na odstranění případných vad nebo nedodělků lhůtu 5 kalendářních dní od podpisu zápisu o předání a převzetí díla v rozsahu dílčího plnění díla s výhradami;*

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
   2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek v registru smluv zveřejní objednatel.
   3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
   4. Vztahy tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky.
   5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“. Uveřejnění zajistí objednatel.
   6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne [viz datum el. podpisu]  %PODPIS%  …………………………………………..  objednatel  Mgr. et Mgr. Petr Spejchal,  ředitel územní památkové správy v Praze | V Praze dne [viz datum el. podpisu]  …………………………………………..  zhotovitel  Ing. Vít Mlázovský |