**Dodatek č. 8**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**uzavřené**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel**: **Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

sídlo:Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

zastoupen: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Skotnica, xxx

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,

Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,

738 01 Frýdek-Místek

Telefon: xxx

E-mail: [xxx](mailto:frydek.pk@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ 01312774 - není plátcem DPH

dále jen **„objednatel“**

**Zhotovitel**: **Geocart CZ spol. s r.o.**

sídlo: Purkyňova 653/143, 612 00 Brno

zastoupen: Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem

Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Ondřej Hrdlička, Ing. Pavel Svoboda

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Telefon: xxx

E-mail: xxx

ID DS: 3v2d84r

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100

IČ: 25567179

DIČ: CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném: U KS v Brně, oddíl C, vložka 131771

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)

za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

dále jen **„zhotovitel“**.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

**Čl. I.**

# Předmět a důvod dodatku

* 1. Předmětem dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Janovice u Frýdku-Místku (dále jen „KoPÚ“) je změna termínu etapy *3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků* ze 30. 4. 2024 na 30. 9. 2024, jak je uvedeno v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
  2. Termín se mění zejména z důvodu výskytu prodlev a obtíží při projednávání návrhu nezaviněných zpracovatelem. Ve smyslu kvality zpracovávaného díla a s vazbou na potřebu rozeslání výzev k vyjádření dle § 9 odst. 21 zákona za účelem jeho odsouhlasení, je navýšení stávajícího smluvního časového potřebné.

**Čl. II.**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
  2. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
  3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
  4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 30.04.2024  V Brně dne 29.04.2024

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

…………………………… ………………………

**Mgr. Dana Lišková Bc. Ondřej Hrdlička**

ředitelka Krajského pozemkového úřadu jednatel

pro Moravskoslezský kraj

………………………

**Ing. Pavel Svoboda**

jednatel

Příloha:

Položkový výkaz činností