**Dohoda o poskytnutí slevy z ceny díla**

Smluvní strany:

**Objednatel:** **Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice**

sídlo: Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85

IČ: 00673552

DIČ: CZ00673552

státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím ministerstva zdravotnictví ČR – zřizovací

listina ve znění ze dne 8. 9. 2022, č. j. MZDR 24237/2022-1/OPŘ

zastoupený: MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel: ConSol, s.r.o.**

sídlo: Rudé Armády 552 Mníšek pod Brdy 25210

IČ: 02226839

DIČ: CZ 02226839

zastoupený: Markem Bernáškem, jednatelem

(dále jako „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“, tímto uzavírají tuto

**dohodu o poskytnutí slevy z ceny díla.**

**Článek I.**

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23. 9. 2022 smlouvu o dílo na dodávku a instalaci optických vedení a aktivních prvků, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést
na jeho náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v dodávce a instalaci optických vedení mezi budovami „A-srv“, „A-cp“, „A2“, „E“, „D“, „G“, „J“, „K“, „P“, „U“, „V“, „R“, „X“ „Y“ a „T v areálu objednatele do již položených chrániček metodou tzv. zafouknutí optických kabelů, včetně jejich dotažení k síťovým rozvaděčům v jednotlivých budovách (dále jako „dílo“ či „smlouva o dílo“). Smlouva o dílo byla uzavřena jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Modernizace části páteřní optické sítě PNHoB – II. etapa“.
2. Objednatel a zhotovitel dále dne 28. 3. 2024 uzavřeli dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, v rámci kterého došlo z důvodu méněprací k ponížení ceny díla na částku v celkové výši
1.118.028,-- Kč bez DPH.

**Článek II.**

1. Při předání a převzetí dokončeného díla dne 2. 4. 2024 bylo zjištěno, že dílo obsahuje vady, které zhotovitel ani přes opakované výzvy objednatele nedokázal odstranit, a to zejména:
	* zhotovitel protipožární ucpávky nainstaloval v rozporu s bezpečnostními normami,
	* zhotovitel u tras do budov nedodržel předepsanou hloubku (60 cm) usazení trubiček v zemině (tzv. uložení trubiček),
	* zhotovitel v budovách použil trubičky, jejichž průměr je v rozporu s výkazem výměr,
	* zhotovitel se na řadě míst díla dopustil poškození trubiček,
	* v rámci usazení optických kabelů zhotovitel na řadě míst vytvořil zbytečné ohyby v trasách, které zapříčiňují ztráty přenosu optických vláken.

Podrobný výčet takových vad, které zhotovitel nedokázal odstranit, je včetně fotodokumentace obsažen v příloze této dohody.

1. S ohledem na skutečnosti specifikované v odst. 1. tohoto článku, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel poskytne objednateli slevu z ceny díla, a to ve výši **248.000,--** Kč bez DPH.

**Článek III.**

1. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom.
2. Skutečnosti v této dohodě uvedené prohlašují obě strany za zcela nesporné.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy „Registr smluv“.

**Příloha:** podrobný soupis vad díla, které zhotovitel nedokázal odstranit.

V Horních Beřkovicích, dne 29. 4. 2024

Za objednatele: za zhotovitele:

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**MUDr. Jiří Tomeček, MBA**ředitel(podepsáno, orazítkováno) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Marek Bernášek**jednatel(podepsáno, orazítkováno) |