ADAPTACE ČÍTÁRNY STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V KLADNĚ NA

MULTIFUNKČNÍ PROSTOR

Harmonogram stavebních prací:

Přípravné práce, výroba vybraných truhlářských a zámečnických výrobků, objednání

vybraných elektronických prvků:

do 12.6.2024

Zahájení stavebních prací:

12.6.2024

Průběh bouracích prací:

12.6.2024 – 30.6.2024

Průběh stavebních prací a montážních prací:

1.7.2024 – 31.8.2024

Dokončení stavebních a montážních prací:

2.9.2024

Vypracoval dne 19.3.2024

PROTVAR s.r.o.

Drahomír Nantl