Příloha č. 1 Krycí list - vybudování výtahu v areálu OS - Jablonec nad Nisou

A

B

C

D

E

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výkonová fáze díla | MJ | cena Kč za MJ bez DPH | cena celkem včetně DPH 21% | celkem včetně DPH v Kč | termín |
| Zpracování dokumentace pro společné  povolení (DUR+DSP) | 1 soubor | 180 000 | 217800 | 217800 | 75 kalendářmích dnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv |
| Inženýrskou činnost pro vydání  územního rozhodnutí a stavebního  povolení | 1 soubor | 30000 | 36300 | 36300 | 30 dnů od protokolárního předání výše uvedené dokumentace zhotoviteli |
| Zpracování dokumentace pro provedení  stavby (DPS) včetně rozpočtu a výkazu  výměr | 1 soubor | 215000 | 2601500 | 260150 | 45 dnů od vydání platného stavebního povolení |
| Autorský dozor | 16 hod. | 16000 | 19360 | 19360 | Po celou dobu realizace stavby v rozsahu 16hod |
| Inženýrskou činnost pro vydání  kolaudačního souhlasu nebo  kolaudačního rozhodnutí | 1 soubor | 20000 | 24200 | 24200 | 30 dnů po protokolárním předání a převzetí stavebního díla |
| Celkem |  | 461000 |  | 557810 |  |

Vysvětlivky:

1) za X dosadit číslo, které bude odpovídat kalendářním po sobě jdoucím dnům

2) vyplnit pouze žlutě označená pole a dosadit za X

3) Inženýring pro UR+SP je ukončen vydáním pravomocného společného o územní rozhodnutí a stavební povolení.

4) Inženýring pro kolaudaci stavby je ukončen datem vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.

Zhotovitel: Jednatel: Jméno a podpis