| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název Projektu: |  |  |  |  |  | Servisní centrum Roudnice nad Labem - Správce stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pořadové číslo ZL: |  | 01 |
| ISPROFOND: |  |  |  |  |  | 542 553 0017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Verze ZL: |  | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL: |  | 10.04.2024 |
| Strany Smlouvy o poskytování služeb: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. Smlouvy: |  |  | S/ŘVC/189/R/PřS/2021 při realizaci Projektu uzavřené dne 05.03.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  | Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IČ: 67981801, sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konzultant: |  |  | „IPS+KCB+GAR_Servisní centrum Roudnice n/L“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IPSUM CZ s.r.o. IČ: 25701347, sídlo: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3 (Správce) Koncept CB spol. s r.o., IČ: 25151258, sídlo: nám. Švabinského 961/10, 370 08 České Budějovice 6 (Společník 2) Garnets Consulting a.s., IČ: 27349675, sídlo: Československých legií 445/4, 41501 Teplice (Společník 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Související dokumenty Změnového listu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paré č. |  | Příjemce |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Kvantifikace úpravy rozsahu služeb Konzultanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Objednatel |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Návrh na aktualizaci harmonogramu (HMG) služeb Konzultanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Konzultant |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Harmonogram stavebních prací Zhotovitele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iniciátor Změny: |  |  |  |  |  | Konzultant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět Specifikace: |  |  |  |  |  | Úprava rozsahu služeb Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum zjištění Změny: |  |  |  |  |  | 11.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis a zdůvodnění změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným podmínkám na staveništi s dopadem do Harmonogramu prací a změny Doby pro dokončení Díla na straně Zhotovitele stavebních prací, je zapotřebí zajištění činnosti a služeb Konzultanta po dobu provádění stavebních prací. Služby Konzultanta budou nadále poskytovány v souladu se Smlouvou o dílo a doba poskytování služeb Konzultanta v Realizační fázi bude prodloužena dle Harmonogramu prací Zhotovitele. Zejména se jedná o prodloužení doby výkonu činnosti v Etapě výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze): H Činnost Správce - Činnost Správce stavby ve fázi průběhu stavebních prací I Činnost koordinátora (BOZP) J Činnost specialisty XC4, ASPE HUB, Datový specialista – správce datových informací BIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv na cenu: (údaje v Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn kladných |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 893 942,00 |  |  |  |  |  |  | 893 942,00 |  |  |  |  |
| Časový vliv na termín dokončení Díla: |  |  |  |  |  |  | 9 kalendářních měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zařazení ZL: (nehodící se škrtněte) |  |  |  |  |  |  | A; B; C; D; E. |
| Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Viz. popis a zdůvodnění změny a Příloha ZL č.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. |  | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. |  | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. |  | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce / služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - není možná z ekonomických nebo technických důvodů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. |  | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu zakázky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. |  | Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace změny ceny: (uvedené částky jsou uvedeny v Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| č. Smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  | S/ŘVC/189/R/PřS/2021 |  |  |  |  |  |  | Ze dne: |  |  |  |  | 05.03.2023 |  |  |
| Cena dle Smlouvy: (bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.988.944,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktuální cena vč. ZL č. 01 (Smlouva + ∑ ZL) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 882 886,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna ceny celkem: (A+B+C+D+E) |  |  |  |  |  |  |  |  | Kč: | 893 942,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | %: |  |  | 29,91 |  |
| Změna celkem dle odstavců: |  |  |  | Odstavec: |  |  |  |  | A | B |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  | E |  |
|  |  |  |  | Kč: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 893 942,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | %: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 29,91 |  |  | 0,00 |  |
| Limity změny ceny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A: Nemění cenu dodávky / B: max 10 % / C + D: Po odečtení nerealizovaných služeb součet změn max 30 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZL č. 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 893 942,00 |  |  |  |  |
| Objednatel a Konzultant se dohodli, že u výše uvedené služby/činnosti, která je součástí poskytování služeb Konzultanta v rámci výše uvedeného Projektu, byly provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Konzultanta sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Konzultanta své podpisy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi Objednatelem a Konzultantem a bude součástí Dodatku k uzavřené Smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele Objednatele. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konzultant: |  |  |  |  | Jméno: |  |  | xxxx |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zástupce Konzultanta: |  |  |  |  | Navrhované změny byly zpracovány s ohledem na skutečný vývoj veřejné zakázky. Změny reflektují zjištěné nepředvídatelné podmínky na staveništi a v návaznosti na zjištěné skutečnosti prodloužení doby výkonu činnosti Správce stavby. Rozsah navrhovaných změn je podrobně popsán v odst. Popis a zdůvodnění změn a dále v souvisejících dokumentech tohoto Změnového listu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  |  | Jméno: |  |  | xxxx |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |
| Č. Smlouvy: |  |  |  |  | S/ŘVC/189/R/PřS/2021 |  |  |  |  |  | Dotčená část Smlouvy: |  |  |  |  |  |  | Vymezení služeb Konzultanta a jejich rozsah Harmonogram služeb |  |  |  |  |  |
| Předpokládaný výdaj: |  |  |  |  | 893 942,00 Kč bez DPH |  |  |  |  |  | Předpokládaný termín úhrady: |  |  |  |  |  |  | Dle Harmonogramu služeb |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zástupce Objednatele: |  |  |  |  | Objednatel souhlasí s předloženým návrhem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garant smlouvy: |  |  |  |  | Jméno: |  |  | xxxx |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |
| Vedoucí oddělení garanta smlouvy: |  |  |  |  | Jméno: |  |  | xxxx |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |
| Příkazce operace: |  |  |  |  | Jméno: |  |  | xxxx |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |
| Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: |  |  |  |  | Jméno: |  |  | xxxx |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |
| Statutární orgán – ředitel: |  |  |  |  | Jméno: |  |  | Ing. Lubomír Fojtů |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |  |  |  |  |