D o d a t e k č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. zhotovitele: SOD 00200763 č. objednatele: SML 2023-012.02-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

**Název zakázky: „Přerov, Jižní čtvrť I. – oprava kanalizačních stok“**

**I. Smluvní strany**

* 1. **Objednatel**:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený : Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva společnosti

IČO : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní účet : xxxxxxxxxxx

Telefon : 581 299 111

E-mail : [sekretariat@vakpr.cz](mailto:sekretariat@vakpr.cz)

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

* 1. **Zhotovitel:**

**OHLA ŽS, a.s.**

Statutární zástupce : Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel divize Východ a

Ing. Jiří Calábek, MBA, manažer výrobní divize Východ, oblast Střední Morava, oba na základě pověření

IČ : 463 42 796

DIČ : CZ 46342796

Bankovní účet : xxxxxxxxxxx

Telefon : +420 585 100 333

E-mail : divizevychod@ohla-zs.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložce č 695

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany mezi sebou uzavřeli dne 01.07.2023 smlouvu č. zhotovitele: SOD 00200763 smlouvu objednatele č. SML 2023-012-ko, jejímž předmětem je realizace opravy kanalizačních stok.

**II. Předmět dodatku**

Na základě požadavku objednatele se mění čl. IV. Lhůta a místo plnění, čl. V. Cena za dílo, v tomto znění:

IV. Lhůta a místo plnění

**4.1.** **Termín realizace celé stavby**

Termín zahájení stavby dle dodatku č. 1 smlouvy: **01.7.2023**

Termín ukončení a předání stavby: **30.9.2024**

Termín zahájení a ukončení celé stavby se nemění, stavba může probíhat v průběhu celého období, bude-li to správcem povoleno. Tímto se ruší časové milníky z čl. IV, odst. 4.1 a 4.2 ze Smlouvy o dílo č. SML2023-012-Ko (SOD 00200763) ze dne 16.5.2023.

V. Cena za dílo

**Zadavatel má na realizaci opravy kanalizace v roce 2023 vyčleněnou částku v předpokládané výši 12,5 mil. Kč bez DPH, při tom si vyhrazuje právo upravit roční objem prací s ohledem na nabídkovou cenu a na možnosti čerpání finančních prostředků z rozpočtu společnosti.**

Dále se celková cena díla sjednává ve výši určené podle skutečného rozsahu řádně provedeného plnění Zhotovitele na Díle a jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu obsaženém v doplnění Cenové nabídky. Méněpráce a vícepráce jsou vyčísleny v soupisech prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Původní cena díla 16 390 827,38 Kč bez DPH

Méněpráce - 361 837,56 Kč bez DPH

Vícepráce 1 353 789,39 Kč bez DPH

**Nová celková cena díla 17 382 779,21 Kč bez DPH**

Výše uvedenou maximální výši ceny Díla ani jednotkové ceny dle Cenové nabídky není možno překročit bez uzavření dodatku k této Smlouvě o dílo.

**XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 01.07.2023 nedotčená a tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SOD00200763 ze dne 28.8.2023

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podpínek a její autentičnost potvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 2 je vypracován **ve 4 vyhotoveních** s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha č. 1 – Doplnění cenové nabídky (SOUPIS PRACÍ – ZMĚNY 01, ZMĚNY 02, ZMĚNY 03)

V Olomouci dne 4.10.2023 V Přerově dne 26.9.2023

Za zhotovitele: Za objednatele:

………………….…………… ..………………………………

Ing. Jaromír Pelinka, MBA Michal Zácha, DiS.

ředitel divize Východ předseda představenstva

………………….……………

Ing. Jiří Calábek, MBA

manažer výrobní divize Východ, oblast Střední Morava