D o d a t e k č. 3 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

č. zhotovitele: SOD 00200763 č. objednatele: SML 2023-012.03-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

**Název zakázky: „Přerov, Jižní čtvrť I. – oprava kanalizačních stok“**

**I. Smluvní strany**

* 1. **Objednatel**:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený : Mgr. Eduardem Kavalou, předsedou představenstva společnosti

IČO : 476 74 521

DIČ : CZ476 74 521

Bankovní účet : xxxxxxxxxxx

Telefon : 581 299 111

E-mail : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

* 1. **Zhotovitel:**

**OHLA ŽS, a.s.**

Statutární zástupce : Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel divize Východ a

Ing. Jiří Calábek, MBA, manažer výrobní divize Východ, ředitel oblasti Střední Morava, oba na základě pověření

IČ : 463 42 796

DIČ : CZ 463 42 796

Bankovní účet : xxxxxxxxxx

Telefon : +420 585 100 333

E-mail : divizevychod@ohla-zs.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložce č 695

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany mezi sebou uzavřeli dne 01.07.2023 smlouvu č. zhotovitele: SOD 00200763 smlouvu objednatele č. SML 2023-012-ko, jejímž předmětem je realizace opravy kanalizačních stok.

**II. Předmět dodatku**

Na základě požadavku objednatele se mění čl. V. Cena za dílo, v tomto znění:

V. Cena za dílo

Celková cena díla sjednává ve výši určené podle skutečného rozsahu řádně provedeného plnění Zhotovitele na Díle a jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu obsaženém v doplnění Cenové nabídky. Méněpráce a vícepráce jsou vyčísleny v soupisech prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

|  |  |
| --- | --- |
| Původní cena | 16 390 827,38 Kč bez DPH |
| Cena díla dle dodatku č. 2 | 17 382 779,21 Kč bez DPH |
|  |  |
| Méněpráce celkem | - 476 730,73 Kč bez DPH |
| Vícepráce celkem | 638 852,83 Kč bez DPH |
| **Nová celková cena díla** | **17 544 901,31 Kč bez DPH** |

Výše uvedenou maximální výši ceny Díla ani jednotkové ceny dle Cenové nabídky není možno překročit bez uzavření dodatku k této Smlouvě o dílo.

**XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 3**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 16.5.2023 nedotčená a tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SOD00200763 ze dne 16.5.2023

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podpínek a její autentičnost potvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 3 je vypracován **ve 4 vyhotoveních** s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha č. 1 – Doplnění cenové nabídky (Rozpočty změnových listů – ZL 04, ZL 05)

V Olomouci dne 30.4.2024 V Přerově dne 30.4.2024

Za zhotovitele: Za objednatele:

………………….…………… ..………………………………

Ing. Jaromír Pelinka, MBA Mgr. Eduard Kavala

ředitel divize Východ předseda představenstva

………………….……………

Ing. Jiří Calábek, MBA

ředitel oblasti Střední Morava