**Dodatek č. 5**

**ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO**

ze dne 13.12.2022

„**Dům přírody Pálavy – 2. řízení“**

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1/ **Objednatel:** **Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace**

 se sídlem: Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov

 IČ : 00089613

 DIČ: CZ00089613

 zástupce: Mgr. Petr Kubín, ředitel

 i. ve věcech smluvních: Mgr. Petr Kubín, ředitel

 ii. ve věcech technických: Jan Ivičič

 bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 (dále jen „objednatel“)

Technický dozor stavebníka: Ing. Martin Vinter

2/ **Zhotovitel**: **SKR stav, s.r.o.**

 se sídlem: Nováčkova 18, 614 00 Brno

 IČ / DIČ: 269 61 474 / CZ26961474

 zapsán v obchodím rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. oddíl C, vložka 48480

zástupce:

i. ve věcech smluvních: Ing. Ivo Skřivánek, jednatel

 Ing. Petr Skřivánek, jednatel

 Ing. Petr Durčák, prokurista

 ii. ve věcech technických: Ing. Libor Just, výrobně-technický ředitel

 bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně termínu a to následovně:

**V. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ**

2/ Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle (provést dílo) do 30.4.2024.

Smluvní strany se na základě změnového listu č. 05/SKR ze dne 10.4.2024 dohodly na změně článku VII. odstavce 1 Smlouvy o dílo, který bude znít následovně:

**VII. CENA ZA DÍLO**

1/ Cena za řádně provedené a bezvadné dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele, na základě odsouhlaseného Změnového listu č. 05/SKR se navyšuje o částku 847 915,42 Kč bez DPH a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena za dílo bez DPH v Kč | 48 535 779,05 |
| Částka DPH v Kč | 10 192 513,60 |
| Cena za dílo včetně DPH v Kč | 58 728 292,65 |

Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Příloha: Změnový list č. 05/SKR ze dne 10.4.2024

|  |  |
| --- | --- |
| V Mikulově dne 12.4.2024  | V Brně dne 11.4.2024  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_objednatel | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_zhotovitel |