DODATEK Č. 1 Smlouvy o dílo

**I.
Smluvní strany**

1. **Domov Iris, příspěvková organizace**

se sídlem: Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, Rybářská 1223/13

zastoupena: Mgr. Michal Mariánek- ředitel organizace

IČ: 70631824

DIČ: CZ70631824

(dále jen „**objednatel**“)

1. **MŽT Stavitelství, a. s.**

se sídlem: Suderova 2024/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

zastoupena: Ing. Břetislav Szarowski, předseda představenstva

IČO: 27762157

DIČ: CZ27762157

bankovní spojení: Komerční banka a. s.

číslo účtu: 35-6347350277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3006

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Břetislav Szarowski, předseda představenstva, tel.: +420 724 849 869

(dále jen „**zhotovitel**“)

**II.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 1. 2024 smlouvu o dílo na provedení stavebních úprav stávajících koupelen. Při provádění prací, po odkrytí stávajících vrstev, byla zjištěna potřeba dalších prací, které nebyly zahrnuty v původním předmětu díla. Jedná se zejména o provedení nové hydroizolace, přespádování koupelen, vybudování nové stoupačky a výměna a doplnění madel. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku k předmětné smlouvě o dílo. Provedení dodatečných prací má vliv na cenu díla. Rozsah prací je uveden ve vzájemně odsouhlaseném výkazu výměr.
2. Dodatek je uzavírán přiměřeně ust. § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). S ohledem na způsob zadání původní smlouvy o dílo se na tento dodatek nevztahuje ust. § 8 ZZVZ.

**III.**

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:
2. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 1 329 866,99Kč

vícepráce dle dodatku č. 1 432 483,93 Kč

Celkem včetně dodatku **1 762 350,92 Kč**

DPH 211 482,11Kč

Cena včetně DPH **1 973 833,03 Kč**

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.

**IV.**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek je uzavírán elektronicky.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Ostravě dne …………………………………….za objednatele |  | V Ostravě dne ……………………………..za zhotovitele |