Č. sml.: 23-01-24

**D O D A T E K  Č. 1 K E**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

# Smluvní strany

**Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany**

se sídlem: Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno

IČ: 44992785/22

Jehož jménem jedná: Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č.ú.: 16622621/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil a Ing. arch. Boris Medek

**a**

**Zhotovitel: SIDESTAV spol. s r.o.**

se sídlem: Syrovická č. ev. 230, 664 61 Rajhrad

IČ: 292 14 076

DIČ: CZ292 14 076

Statutární zástupce: Jan Smejkal, jednatel

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Č.ú.: 236506286/0300

ve věcech technických je oprávněn jednat: Jan Smejkal

# *se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 29. 11. 2023, č. 23-01-24*

***„*Stavební úpravy podkroví budovy radnice MČ Brno-Tuřany – II. etapa*“***

# *takto:*

# I.

Předmět díla v článku II smlouvy se mění co do rozsahu prací tak, jak je uvedeno v položkovém rozpočtu víceprací dne 18. 4. 2024, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

# II.

Čas plnění v článku II odst. 1 smlouvy se mění tak, že termín dokončení celého díla je nejpozději do 31. 8. 2024.

**III.**

Cena díla sjednaná v článku IV. smlouvy se zvyšuje o částku 1 674 151,04 Kč vč. DPH, a to takto:

Vícepráce bez DPH 1 538 511,10 Kč

Méněpráce bez DPH - 154 915,20 Kč

Cena dle dodatku celkem bez DPH 1 383 595,90 Kč

DPH 21 % 290 555,14 Kč

**Cena dle dodatku celkem vč. DPH 1 674 151,04 Kč**

**Celková cena díla činí 10 092 639,86 Kč bez DPH, tj. 12 212 094,23 Kč včetně DPH.**

**IV.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

**Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.**

## Doložka

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen na 42/IX. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 29. 4. 2024.

V Brně dne V Brně dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

## Radomír Vondra Jan Smejkal

 starosta jednatel