**Čj.: NPÚ-440/41834/2024 Evidenční číslo: 4011H123011 zn: N**

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

**IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,**

**se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,**

**zastoupený: PhDr. Miloš Kadlec, ředitel NPÚ ÚPS na Sychrově**

**zástupce pro věci technické: xxx., investiční referent, tel. +420 xxx, dolezalova.andrea@npu.cz**

**Bankovní spojení:**

**Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710**

 **(dále jen „objednatel“)**

a

Zhotovitel: Ing. arch. Tomáš Tomsa

IČO: 06265359

se sídlem: Sobotecká 810, 511 01 Turnov

místo podnikání: Sobotecká 810, 511 01 Turnov

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

 (dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO S EVID. Č. NPÚ-440/56015/2023**

Článek I.

Úvodní ustanovení

* 1. Dne 14.08.2023 uzavřel Národní památkový ústav, zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem s Ing. arch. Tomášem Tomsou smlouvu o dílo evid. č. NPÚ-440/56015/2023 (dále jen „smlouva“), jejíž podkladem byla nabídka, kterou zhotovitel zaslal na základě výzvy zaslané v rámci průzkumu trhu k akci Průzkum trhu - **„NKP SZ Náchod - Projekční práce – celková obnova vnitřních prostor Lesárny “**, smlouva je evidována v národním elektronickém nástroji pod systémovým číslem: N006/23/V00018576.

**Článek II.**

**Předmět dodatku č.1:**

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. NPÚ-440/56015/2023 je změna termínu plnění:

Čl. II., odst. 1., bod 1.3. smlouvy o dílo evid. č. NPÚ-440/56015/2023 se mění takto:

 1.3.) provedení inženýrské činnosti spojené se zajištěním a vydáním pravomocného stavebního povolení a předání pravomocného stavebního povolení objednateli: nejpozději do 30.09.2024

Zdůvodnění: Prodloužení termínu je z důvodu delší doby potřebné k vydání stavebního povolení, než je obvyklé.

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení:**

* 1. Dodatek č. 1 ke smlouvě evid. č. NPÚ-440/56015/2023 je vyhotoven v jazyce českém, ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
	2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
	3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. NPÚ-440/56015/2023 nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
	4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo evid. č. NPÚ-440/56015/2023 nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
	5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy

|  |  |
| --- | --- |
| V Sychrově, dne 7.5.2024………………………………………….. xxx*Ředitel územní památkové správy na Sychrově* | V Sychrově, dne …………….2024…………………………………………..xxx |