**DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA PROJEKČNÍ PRÁCE**

**Č. 2/2024**

**dle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění**

**I.**

**Smluvní strany**

**OBJEDNATEL: Město Valašské Klobouky**  
se sídlem: Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky

IČ 00284611

DIČ CZ00284611

jednající Josef Bělaška, starosta

Jako objednatel na jedné straně

**ZHOTOVITEL: MARCELA SEDLÁŘOVÁ**

se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 763 02 Zlín-Malenovice

IČ 65795954

DIČ xxxxxxxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxxxxx

Jako zhotovitel na straně druhé (dále jen zhotovitel)

**Článek I.**

**Účel dodatku**

Dodatek č. 1 smlouvy č. 2/2024 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínů splnění dílčích částí **Díla** a změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo –

**„VALAŠSKÉ KLOBOUKY – REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ – ULICE LUČNÍ – 3.ETAPA,,**

**Článek II.**

**Změny ve smlouvě**

Smluvní strany se dohodly změnit čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo na projekční práce ze dne 10. 1. 2024, č. 2/2024, který nově zní takto:

2. Zpracování díla proběhne v těchto etapách:

1. Dokumentace pro stavební povolení - 8 měsíců od podpisu smlouvy, předání 1x v listinné formě
2. Dokladová část - zajištění dokladů a závazných stanovisek dotčených orgánů a správců sítí potřebná pro vydání stavebního povolení – 11 měsíců od podpisu smlouvy
3. Inženýrská činnost - zajištění vydání právoplatného stavebního povolení – 14 měsíců od podpisu smlouvy
4. Dokumentace pro zadání stavby, položkové rozpočty stavby – 14 měsíců od podpisu smlouvy, předání 6x v listinné formě + 1x v digitální formě /pdf/

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v platném znění.
2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Valašské Klobouky ze dne 15. 04. 2024, č. usnesení: RM/37/190/2024

Ve Valašských Kloboukách dne 30. 04. 2024 Ve Zlíně dne 30. 04. 2024

……………………………………………… …………………………………………………

Josef Bělaška, starosta Marcela Sedlářová