**Národní památkový ústav,** státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem územní památkové správy v Č. Budějovicích,

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 300003-60039011/0710,

kontaktní osoba: xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx (dále jen „Zástupce objednatele“)

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, Územní památková správa v Českých Budějovicích,

adresa: Náměstí Přemysla Otakara II. 34, 370 21 České Budějovice

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**SIKK stavební společnost s r.o.**

**zapsaná v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze, sp. zn. 66735, oddíl C**

IČO: 25749021, DIČ: CZ25749021

se sídlem: Na Maninách 10, 170 00 Praha 7

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 135157080/0300

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxx, email xxxxxxxxxxxxx

tel xxxxxxxxxxxx (dále jen „Zástupce zhotovitele“)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 3010H1240004**

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany dne 26. 3. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo č. 3010H1240004 (dále jen „smlouva“).
2. Po uzavření smlouvy a započetí plnění bylo po odstranění nesoudržných vrstev omítek a nátěrů stropu bylo zjištěno, že pod novodobými vrstvami se nachází historické omítky, silně znečištěné sazemi, což způsobuje značnou nesoudržnost novějších vrstev. Smluvní strany se v důsledku zjištěných skutečností dohodly na úpravě technologického postupu tak, aby historické omítky byly v maximální míře ochráněny a zachovány. Na základě uvedených skutečností, které ovlivňují způsob provádění díla, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1.

**Článek II.**

**Změna smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:
2. V čl. 4. se v odst. 1 za stávající text doplňuje text:

Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných víceprací a méněprací, jejichž rozsah je uveden ve změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným vícepracím a méněpracím mění takto:

Cena dle SoD:

**158.428,93 Kč bez DPH + 33.270,08 Kč DPH = 191.699,01 Kč s DPH**

Dodatečné vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 1:

**56.011,78 Kč bez DPH + 11.762,47 Kč DPH = 67.774,25 Kč s DPH**

Celková cena díla po započtení dodatečných víceprací a méněprací činí:

**214.440,71 Kč bez DPH + 45.032,55 Kč DPH = 259.473,26 Kč s DPH**

1. V čl. 5. se v odst. 5.2 za stávající text doplňuje věta: Smluvní strany se dohodly, že Objednatel nebude uplatňovat případné vady, které by mohly vzniknout vlivem znečištění historických omítek sazemi; jedná se zejména o barevné změny na výmalbě, vysolování a drobné trhliny bez statického dopadu.
2. Do bodu 8.13 se vkládá Příloha č. 3 Změnový list č. 1
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.

V Českých Budějovicích dne 6. 5. 2024 V Jindřichově Hradci dne……………….

 ……………………………………………. ……………………………………………

 Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. xxxxxxxxxx

 ředitel ÚPS České Budějovice jednatel

Příloha č. 3: Změnový list č. 1