Vladimír Kotek
 	fyzická osoba podnikající dle živnost. zákona

Tyršova 588/1
 	748 01 Hlučín

IČO:  46094776

Dodatek č. 1 k Objednávce č. 91/2024

Ostrava dne:                                                                        Vyřizuje:

19. 4. 2024                                                                             M. Juřicová

mobil: xxxxxxxx

email: xxxxxxxxxx

Ostravské muzeum není plátcem DPH.

Všechny ceny uvedené na objednávce jsou včetně DPH.

Prodloužení termínu plnění dle Objednávky č. 91/2024

Původní termín dodání dle objednávky č. 91/2024:     nejpozději do 19. 4. 2024

Nový termín dodání dle Dodatku č. 1 k objednávce č. 91/2024: nejpozději do 30. 5. 2024

Ostatní ujednání Objednávky. č 91/2024 zůstávají beze změn.

Výstava je spolufinancována z rozpočtu Statutárního města Ostravy.

Děkuji za vyřízení.

Mgr. F. Petlička

ředitel Ostravského muzea

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Ing. J. Glosová