Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 918-2023-537202 ze dne 23.8.2023 („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3, Pobočka Benešov na adrese: Žižkova 360, 256 01 Benešov

Zastoupená: Ing. Rostislav Trochta, vedoucí pobočky

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Rostislav Trochta, Pobočka Benešov

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jana Chromá, Pobočka Benešov

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 725 385 662

E-mail: r.trochta@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **APC SILNICE s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, IČO: 60705981, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 15132

Zastoupená: Ing. Martin Rambousek, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Martin Rambousek, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Martin Rambousek, jednatel

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: xi2mrzr

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 7243290227/0100

DIČ: CZ60705981

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Preambule
	1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna termínu v čl. III Termín plnění, bod 3.1.1 písm. b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) na základě žádosti Zhotovitele ze dne 5.4.2024, zaevidováno pod čj. SPU 133535/2024. Důvodem ke změně termínu jsou nepředvídatelné okolnosti, které se objevily ve fázi povolovacího procesu
	a způsobily tak neočekávané průtahy v termínu předání díla (bod 3.1.1 písm. b) SoD
	č. 918-2023-537202). Překážkou k získání stavebního povolení je kolize napojení polní cesty HC4 (par. č. 3199) na silnici II/127 (par. č. 3218) přes pozemek par. č. 3206, která je
	v podílovém vlastnictví fyzických osob. V rámci povolovacího procesu je nezbytné mít souhlas vlastníků k umístění stavby. Obec Pravonín zajistí výkup předmětného pozemku, čímž umožní pokračovat v povolovacím procesu.
	2. Dále se z důvodu personálních změn mění zastoupená osoba v technických záležitostech z Ing. Terezy Hejné na Ing. Janu Chromou.
2. Předmět Dodatku
	1. **Změna termínu v čl. III Termín plnění, bod 3.1.1 písm. b) Smlouvy o dílo**

Termín v čl. III. bod 3.1.1 písmeno b) se mění na: **do 5 měsíců od udělení písemného souhlasu k umístění stavby všemi spoluvlastníky pozemku par. č. 3206.**

1. Závěrečná ustanovení
	1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny),
	se nemění.
	2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
	3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
	4. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Místo: Benešov

Datum: 9.4.2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Rostislav Trochta

vedoucí Pobočky Benešov

Státního pozemkového úřadu

 **APC SILNICE s.r.o.**

 Místo: Brno

 Datum: 9.4.2024

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ing. Martin Rambousek

 jednatel APC SILNICE s.r.o