Dodatek č. 1

 ke smlouvě o dílo č. 3028H1230028

 ze dne 4. 12. 2023

Účastníci smlouvy

**Národní památkový ústav**

**státní příspěvková organizace**

IČ 750 323 33, DIČ CZ 750 323 33 **(osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

***Doručovací adresa:***

*Národní památkový ústav*

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel**

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx, kastelán**

 **xxxxxxxxxxxx, investiční referent**

 (dále jen „**Objednatel**“)

a

**STAFIKO stav s. r. o.**

podnikající na základě živnostenského oprávnění

xxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

se sídlem: Petrovická 283, 344 01 Domažlice

IČO: 26352516, DIČ: CZ26352516

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jednotlivě jen jako „**Smluvní strana**“ nebo společně jako „**Smluvní strany**“)

**Předmět dodatku č. 1**

Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku 1. a 4. Smlouvy o dílo ev. č. 3028H1230028 ze dne 4. 12. 2023. Příslušné smluvní články se mění takto:

1. ***Předmět smlouvy:***

Předmět plnění se mění ve smyslu víceprací a méněprací zjištěných při provádění díla. Předmětné skutečnosti se objevily v průběhu výstavby a nemohly být předpokládány ve fázi přípravy projektu anebo je objednatel zadal nad rámec SOD, podrobněji viz ZL č. 1 v příloze č. 1 tohoto dodatku, který obsahuje rovněž vyčíslení víceprací a méněprací.

***4. Smluvní cena a platební podmínky:***

Tímto dodatkem se upravuje ustanovení čl. 4. Smlouvy, kdy cena díla dle smlouvy a následně uzavřených dodatků činí:

Cena díla dle smlouvy 577 502,- Kč bez DPH

  **Dodatkem č. 1. se celková cena díla zvyšuje o 98 094,- Kč bez DPH**

 **Celková cena díla dle dodatku č. 1 675 596,- Kč bez DPH**

**Ustanovení přechodná a závěrečná**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru zajistí objednatel.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu dodatků a smlouvy, zejména své identifikace a ceny.
4. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
7. Dodatek byl elektronicky podepsán.
8. Nedílnou součástí dodatku je **Příloha č. 1 – soupis víceprací a méněprací**

|  |  |
| --- | --- |
| V Českých Budějovicích 7.5.2024…………………………………………..**Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.**ředitel | V Domažlicích 2.5.2024…………………………………………..**xxxxxxxxx**jednatel |