**DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.05.2023**

 (dále též „dodatek“)

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními SoD zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.*

Smluvní strany

|  |  |
| --- | --- |
| Název:  | **Město Kralovice** |
| Sídlo: | Markova tř. 2, 331 41 Kralovice |
| IČ / DIČ: | 00257966 / CZ00257966 |
| Zastupuje ve věcech smluvních: | Ing. Karel Popel, starosta města |
| Telefon, e-mail: | xxxx |
| Zastupuje ve věcech technických: | xxxx |
| Telefon, e-mail: | xxxx |

(dále také jako „objednatel“)

a

|  |  |
| --- | --- |
| Název:  | F.E.D. s.r.o. |
| Sídlo: | Hřebíčkova 1320, 763 02 Zlín |
| IČ / DIČ: | 03994601 / CZ03994601 / jsme plátci DPH |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Krajský soud v Brně, C87718 |
| Zastupuje ve věcech smluvních: | Ing. Lenka Struhárová Jančaříková, Ph.D., MBA |
| Telefon, e-mail: | xxxx |
| Zastupuje ve věcech technických: | Ing. Lenka Struhárová Jančaříková, Ph.D., MBA |
| Telefon, e-mail: | xxxx |
| Hlavní projektant: | xxxx |
| Telefon, e-mail: | xxxx |
| Zástupce hlavního projektanta: | xxxx |
| Telefon, e-mail: | xxxx |
| Bankovní spojení: | Fio banka |
| Číslo účtu: | 2701438477/2010 |

(dále také jako „zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

**I.**

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 30.05.2023 uzavřely smlouvu o dílo jejímž předmětem je: **Revitalizace bývalých kasáren v Kralovicích - zpracování projektové dokumentace a výkon AD**

**II.**

Tento dodatek č.1 řeší změnu ceny Díla a posunutí termínu zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP. Jedná se o změnu v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Na základě tohoto dodatku č.1 smluvní strany mění Oddíl II. Doba plnění a Oddíl III. Cena díla a platební a fakturační podmínky.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez zjevných vad a nedodělků, v následujících termínech:

|  |  |
| --- | --- |
| Zahájení plnění  | bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy |
| Zpracování dokumentace ve stupni DUSP včetně podání žádosti a její projednání: | nejpozději do **30.09.2024** |
| Doba k vydání stanoviska a nabytí právní moci společného povolení: | doba stanovena není, protože nezávisí na činnosti zhotovitele |
| Zpracování dokumentace ve stupni DPS + zpracování soupisu prací s výkazem výměr + zpracování oceněného rozpočtu: | nejpozději do **90** kalendářních dnů od nabytí právní moci společného povolení |
| Výkon činnosti autorského dozoru | očekává se celkem 24x účast na stavbě za celou dobu výstavby; zadavatel očekává dále 5x účast na stavbě při řešení dalších nepředvídaných situacích na stavbě |

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za činnost dle smlouvy a dodatku č.1 sjednanou **cenu ve výši:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Kč bez DPH** | **DPH 21 %** | **Kč včetně DPH** |
| Cena za zpracování dokumentace ve stupni DUSP včetně podání žádosti a její projednání (Cena DUSP) | 3 150 000 | 661 500 | 3 811 500 |
| Cena za zpracování dokumentace ve stupni DPS + zpracování soupisu prací s výkazem výměr + zpracování oceněného rozpočtu (Cena DPS) | 1 082 000 | 227 220 | 1 309 220 |
| Cena za výkon činnosti autorského dozoru stavby (cena zahrnuje 24x účast na kontrolním dnu stavby a 5x účast při řešení nepředvídaných situacích mimo kontrolní dny na stavbě a veškeré činnosti uvedené v příloze č.2 této smlouvy (Cena AD) | 87 000 | 18 270 | 105 270 |
| Cena dodatečných služeb/prací po aktualizaci architektonické studie, která má vliv na změnu některých dispozičních uspořádání a s tím souvisejících částí zpracovávaných profesí | 320 000 | 67 200 | 387 200 |
| **Cena celkem včetně dodatečných služeb/prací** | 4 639 000 | 974 190 | 5 613 190 |

**III.**

Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo uzavřené dne 30.05.2023 zůstávají beze změn.

**Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran**.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Kralovicích V Zlíně

**Za Objednatele: Za Zhotovitele:**

…………………………………………............. …………………………………………...............

**Ing. Karel Popel** Ing. Lenka Struhárová Jančaříková, Ph.D., MBA

starosta města jednatelka