**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami

**Název dodávky: „Traily Hořice – I. etapa“**

**1. Smluvní strany**

**1. OBJEDNATEL:**

Obchodní firma: Město Hořice

IČ: 00271560

DIČ: CZ 699005965

Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice

Zastoupený: starostou panem Ing. Arch. Martinem Pourem

**2. ZHOTOVITEL:**

Obchodní firma: Dirty Parks s.r.o.

Sídlo / místo podnikání: Soudná 10, 506 01 Jičín

Zastoupený / jednající: Tomáš Kudrnáč - jednatel

IČ: 06864309

DIČ: CZ06864309

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.číslo účtu: 5234938379/0800

**(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „*smluvní strany*" či „*strany*“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „*strana*" nebo jako „*zhotovitel*“ a „*objednatel*“)**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

**2. Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu této smlouvy, v souladu s výzvou a výkazem výměr v kvalitě odpovídající platným normám ČSN, EN , vyhláškám o obecných technických požadavcích na výstavbu, ISO normám, platným zákonům a předpisům souvisejících s plněním zakázky a provede stavební práce s názvem: **„Traily Hořice – I. etapa“** tvořící předmět smlouvy. Předmětem smlouvy (v textu označovaného též pojmy „předmět díla“ či „dílo“) tvoří stavební práce a dodávky dle výzvy a výkazu výměr, a cenové nabídky zhotovitele, které jsou přílohou této smlouvy. V průběhu provádění prací na díle byly s dodavatelem dohodnuty změny rozsahu prací, (vícepráce a méněpráce) které jsou podrobně popsány v přiložených položkových rozpočtech.

**4. Odměna za dílo**

2. Při realizace díla vznikla potřeba rozšíření a úpravy rozsahu prací v úseku D5 – D6 a v mobiliáři. Nebude dle dohody dodána časomíra, nebude realizován stoupací trail E, bude zjednodušeno značení trailů a upraven rozsah mobiliáře.  
Podrobně jsou dohodnuté změny vyčísleny v přiložených položkových rozpočtech.

Odměna za dílo se mění:  
  
 Původní cena díla: 4.147.838,19 Kč bez DPH  
 Méněpráce - 398.623,19 Kč bez DPH  
 Vícepráce 294.370,00 Kč bez DPH  
 Nová cena díla: 4.043.585,00 Kč bez DPH  
 DPH 21% 849.152,85 Kč   
 Nová cena díla 4.892.737,85 Kč včetně DPH

Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo se nemění, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oběma stranami a zveřejněním v registru smluv.

Dodatek č. 1 k SOD byl projednán Radou Města Hořice dne 17.4.2024 a schválen usnesením č. RM17/8/2024.

Za objednatele: Ing. arch. Martin Pour, starosta Za zhotovitele: Tomáš Kudrnáč, jednatel

V Hořicích dne 22. 4. 2024 V Jičíně dne 24. 4. 2024