## HARMONOGRAM
HARMONOGRAM REALIZACE - PŘEDBĚŽNÝ | květen | [7 empty] | červen | [27 empty] | červenec | [27 empty] | srpen | [34 empty] | září | [27 empty] | říjen
STAVEBNÍ ÚPRAVY KLUBU KUS | 4 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
PŘEDÁNÍ STAVBY GENERÁLNÍMU DODAVATELI | [8 empty] | !
VZORKOVÁNÍ BAREVNOSTI MALÍŘSKÝCH NÁTĚRŮ, STĚRKY NA PODLAHU a VŠECH OSTATNÍCH PRVKŮ UVEDENÝCH V KNIZE POHLEDOVÝCH PRVKŮ | [17 empty] | !
STAVBA PŘIPRAVENA K ZAMĚŘENÍ PRO VÝROBU ATYPICKÝCH TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ | [52 empty] | !
DODAVATEL STAVBY VYPLNÍ PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM STAVBY ROZDĚLENÝ DLE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
BOURÁNÍ KLONSTRUKCÍ, DEMONTÁŽE, LIKVIDACE SUTÍ A ODPADŮ
SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE
ÚPRAVA ROZVODŮ ZTI A ÚT
MONTÁŽ ROZVODŮ ELEKTRICKÉ INSTALACE
ÚPRAVY POVRCHŮ, PODLAHY
ÚPRAVY ROZVODŮ A DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ VZT
KONSTRUKCE SUCHÉ VÝSTAVBY
KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ
KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ
OBKLADY KERAMICKÉ
PODLAHY Z DLAŽDIC
PODLAHY LITÉ
PODLAHY POVLAKOVÉ
NÁTĚRY A MALBY
KOMPLETACE VZT
KOMPETACE ELEKTRO
DOKONČOVACÍ PRÁCE, ÚKLIDY
* vyplní účastník
* vyplní účastník
* vyplní účastník
* vyplní účastník
* vyplní účastník
* vyplní účastník
* vyplní účastník
* vyplní účastník
* vyplní účastník
* vyplní účastník
* vyplní účastník
* vyplní účastník
REALIZACE ATYPICKÉ STĚRKY STĚNY ZA PODIEM (DODÁVKA TŘETÍ STRANOU)
REALIZACE ATYPICKÉHO VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU (DODÁVKA TŘETÍ STRANOU)
VYBAVENÍ TYPOVÝM NÁBYTKEM A TEXTILIEMI
PŘEDÁNÍ VŠECH REVIZÍ, ZKOUŠEK, PROTOKOLŮ ATD KE KOLAUDACI STAVBY | [81 empty] | !
VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ | [96 empty] | !
PŘEDÁNÍ KOMPLETNÍ STAVBY BEZ VAD A NEDODĚLKŮ ZADAVATELI STAVBY | [113 empty] | !
! MILNÍKY- nutné dodržet (možná změna po koordinaci s vybraným dodavatelem před uzaveřním SoD)
3.6. - PŘEDÁNÍ STAVBY GENERÁLNÍMU DODAVATELI
12.6. - VZORKOVÁNÍ BAREVNOSTI MALÍŘSKÝCH NÁTĚRŮ, STĚRKY NA PODLAHU a VŠECH OSTATNÍCH PRVKŮ UVEDENÝCH V KNIZE POHLEDOVÝCH PRVKŮ
17.7. - STAVBA PŘIPRAVENA K ZAMĚŘENÍ PRO VÝROBU ATYPICKÝCH TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TŘETÍ STRANOU
15.8. - PŘEDÁNÍ VŠECH REVIZÍ, ZKOUŠEK, PROTOKOLŮ A VÁŽNÍCH LÍSTKŮ NUTNÝCH KE KOLAUDACI STAVBY
16.8. - PŘIPRAVEN PODKLAD STĚNY PRO REALIZACI STĚRKY STĚNY TŘETÍ STRANOU
30.8. - VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ
16.9. - PŘEDÁNÍ KOMPLETNÍ STAVBY BEZ VAD A NEDODĚLKŮ ZADAVATELI STAVBY