Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1018/OTS/2023

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Čl. I. Smluvní strany

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Objednatel:** | **Statutární město Jihlava** |
| Adresa sídla: | Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava |
| Zastoupený: | Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora |
| IČO: | 00286010 |
| DIČ: | CZ00286010 |

(dále jen "objednatel")

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Zhotovitel:** | **Sweco a.s.** |
| Adresa sídla: | Táborská 31, 140 16 Praha 4 |
| Zastoupený:  Obchodní rejstřík: | Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.  Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva  Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva  Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva  Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze |
| IČO: | 26475081 |
| DIČ: | CZ26475081 |

(dále jen "zhotovitel")

**3**. V technických věcech jedná:

za objednatele: pověřený pracovník vodohospodářského oddělení, odboru technických služeb, Magistrátu města Jihlavy

za zhotovitele: Ing. Zdeněk Drtník, ředitel divize Morava

Čl. II. Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 20. 7. 2023 smlouvu o dílo evidovanou pod č. 1018/OTS/2023, číslo zhotovitele 22-3124-0100 (dále jen „smlouva“) na vypracování projektové dokumentace s názvem “Obnova vodovodního přivaděče DN 500 Hosov - Jihlava“

Předmětem dodatku č. 2 je navýšení ceny a úprava termínu pro plnění díla v důsledku rozšíření díla o nutnost návrhu ATS (automatické tlakové stanice), o doplnění přenosu dat měřených ve vodovodních šachtách a o nový návrh odvodnění stávající komunikace, jelikož trasa obnovy bude situována do těchto míst. Požadavky vyšly z výrobních výboru.

**Čl. III. Termíny plnění**

Tímto dodatkem č. 2 se mění v čl. III. Termíny plnění odst. 1.2. , takto:

1.2. Lhůta dokončení PD pro společné územní a stavební povolení:

**do 15. 6. 2024**

Uvedená lhůta nevylučuje možnost dřívějšího plnění.

**Čl. IV. Cena za dílo**

Tímto dodatkem č. 2 se mění v čl. IV *Cena za dílo odstavec 1 takto:*

## Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele a je sjednaná na celý rozsah díla specifikovaný touto smlouvou, zadáním a položkovým rozpočtem, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr.

|  |  |
| --- | --- |
| **Předmět plnění** | **Cena bez DPH** |
| Projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení | 452.000,- |
| Inženýrská činnost | 88.000,- |
| Projektová dokumentace pro provádění stavby | 126.000,- |
| Autorský dozor | 76.000,- |
| **Cena celkem bez DPH** | **742.000,-** |
| **Cena celkem včetně DPH** | **897.820,-** |

příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH (dále také jako „zákon o DPH“) ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

Čl. V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednané ve smlouvě zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 smlouvy je uzavřen podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou tímto dodatkem výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Objednatel zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy dílo v registru smluv v souladu s právními předpisy.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 2 projednaly, a že tento v nich nevyvolává žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.

V Jihlavě dne V Praze dne

za objednatele: 30.4.2024 za zhotovitele: 22.4.2024

…………………………………………… ……………………………………………….

Radek Popelka, MBA Ing. Vladimír Mikule; Ing. Nikola Gorelová

náměstek primátora místopředseda představenstva, členka představenstva