#### Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

**Město Kralovice**se sídlem: Markova tř. 2, 331 41 Kralovice

zastoupený: Ing. Karlem Popelem, starostou města

IČ: 00257966

DIČ: CZ00257966

bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

č. účtu: 0725658379/0800

tel.: xxxx

e-mail: [xxxx](mailto:podatelna@kralovice.cz)

Za objednatele je oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Ing. Karel Popel

Ve věcech technických xxxx

e-mail: [xxxx](mailto:smirousova.jana@kralovice.cz)

dále jen **„objednatel“**

**a**

**ROADFIN STAVBY s.r.o.**

se sídlem: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

zastoupený: Milanem Hackerem, jednatelem

IČ:   04852427

DIČ: CZ04852427

bank. spojení: Komerční Banka a.s., Plzeň

č. účtu: 115-2097680207/0100

tel.: xxxx

e-mail: [xxxx](mailto:milan.hacker@roadfin.cz)

Za zhotovitele je oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Milan Hacker

Ve věcech technických xxxx

e-mail: [xxxx](mailto:vojtech.novotny@roadfin.cz)

|  |
| --- |
| zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 32379 |

dále jen **„zhotovitel“**

tento

**dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**

**„Kralovice – Brigádnická ulice“**

**dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**

**(dále také jako „dodatek“)**

**Smluvní strany se dohodly a tímto dodatkem se upravuje:**

Původní znění Smlouvy o dílo čl. 2, odst. 2.1. Cena díla a platební podmínky:

* 1. Celková cena za dílo v dohodnutém rozsahu dle této smlouvy činí **3 210 666,16 Kč bez DPH** a je stanovena položkovým rozpočtem v příloze č. 1 této smlouvy.

Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH č.235/2004 sb. ve znění pozdějších předpisů. Pro objednatele vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň. Sazba DPH bude uvedena na faktuře dle aktuálně platného zákona o DPH.

**Se upravuje následovně:**

Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kč bez DPH** |
| **Cena celkem dle původní SoD** | 3 210 666,16 |
| **Změna č. 1.1. (vícepráce)** | 1 523 825,89 |
| **Změna č. 2.1. (méněpráce)** | * 545 880,78 |
| **Cena díla celkem v Kč bez DPH po změně dle ZL č. 1** | **4 188 611,27** |

Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH č.235/2004 sb. ve znění pozdějších předpisů. Pro objednatele vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň. Sazba DPH bude uvedena na faktuře dle aktuálně platného zákona o DPH.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo SZ/01/094/2022 včetně dodatků č. 1 a 2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek vstupuje v platnost okamžikem jeho podpisu oběma stranami.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a uzavírá se ve dvou vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, porozumění jeho obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Kralovicích dne 12.04.2024 Ve Vejprnicích dne 12.04.2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Město Kralovice ROADFIN STAVBY s.r.o.**

**Ing. Karel Popel Milan Hacker**

starosta jednatel