**Dodatek Č. 8**

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 834-2018-544101, číslo smlouvy zhotovitele: 17/18 ze dne 6.8.2018 na realizaci veřejné zakázky „**KoPÚ Rychnov na Moravě“** (dále „KoPÚ“), **uzavřené** podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřad  Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| **Zastoupen:** | Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Radka Brdíčková, odborný rada, Pobočka Svitavy |
| **Adresa:** | Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice |
| **Telefon:** | +420 725 184 842 |
| **E-mail :** | r.brdickova@spucr.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | Společnost tří účastníků: Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, AZIMUT CZ spol. s r.o. a allGeo-Ing. Lubor Pekarský, s.r.o.; reprezentant Hanousek s.r.o. |
| **V plné moci za sdružení jedná:** | Ing. František Hanousek, jednatel společnosti Hanousek s.r.o., zastupuje Ing. David Dohnal |
| **Sídlo:** | Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov |
| **Zastoupen:** | Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem společnosti  Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti |
| **ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:** | Ing. František Hanousek, jednatel společnosti  Ing. David Dohnal, jednatel společnosti |
| **v technických záležitostech oprávněn jednat:** | **xxx** |
| **Telefon:** | **xxx** |
| **E-mail :** | **xxx** |
| **ID DS:** | **gksfyds** |
| **Bankovní spojení:** | ČSOB a.s., pobočka Prostějov |
| **Číslo účtu:** | 231956210/0300 |
| **IČO:** | 29186404 |
| **DIČ:** | CZ29186404 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** | u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 64090 |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | Ing. František Hanousek, jednatel společnosti Hanousek s.r.o. |

(dále jen „**zhotovitel**“)

V souladu s ustanovením bodu 12.2. Čl. XII smlouvy o dílo přistupují k uzavření tohoto dodatku.

1. **PŘedmĚt dodatku**

Předmětem dodatku č. 8 jsou **dodatečné služby** **a sjednání nových termínů** dílčích částí díla dle čl. 5.1. smlouvy o dílo:

**3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (změna)**

Dodatečné služby ve výši 57 600 Kč bez DPH

Termín – do 31.10.2024 (původní termín 31.8.2024)

**3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona**

Termín – do 31.01.2026 (původní termín 31.10.2025)

**3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice**

Termín – do 31.01.2026 (původní termín 31.10.2025)

V důsledku výše uvedených změn se mění odpovídající položky v položkovém výkazu činností.

**Zdůvodnění změn:**

V důsledku nově vzniklých skutečností, kterou je nově vydané omezení vjezdu do střediska ZOS Rychnov na Moravě s.r.o. po stávající komunikaci, byl sborem zástupců vlastníků pozemků prezentován nový požadavek na úpravu trasy a kategorie doplňkové cesty DC 139, která by měla sloužit jako nová přístupová cesta pro zemědělskou techniku do střediska ZOS Rychnov na Moravě s.r.o., přičemž by se měla napojit na cestu HC7 a propojit tak dvě střediska ZOS Rychnov na Moravě s.r.o.

Vzhledem k omezení vjezdu do střediska po stávající komunikaci posoudila pobočka nový požadavek sboru na úpravu PSZ jako důvodný. U cesty 139 dojde jednak ke změně trasy, tak i ke změně kategorie a povrchu. Bude nutné upravit textovou část dokumentace PSZ včetně úpravy záboru jak upravované cesty, tak i navazujících prvků.

V důsledku výše uvedených skutečností je třeba provést změnu PSZ a adekvátně k tomu sjednat nové termíny odevzdání tohoto dílčího celku 3.5.1. a navazujících dílčích částí 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice.

**2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

2.1Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

2.2Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek č. 8 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Pardubicích dne 13.5.2024 | V Prostějově dne 13.5.2024 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
|  |  |
| Ing. Miroslav Kučera  ředitel KPÚ pro Pardubický kraj | Ing. David Dohnal, jednatel společnosti |