

MZE-40127/2024-12121

dms_carovy_kod

mzedms027827336

SP. ZN.: MZE-40127/2024-12121

Č. J.: MZE-40127/2024-12121

**PROJEKTOVÝ ZÁPIS**

**K PRODLOUŽENÍ TERMÍNŮ PROJEKTU ISVAK**

„Smlouva o dodávce systému IS VAK včetně zajištění rozvoje a provozu“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Místo:** | | **MZe – Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město** | | **Datum:** | **09.05.2024** | |
| **Zástupci Zadavatele a Dodavatele:** | | Ministerstvo zemědělství (Zadavatel): Miroslav Rychtařík  Servodata (Dodavatel): xxx | | | | |
| **Rozdělovník:** | | Členové ŘV (Miroslav Rychtařík, Jiří Duda, Radek Hospodka, Vladimír Velas, xxx, xxx) | | | | |
| **Zapsal:** | | M. Hudáková, V. Velas | | | | |
| Úkoly | | |  | | | | |
| ID | Datum založení | | Text | | Odpovědnost | Stav/ kontrola | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zápis k projednání | |  | | |
| ID | Datum | Text | Přednesl | Typ |
| 01 | 25.4.2024 | Z důvodu vzniklého problému v projektu ISVAK, týkající se nesprávně oznámené agendy A1045 do RPP ze strany MZe, a průtahů spojených s nově ohlášenou agendou A1045 na straně DIA je nutné projednat prodloužení termínu dodání jednotlivých fází díla IS VAK, jak jsou fáze uvedeny ve smlouvě čl. 4, odst. 4.3. | MZe | I |
| 02 | 25.4.2024 | Po podrobné kontrole termínů a vzájemném projednání je navrženo prodloužit termíny projektu ISVAK o 56 dní což je prodlení, které vzniklo na straně MZe při opětovném schválení agendy A1045, aby bylo možné čerpat data ze základních registrů pro IS VAK.  MZe / Zadavatel na základě projednání ŘV schvaluje prodloužení o 56 kalendářních dnů, přičemž u Fáze 3 je uvedeno 58 kalendářních dnů, tak, aby bylo možné předání této fáze uskutečnit v pracovní den.  Rozpad termínů pro předání jednotlivých fází projektu a dílčích modulů je uveden níže. Finální akceptované termíny jsou zvýrazněny **tučně**.  **Fáze 2** (T+13) – **„Vývoj, implementace a integrace IS VAK“**  aktuální termín realizace fáze 2 se z 14.8.2024 posouvá na **9.10.2024** (+56 dnů)  Fáze 3 (T+10) - „**Pilotní provoz (PP)“** aktuální termín zahájení realizace fáze 3 se z 14.5.2024 posouvá na **9.7.2024** (+56 dnů)  Ukončení Fáze 3 (T+14) - **Pilotní provoz (PP)** / aktuální termín ukončení realizace fáze 3 se z 14.9.2024 posouvá na **11.11.2024** (+58 dnů z důvodu posunutí termínu dodání na všední den).  Dle prioritizace stanovené Zadavatelem (z důvodu dostatečného času na otestování funkcionalit věcnými garanty) budou do pilotního provozu nasazovány jednotlivé moduly v následujících termínech:   1. Moduly Majetková evidence, Jmenný rejstřík – zahájení PP**9.7.2024** 2. Provozní evidence a příslušné formuláře ME a PE – zahájení PP **29.7.2024** 3. Modul kalkulace, včetně příslušných formulářů **–** zahájení PP **2.9.2024** 4. Modul povolení k provozování a modul kontrol včetně příslušných formulářů – zahájení PP **26.9.2024** 5. Modul plánu rozvoje včetně příslušných formulářů – zahájení PP **9.10.2024**   Obě strany se na prodloužení projektu dle výše uvedených termínů pro předání díla dohodly a potvrzují to el. podpisy.  Vysvětlivky:  T – termín zveřejnění smlouvy v registru smluv (RS)  T+13 – termín milníku, který má být hotov do 13měsícu od zveřejnění smlouvy v RS | MZe | R |

Typ (legenda): R - Rozhodnutí, I – Informace, Ú – úkol

| Přílohy: | | |
| --- | --- | --- |
| **Poř. Číslo** | **Název přílohy** | Forma |
|  | nejsou |  |

| Schvalovací doložka: | |
| --- | --- |
| Za Ministerstvo zemědělství  Miroslav Rychtařík | Za Servodata a.s.  xxx |
| V Praze dne: shodné s datem a časem el. podpisu | V Praze dne: shodné s datem a časem el. podpisu |
|  |  |