**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

**Smluvní strany**

1. **Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace**

se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

zastoupen: Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel

IČO: 47813750

DIČ: CZ47813750

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Opava

číslo účtu: xxx

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, odd. Pr., vložka 924

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Jan Vaněk, Ph.D., MBA, provozně-technický náměstek, xxx

*(dále jen „****objednatel****“)*

1. **UNICONT Opava s.r.o.**

se sídlem: Hradecká 646/4, 746 01 Opava

zastoupena: Ing. Vladimírem Peringerem Ph.D., jednatelem

IČO: 65142756

DIČ: CZ65142756

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxx

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9303

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Jiří Nevřela, tel.: 702 018 050

(dále jen „***zhotovitel***“)

**I.**

**Předmět dodatku**

* 1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 24.1.2024 smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: **OPA/FMP/2023/06/Pavilon W**, (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“). Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu a podle čl. V odst. 3 SoD, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD a to v části vymezení díla a části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.
  2. Výše uvedené nepředvídatelné provozní okolnosti zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že po předání staveniště, zahájení stavebních prací a zjištění skutečného stavu stavebních konstrukcí, došlo ke zjištění nesouladu skutečného stavu staveniště se stavem předpokládaným v projektové dokumentaci na základě stavebně technického průzkumu a z dostupných podkladů dodaných objednatelem. Po zahájení stavebních prací byly v souvislosti s provozem objednatele a skutečným stavem dispozic a stavu konstrukcí zjištěny nové požadavky, které objednatel nemohl předpokládat. Bude nutné vybourat podlahy pro položení ležaté kanalizace v 1PP, dále demontovat stávající vrstvy podlah pod PVC a provést venkovní odvodnění zdiva 1PP pomocí drenáže.
  3. Nepředvídatelné provozní okolnosti jsou blíže konkretizovány v jednotlivých změnových listech, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto dodatku.
  4. Na základě dohody smluvních stran se SoD mění následovně:

**II.**

**Změna smlouvy**

V článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje bod 9., který zní:

*„9.1 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 výše je dále provedení prací (tzv. „víceprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. 1 až č. 3, včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást této smlouvy*

V článku V. CENA ZA DÍLO se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

„*Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

*Cena bez DPH 5 095 439,99 Kč*

*DPH 21 % 1 070 042,40 Kč*

*Cena včetně DPH 6 165 482,39 Kč*

*Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy“.*

*Rekapitulace ceny celkem:*

*Cena díla celkem dle Smlouvy o dílo:*  *4 954 867,68 Kč bez DPH*

*Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1 ke SoD : 140 572,31 Kč bez DPH*

*Cena díla celkem dle SoD: 5 095 439,99 Kč bez DPH „*

V článku XVII. Závěrečná ujednání se doplňuje bod 8 o následující:

*„Příloha č. 3 : Změnové listy č. 1 až 3, včetně položkového rozpočtu“*

Příloha tohoto dodatku - Změnové listy č. 1 až 3, včetně položkových rozpočtů – se stává jakožto příloha č.3 nedílnou součástí SoD.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti bez změny.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu

Příloha: - Změnové listy č. 1 až 3, včetně položkových rozpočtů.

V Opavě dne ………………… V …….. dne …………………

Za objednatele: Za zhotovitele: 6.5.2024

10.5.2024

…………………………………………… ……………………………………………..

Ing. Karel Siebert, MBA, Ing. Vladimír Peringer Ph.D.

ředitel jednatel