|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 2 | | | | |  |
| **Projekt : "Pavilon W – přístavba, stavební úpravy a udržovací práce"** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Změnu žádá :** | **Jméno, funkce, podpis :** | **Datum :** | | **Strany příloh *:*** | |
| UNICONT Opava s.r.o. | Ing. Jiří Nevřela, vedoucí projektu |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
| **Čeho se změna týká (název a číslo výkresu*)* :** | | | | | |
| **Jedná se o náklady spojené s demontáží podkladů pro novou PVC krytinu** | | | | | |
| **Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :** | | | | | |
| Tento změnový list řeší práce spojené s demontáží vlysů, dřevotřískových desek a povlakových krytin které byly objeveny po demontáži podlahových krytin. | | | | | |
| **Popis prací, které budou souviset se změnou :** | | | | | |
| Nad rámec původního předmětu díla budou provedeny:   * Odstranění vlysů * Odstranění dřevotřískových desek * Odstranění PVC – další vrstva * Přesuny suti | | | | | |
| **Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :** | | | | | |
| Celkový cenový dopad změn činí: 17 147,94 Kč bez DPH. | | | | | |
| **Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :** | | | | | |
| Ne. | | | | | |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 2 | | | | |  |
| **Vyjádření autorského dozoru** *: ing.arch.Martin Janda* | | | | | |
| *Souhlasím.* | | | | | |
| **Konečné vyjádření TDI :** *Ing. Miroslav Geryk* | | | | | |
| *Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.* | | | | | |
| **Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :** | | |  | | |
| **Datum *:*** | | |  | | |
|  | | |  | | |
| **Jméno *:*** | | |  | | |
| xxx | | |  | | |
| **Podpis *:*** | | |  | | |
|  | | |  | | |