|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | **číslo ZL: 1** |
| Zhotovitel: |

|  |
| --- |
| RD Rýnařov s r.o. 8. května 1191/45, 795 01 RýmařovIČO: 189 53 581 |

 |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19 466 01 Jablonec n. Nis., IČO: 002 62 340 |
| NázNázev akce: „**Zázemí jablonecké přehrady – lokalita severní břeh, 1. etapa a lokalita jih“** |
| Způsob odeslání / předánídatum: 22.4.2024 | poštou[ ]  | e-mailem[x]  | faxem[ ]  | osobně[ ]  |
|  |  |  |  |
| **Odkazy na** specifikaci: KD:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: |  |
| KD průběžně po dobu stavby |
|  |
|  |
| **Předmět změny:** **Jedná se o vyúčtování víceprací a méněprací, které vznikaly během výstavby** |
| Počet připojených listů specifikací: 13  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:*Zdůvodnění dle zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*Změna zakázky je nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, dle odst. 4 §222. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.Změnovým listem č. 1 se jedná o změnu ve výši 249 370,88 Kč bez DPH |
| odstavec 4, § 222 [x]  | odstavec 5, § 222 [ ]  | odstavec 6, § 222 [ ]  | odstavec 7, § 222 [ ]  |
| Oznámení vydává: RD Rýmařov  IČO: 189 53 581

|  |
| --- |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Pavel MusilStanovisko projektanta stavby: Ing. Arch. MgA. Marek Přikryl |
| Příloha:  **1) Položkový rozpočet popisu změny, ZBV č. 1, 13** stran vícepráce a méněpráce vis příloha č. 1 tohoto ZL č. 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | číslo ZL: 1 |
| Zhotovitel: | RD Rýnařov s r.o. 8. května 1191/45, 795 01 RýmařovIČO: 189 53 581 |
| Změnový list vystavil: | BC. Roman Konopásek |
| Datum:  | 22.4.2024 |
|  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: **Popis změny:** Během stavby došlo k několika změnám, některé práce byly provedeny nad rámec SD, na doporučení AD a TDS, objednatel se změnami souhlasil, nebo je inicioval. A naopak některé práce nebyly provedeny vůbec, neboť po odsouhlasení změny byly zbytečné.Všechny změny jsou detailně rozepsány v dokladu Změna během výstavby (ZBV č. 1), vydané zhotovitelem samostatným dokladem.Cenový rozdíl je řešen tímto změnovým listem.Seznam změn: jedná se o vícepráce vyčíslené v ZBV č. 1, vydané samostatným dokladem.Všechny  Změny dle tohoto ZL. č. 1 vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň se jedná o Změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřekračují limit 15 % původní hodnoty závazku.Absolutní změna dle ZL č. 1 od začátku stavby je 415 291,66 Kč, tj. 2,7 % z původní ceny díla |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | Počet připojených výkresů: 0 |
| Cena méněprací, bez DPH**-82 960,39 Kč** | Cena víceprací bez DPH:**332 331,27 Kč** |
| Výsledná cena změny, včetně DPH:  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **249 370,88 Kč bez DPH****tj. 301 738,76 Kč vč. DPH** |  **31.5.2024** |
|  |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| Ing. Pavel Sluka Ing. Iva Zemlerová …………………………………… | Bc. Roman Konopásek, na základě plné moci  |
| Datum:  | Datum:  |

  |