**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo**

**pro akci**

**Výstavba oplocení areálu školních dílen**

**Objednatel:**

**Střední odborná škola, Frýdek – Místek, příspěvková organizace**

se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek Místek

zastoupen: Ing. Jan Durčákem, ředitelem školy

IČO: 00844691

DIČ: CZ00844691

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 31839781/0100

**Zhotovitel:**

**Kuzník – Majer s.r.o.**

se sídlem: Nádražní 79, 735 14 Orlová

zastoupena: Jiří Kuzník, jednatel společnosti

IČO: 09775064

DIČ: CZ09775064

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-3175600247/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C sp. Zn. 84303

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

1. **Předmět dodatku**
2. Smluvní strany uzavřely dne 30. 10. 2023 Smlouvu o dílo. Vzhledem ke skutečnosti,   
   že v průběhu realizace díla dochází ke změnám, smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo.
3. Dle čl. V. odst. 3, písm. a), b) Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla upravuje o méněpráce a vícepráce specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
4. Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu nastalých méněprací a víceprací, kdy dochází   
   k nepodstatné změně závazku ze smlouvy v souladu dle ustanovení § 222 zákona   
   č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
5. Ustanovení čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 647 530,00 Kč bez DPH, slovy: šestsetčtyřicetsedmtisícpětsettřicet korun českých.

1. Realizace víceprací má vliv na lhůtu pro provedení díla sjednanou v čl. IV. odst. 1 smlouvy a prodlužuje se o 30 dní. S ohledem na to se mění čl. IV. odst. 1 smlouvy následovně:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 120 dnů od podpisu smlouvy a nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinností uveřejněním v registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že prostý elektronický podpis, který bude vyhovovat požadavkům zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, postačí k platnému uzavření této smlouvy, nebo dodatku ke smlouvě (bez rizika relativní neplatnosti smlouvy, pro kterou zákon, popř. dohoda stran, předepisuje písemnou formu). Ve smyslu ustanovení § 562 odst. 1 Občanského zákoníku je písemná forma zachována při právním jednání učiněném elektronickými prostředky, které umožní zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Ve Frýdku-Místku dne 13. 5. 2024 V Orlové dne 14. 5. 2024

Objednatel: Zhotovitel:

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Kuzník – Majer s.r.o.

příspěvková organizace

…………………………………………………….. …………………………………………………

Ing. Jan Durčák Jiří Kuzník

ředitel školy jednatel společnosti