**ZMĚNOVÝ LIST**

|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNA č.: 01** | **Název akce: Výstavba oplocení areálu školních dílen SOŠ FM lokalita Lískovecká.**k smlouvě o dílo č.: ze dne 30.10.2023 |
| *zhotovitel:*Kuzník-Majer s.r.o.Nádražní 79Orlová – Poruba73514 | *objednatel:* Střední odborná škola,Frýdek – Místek,příspěvková organizaceLískovecká 2089738 01 Frýdek - MístekIČO: 00844691, DIČ: CZ00844691*Zastoupen:* Ing. Jan Durčák, ředitel |
| *Jméno a příjmení:*p. Jiří Kuzník | *datum:* 6.2.2024 |
| *počet příloh:* 0 |
| **I. Objednávka změny** |
| **I.1 změna předmětu díla** |
| *Změny Dílny SOŠ Frýdek Místek – Lískovecká****Změna č.1 - Zprůchodnění chrániček pro rozvody elektro****Důvod změny:**Na základě neprůchodnosti chrániček v zemi (geologický posun) došlo k nutnosti ručního odkopání a provedení protlaku pro rozvody el. ovládání vjezdové brány a přístupový systém.* *Jedná se o změnu dle § 222, odst. 6 ZZVZ**Pol. č. 1*Zapůjčení bagru na výkopové práce ke zjištění tras neprůchodných chrániček, výkop startovací jámy protlaku a následný zásyp vykopanou zeminouCena 3 500 Kč*Pol. č.2*Zapůjčení kamerové sondy k lokalizaci neprůchozího místa připravených chrániček Cena : 2 000 Kč*Pol. č.3*Protlak pod komunikací - subdodávka z důvodu neprůchodnosti připravených chrániček, tato varianta byla odsouhlasena jako nejlevnější varianta s investorem Cena : 15 000 Kč*Pol. č.4*Zemní práce - odkop zeminy ručně, vykopání sond lokalizace trasy chrániček ručně, zásyp výkopu ručně, vícepráce sazba v hod 7 dní 3 osobyCena : 67 200 Kč*Pol. č.5*Z důvodu víceprací vznikl i náklad na dopravu, a to ve výši:Cena : 3 500 Kč |
| **I.2 potvrzení objednávky změny** |
| Za objednatele: p. Tomáš Kaminski (TDS)Za projektanta: Ing. Radek Pauler (AD)Datum: 8. 2. 2024Podpis: |
| **II.1 změna ceny díla** |
| *(+) přípočty:****přípočty ceny celkem za změnový list č. 1*: 91 200,- Kč bez DPH** **19 152,- Kč DPH 21%** **110 352,- Kč s DPH** |
| **II.2 změna harmonogramu realizace díla** |
| *ovlivnění harmonogramu**prodloužení lhůty výstavby (+):cca 3 týdny**zkrácení lhůty výstavby (-):**bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:*S VLIVEM NA SMLUVNÍ TERMÍNY PLNĚNÍ, dle SOD ze dne 30.10.2023 |
| **II.3 potvrzení stanoviska zhotovitele** |
| Za zhotovitele:Datum: 14. 5. 2024Podpis: |