**ZMĚNOVÝ LIST**

|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNA č.: 01** | **Název akce: Výstavba oplocení areálu školních dílen SOŠ FM lokalita Lískovecká.**  k smlouvě o dílo č.: ze dne 30.10.2023 |
| *zhotovitel:*  Kuzník-Majer s.r.o.  Nádražní 79  Orlová – Poruba  73514 | *objednatel:* Střední odborná škola,  Frýdek – Místek,  příspěvková organizace  Lískovecká 2089  738 01 Frýdek - Místek  IČO: 00844691, DIČ: CZ00844691  *Zastoupen:* Ing. Jan Durčák, ředitel |
| *Jméno a příjmení:*  p. Jiří Kuzník | *datum:* 6.2.2024 |
| *počet příloh:* 0 |
| **I. Objednávka změny** | |
| **I.1 změna předmětu díla** | |
| *Změny Dílny SOŠ Frýdek Místek – Lískovecká*  ***Změna č.1 - Zprůchodnění chrániček pro rozvody elektro***  *Důvod změny:*  *Na základě neprůchodnosti chrániček v zemi (geologický posun) došlo k nutnosti ručního odkopání a provedení protlaku pro rozvody el. ovládání vjezdové brány a přístupový systém.*  *Jedná se o změnu dle § 222, odst. 6 ZZVZ*  *Pol. č. 1*  Zapůjčení bagru na výkopové práce ke zjištění tras neprůchodných chrániček, výkop startovací jámy protlaku a následný zásyp vykopanou zeminou  Cena 3 500 Kč  *Pol. č.2*  Zapůjčení kamerové sondy k lokalizaci neprůchozího místa připravených chrániček  Cena : 2 000 Kč  *Pol. č.3*  Protlak pod komunikací - subdodávka z důvodu neprůchodnosti připravených chrániček, tato varianta byla odsouhlasena jako nejlevnější varianta s investorem  Cena : 15 000 Kč  *Pol. č.4*  Zemní práce - odkop zeminy ručně, vykopání sond lokalizace trasy chrániček ručně, zásyp výkopu ručně, vícepráce sazba v hod 7 dní 3 osoby  Cena : 67 200 Kč  *Pol. č.5*  Z důvodu víceprací vznikl i náklad na dopravu, a to ve výši:  Cena : 3 500 Kč | |
| **I.2 potvrzení objednávky změny** | |
| Za objednatele: p. Tomáš Kaminski (TDS)  Za projektanta: Ing. Radek Pauler (AD)  Datum: 8. 2. 2024  Podpis: | |
| **II.1 změna ceny díla** | |
| *(+) přípočty:*  ***přípočty ceny celkem za změnový list č. 1*: 91 200,- Kč bez DPH**  **19 152,- Kč DPH 21%**  **110 352,- Kč s DPH** | |
| **II.2 změna harmonogramu realizace díla** | |
| *ovlivnění harmonogramu*  *prodloužení lhůty výstavby (+):cca 3 týdny*  *zkrácení lhůty výstavby (-):*  *bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:*  S VLIVEM NA SMLUVNÍ TERMÍNY PLNĚNÍ, dle SOD ze dne 30.10.2023 | |
| **II.3 potvrzení stanoviska zhotovitele** | |
| Za zhotovitele:  Datum: 14. 5. 2024  Podpis: | |