Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: Tsm/2024/268/Lt

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I.
#### Smluvní strany

1. Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
státní příspěvková organizace

sídlo:	Pekařská 664/53, 602 00 Brno
jednající:	Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
IČ:	00159816
DIČ:	CZ00159816
bank. spojení:	Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město
č. účtu:	71138621/0710
SWIFT:	CNBACZPP
IBAN:	CZ97 0710 0000 0000 7113 8621

2. Zhotovitel:	ESOX, spol. s r.o.
zápis v OR:	Krajský soud v Brně, C/143
sídlo:	Libušina třída 826/23, 623 00 Brno
jednající:	Ing. Jan Polický
IČO:	00558010
DIČ:	CZ00558010
bank. spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	272941621/0100
IBAN:	CZ1401000000000272941621
SWIFT:	KOMBCZPPXXX

II.
Význam a účel smlouvy

Účelem této smlouvy je stanovení práv a povinností smluvních stran při provedení stavebních prací v rámci akce O1, B1 – Modernizace urgentního příjmu FNUSA jako výsledku veřejné zakázky identifikované v záhlaví této smlouvy (dále také jen „příslušná veřejná zakázka“).

III.
#### Výchozí podklady a údaje

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne viz. elektronický podpis sestavená dle následujících podkladů:
  1. zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky
  2. výkazu výměr - příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „výkaz výměr“)
  3. projektové dokumentace stavby, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky.

Údaje o stavbě:
1. název stavby: O1, B1 – Modernizace urgentního příjmu FNUSA
2. místo stavby: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, 602 00 Brno – budova O1, B1 (přesné vymezení místa stavby je blíže určeno projektovou dokumentací)
3. charakteristika stavby: stavba trvalá

IV.
#### Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce spočívající v modernizaci vnitřních prostor (1. NP a 1. PP ) urgentního příjmu FNUSA včetně dalších souvisejících úprav v prostoru budov O1 a B1 dle projektové dokumentace zpracované společností Energy benefit Centre, a.s., Křenová 438/3, 162 00 Praha 6, IČO: 29029210 a v souladu s vydaným stavebním povolením č. j. MCBS/2023/0123843/LATR (dále jen „dílo“).

Předmětem díla je provedení architektonicko-stavebních, stavebně konstrukčních a požárně bezpečnostních úprav, dále provedení zdravotně-technické instalace, vytápění a rozvodů chladu, silnoproudu, slaboproudu, rozvodů medicinálních plynů, vzduchotechniky, měření a regulace (MaR), elektronické požární signalizace a evakuačního rozhlasu (EPS + ERO) včetně dodávky vybavení interiéru a dalších prací nezbytných k dokončení díla a vydání kolaudačního souhlasu.

Součástí díla je provedení veškerých prací a dodávka veškerých stavebních hmot, materiálů a zařízení potřebných k provedení díla, stejně jako předání příslušné dokumentace k dílu a provedení příslušných zkoušek dle platných ČSN a vyhlášek. Dále zaškolení obsluhy a předání příslušné dokumentace, provozních řádů, návodů na obsluhu, protokolů a prohlášení o shodě na dodané materiály. Součástí díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení v souladu s platnou vyhláškou. Dokumentace skutečného provedení bude předána ve formátu PDF a DWG a v tištěné podobě v 6 paré.

Přesná specifikace díla a jeho jednotlivých částí je uvedena v příloze č. 1 – výkaz výměr a v projektové dokumentaci, která je přílohou zadávací dokumentace veřejné zakázky. Veškeré položky z výkazu výměr musí být nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy a zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky.

V.
Cena díla

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. IV. této smlouvy tuto cenu:
cena bez DPH 57 890 318,21 Kč
DPH 12 156 967,00 Kč

Dílo podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla dle této smlouvy, včetně kursových rozdílů, inflačních vlivů, materiálu, odstranění odpadů a dopravy, jakož i veškerých nákladů zhotovitele vzniklých z titulu odpovědnosti za vady, které se vyskytnou v záruční době. Cena díla bez DPH je stanovena v souladu s nabídkou předloženou zhotovitelem v rámci příslušné veřejné zakázky, je to cena nejvýše přípustná a maximální a zahrnuje veškeré náklady související s provedením díla.

VI.
Platební podmínky

1. Fakturace ceny díla dle čl. V. odst. 1. této smlouvy bude probíhat do plné výše sjednané ceny díla, a to čtvrtletně (po uplynutí 3 kalendářních měsíců), dle skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem na základě zjišťovacího protokolu (dále jen „zjišťovací protokol“). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu teprve po podpisu zjišťovacího protokolu ze strany objednatele. Nedílnou součástí faktury musí být zjišťovací protokol podepsaný pověřenými zástupci smluvních stran.
2. Veškeré platby budou objednatelem poukazovány bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Závazek objednatele uhradit příslušnou část ceny díla je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.
3. Faktury musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené příslušnými právními předpisy včetně čísla smlouvy objednatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Faktury dále musí obsahovat název projektu a registrační číslo projektu, ze kterého je cena díla (i jen zčásti) financována, přičemž tyto údaje objednatel sdělí zhotoviteli neprodleně poté, co mu budou známy, nejpozději při podpisu předávacího protokolu. V případě fakturace stavebních prací na základě výkazu výměr, musí faktura vždy obsahovat soupis skutečně provedených prací, a to formou výstupu ze softwaru pro rozpočtování, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby (tento výstup musí umožňovat zpětný import do softwaru pro rozpočtování). Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

Nebude-li faktura obsahovat výše uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, takovou fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručením opravené (doplněné) faktury objednateli běžet nová lhůta splatnosti, a to v délce stanovené touto smlouvou. V případě, že mají mezi sebou smluvní strany uzavřeno více smluv, je zhotovitel povinen fakturovat z každé takovéto smlouvy samostatně.

VII.
Doba provádění díla

Předání staveniště proběhne v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky, po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, a to do 7 dní od písemné (e-mailové) výzvy objednatele k převzetí staveniště adresované pověřeným zástupcům zhotovitele uvedeným v čl. XVII. odst. 2. této smlouvy. Výzva k převzetí staveniště bude zaslána zhotoviteli do 7 dní od okamžiku nabytí účinnosti této smlouvy. Podmínkou předání staveniště je předložení pojistné smlouvy specifikované v čl. XV. odst. 4.

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli v těchto termínech:

  1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo bez kolaudace do 270 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.
  2. Zhotovitel se zavazuje do 60 kalendářních dnů po předání díla bez kolaudace dle předchozího bodu zajistit kolaudační souhlas celého díla.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle harmonogramu provedení díla, který je jako příloha č. 3 nedílnou součástí této smlouvy. Harmonogram stanoví průběžné provádění díla a nemá vliv na konečný termín dokončení díla dle odst. 2 tohoto článku.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem, aby omezil provoz v objektech O1 a B1 na co nejkratší a nejnutnější dobu. Veškeré odstávky sítě je nutné dopředu konzultovat se zástupci objednatele, případně dotčenými pracovišti a řídit se jejich pokyny.

1. Zhotovitel se za podmínek uvedených v čl. XI. této smlouvy zavazuje předat dílo objednateli a objednatel se zavazuje dílo za těchto podmínek převzít.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že termín realizace díla se prodlužuje o dobu trvání překážek plnění, které vznikly nezávisle na vůli zhotovitele a/nebo objednatele, především z důvodu zásahu vyšší moci, epidemie, pandemie, vyhlášení nouzového nebo válečného stavu, nemožnosti objednatele poskytnout součinnost k provádění díla z provozních důvodů (např. nemožnost vyklizení budovy, nepřístupnost budovy), které nebude možno odvrátit nebo překonat ani při vynaložení veškerého možného úsilí, které lze po zhotoviteli nebo objednateli spravedlivě požadovat. Za překážky plnění se zejména považuje prodlení třetích subjektů s dodáním zapracovávaných dílů, prodlení úřadů s vyřizováním potřebných záležitostí a veškerá prodlení třetích osob, která vznikla mimo sféru vlivu smluvních stran. Termín realizace se rovněž prodlužuje v případě, že objednatel není schopen poskytnout součinnost zhotoviteli k provádění díla z provozních důvodů (např. nemožnost přerušit provoz). O vzniku překážky je smluvní strana, na jejíž straně překážka vznikla povinna druhou smluvní stranu informovat bez zbytečného odkladu, poté, co se o vzniku takové překážky dozví, a to i opakovaně a je povinna sdělit druhé smluvní straně náhradní termín plnění.
3. Pro uplatnění postupu dle předchozího odstavce objednatel požaduje po zhotoviteli předložit doklady prokazující vznik prodlení třetí strany, zejména kopie nebo scan podaných žádostí a dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu stavby díla, případně prohlášení o prodlení třetí strany, aby bylo možné ověřit a posoudit termíny podání žádostí a rozhodnout o případném vzniku překážky plnění mimo sféru vlivu smluvních stran.

VIII.
Způsob provádění díla

Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu a jakosti a za cenu uvedenou v čl. V. odst. 1. této smlouvy.

Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat a samotné dílo provést v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami (příloha č. 1, příloha č. 3), dále pak zadávací dokumentací příslušné veřejné zakázky a jejími přílohami, nabídkou zhotovitele podanou do veřejné zakázky, dále také v souladu se stavebním povolením, pravomocnými rozhodnutími a závaznými stanovisky státních orgánů a orgánů samosprávy, zápisy ve stavebním deníku a právními předpisy a technickými normami vztahujícími se na toto dílo

Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky pověřených zaměstnanců objednatele uvedených v čl. XVII. odst. 1. této smlouvy a současně je povinen při provádění díla spolupracovat a poskytnout potřebnou součinnost zaměstnancům pověřených pracovišť objednatele uvedených v čl. XVII. odst. 1. této smlouvy, dalším zaměstnancům objednatele participujícím na zajištění realizace díla, zpracovateli projektové dokumentace, autorskému dozoru a případně dalším oprávněným osobám.

Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno za provozu jednotky dotčené stavbou Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit, aby nemohlo dojít ke vzniku škody. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla v co nejmenší míře narušit provoz objednatele, resp. jednotky dotčené stavbou, zachovávat pořádek a čistotu a vyvarovat se jednání ohrožujícího zdraví lidí nebo životní prostředí, je povinen dodržovat veškeré požární, bezpečnostní a hygienické předpisy, zejména hygienické normy regulující hlučnost stavby, dodržovat noční klid a hlučné práce je povinen předem konzultovat se objednatelem a případně jinými pověřenými zaměstnanci objednatele.

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že při provádění díla může dojít k úpravám budov dotčených prováděním díla dle této smlouvy (staveniště) a tedy souběžnému využití staveniště současně i třetí stranou. Zhotovitel je povinen a zavazuje se poskytovat při provádění díla součinnost třetí straně, a to zhotoviteli, který bude provádět stavební úpravy heliportu (dále jen „další zhotovitel“), který je umístěn na střeše jednotky dotčené stavbou dle této smlouvy. Stavební úpravy heliportu mohou probíhat současně s prováděním díla dle této smlouvy. Součinnost zhotovitele třetí straně spočívá zejména v možnosti přístupu dalšího zhotovitele a jeho zaměstnanců na staveniště, umožnění příjezdu nezbytné techniky k provedení díla dalším zhotovitelem.

IX.
Kontrola provádění díla

Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a použitých materiálů a přizvat si podle potřeby nezávislou kontrolní osobu v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Ke kontrole provádění díla je oprávněn taktéž zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor, zástupci řídících a kontrolních orgánů, případně jiné osoby pověřené objednatelem. Kontrola díla bude probíhat na pravidelných kontrolních dnech dohodnutých mezi pověřenými osobami objednatele a zhotovitele.

Zástupce objednatele uvedený v čl. XVII. odst. 1 písm. a) této smlouvy je oprávněn přerušit práce na realizaci díla, není-li dílo prováděno dle čl. VIII. odst. 2, 3 a čl. IX. této smlouvy. Doba přerušení zaviněná zhotovitelem nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla dle čl. VII. odst. 2 této smlouvy a jde k tíži zhotovitele. Zhotovitel je v tomto případě povinen provést nápravu a zjištěné vady odstranit ve lhůtě písemně dohodnuté mezi oprávněnými zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. XVII. této smlouvy. Pokud zhotovitel vady v dohodnuté lhůtě neodstraní nebo se zhotovitel nebo jeho zástupce neúčastní kontrolních dnů stavby, či nerespektuje pokyny vzešlé z kontrolních dnů stavby, je objednatel oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení zhotoviteli.

Při předání staveniště objednatelem zhotoviteli budou po domluvě smluvních stran ustanoveny pravidelné kontrolní dny stavby (zpravidla 1 x týdně), na kterých budou řešeny aktuální potřeby a problémy při plnění této smlouvy. Kontrolních dnů stavby jsou povinni účastnit se zaměstnanci pověřených pracovišť objednatele, zhotovitel, autor projektu případně další stavbou dotčené oddělení či úseky objednatele. Z kontrolního dne stavby je zhotovitel povinen pořídit zápis, přičemž je povinen jej ihned po vyhotovení odeslat pověřenému zaměstnanci objednatele k odsouhlasení či připomínkám. Nesdělí-li objednatel ve lhůtě 5 pracovních dnů připomínky k zápisu, platí, že se zápisem souhlasí. Součástí zápisu musí být prezenční listina účastníků kontrolního dne. Zápis z kontrolního dne se po jeho odsouhlasení objednatelem automaticky stává součástí smlouvy o dílo.

X.
#### Předání a převzetí díla

Zhotovitel oznámí písemně zástupci objednatele uvedenému v čl. XVII. odst. 1 písm. a) této smlouvy minimálně 5 pracovních dní před plánovaným datem dokončení díla, že dílo je připraveno ke kontrole a převzetí.

Společně s dílem předá zhotovitel objednateli i dokumentaci skutečného provedení stavby, příslušné atesty, prohlášení o shodě, protokoly o revizích a zkouškách a další dokumentaci, kterou vyžadují právní předpisy nebo tato smlouva. Veškeré dokumenty budou předány v českém jazyce.

Objednatel dílo převezme formou zápisu o předání a převzetí díla, podepsaného pověřenými zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. XVII. této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „ojedinělé vady“). V případě převzetí díla objednatelem s ojedinělými vadami stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen v objednatelem určené lhůtě ojedinělé vady odstranit.

Objednatel je oprávněn odmítnout dílo převzít v případě, že dílo vykazuje vady, které nejsou ojedinělými vadami ve smyslu předchozího odstavce, tj. vady, které brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, omezují podstatným způsobem její užívání, tj. zejména v případě, že, je dílo podstatným způsobem neúplné, není provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací, jejími přílohami, příslušnými právními předpisy a technickými normami, společně s dílem není předána dokumentace skutečného provedení stavby, příslušné atesty, prohlášení o shodě, protokoly o revizích a zkouškách a další dokumentace, kterou vyžadují právní předpisy. O povaze vady rozhoduje objednatel.

V případě, že objednatel odmítne převzít dílo dle předchozího odstavce, je povinen do 7 pracovních dnů ode dne odmítnutí převzetí díla zaslat pověřenému zástupci zhotovitele písemný soupis vad a nedodělků, ve kterém uvede soupis vad a nedodělků bránících v převzetí díla a stanoví dodatečnou lhůtu k jejich odstranění nebo nápravě. Smluvní strany následně opakují postup předání díla uvedený v tomto článku. Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.

Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli a k ukončení přejímacího řízení. Dílo je provedeno jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých vad dle odst. 3 tohoto článku. Podmínkou dokončení díla je úspěšné provedení všech zkoušek a revizí předepsaných zvláštními právními předpisy a technickými normami. Okamžikem předání díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle.

#### XI.
#### Odpovědnost za vady a záruka

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla po dobu 60 měsíců. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla, po dobu 24 měsíců, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše uvedená doba.

Záruční lhůta počíná běžet okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla uvedeného v čl. X. odst. 3 této smlouvy.

Během trvání záruční lhůty se zhotovitel zavazuje vady díla bezplatně odstranit. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení díla a na vady způsobené vyšší mocí.

Náklady na práci, materiál, cestovní náklady, náklady na ubytování a veškeré další náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s odstraňováním vad v záruční době, hradí v plné výši zhotovitel.

Má-li dílo v záruční lhůtě vady, oznámí objednatel tuto skutečnost písemně zhotoviteli. V oznámení (reklamaci) objednatel uvede zjištěné vady a popíše, jak se projevují. Nejpozději do 5 dnů od obdržení reklamace sdělí zhotovitel objednateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, případně z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že zhotovitel reklamaci uznává. Zhotovitelem navržená lhůta k odstranění vad nesmí být delší než 10 dnů od uznání vady zhotovitelem. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší. Bude-li se jednat o vady havarijní, pro které není možné dílo bezpečně a plynule provozovat, nastoupí zhotovitel k odstranění vady okamžitě a vadu odstraní neprodleně.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 5 dnů od marného uplynutí lhůty k odstranění vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt, přičemž veškeré náklady na odstranění vady je povinen uhradit zhotovitel. Stejné právo přísluší objednateli v případě vad havarijních, nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady okamžitě a nebude-li vada neprodleně odstraněna. Nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody není tímto ustanovením dotčen.

I reklamace odeslaná poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Na tu část díla, na kterou byla oprávněně uplatněna reklamace, se prodlužuje záruční doba o dobu od termínu uplatnění reklamace po termín odstranění vady a předání a převzetí odstraněné vady.

XII.
Bankovní záruka
1. Objednatel požaduje, aby za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla, povinnosti odstranit veškeré vady a nedodělky díla a/nebo k zajištění finančních závazků zhotovitele z titulu této smlouvy zhotovitel předložil vystavil objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na jejímž základě se banka zaváže uspokojit objednatele až do částky odpovídající 10% ceny díla bez DPH dle čl. V. odst. 1. této smlouvy v případě, že objednateli vznikne nárok na náhradu škody, smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný peněžitý nárok vůči zhotoviteli z titulu této smlouvy, nebo zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené touto smlouvou v souvislosti s odpovědností za vady (dále jen „bankovní záruka“). Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu listiny bankovní záruky (dále také jen „záruční listina“) obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy.
2. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn (dále jen „banka“).
3. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první písemnou žádost objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí být v okamžiku jejího předložení objednateli účinná. Bankovní záruka musí být vystavena a předána objednateli nejpozději do 14 dnů od okamžiku podpisu předávacího protokolu dle čl. X. odst. 3 této smlouvy.
5. Bankovní záruka musí obsahovat tyto náležitosti:
  1. banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele, tj. Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, IČO: 00159816, se sídlem Pekařská 664/53, 602 00 Brno až do výše částky představující 10 % z ceny díla bez DPH dle čl. V. odst. 1. této smlouvy, a to v případě, že objednateli vznikne nárok na náhradu škody, smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný peněžitý nárok vůči zhotoviteli z titulu této smlouvy, nebo zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené touto smlouvou v souvislosti s odpovědností za vady. Banka poskytne neodvolatelnou a bezpodmínečnou záruku, a to na dobu do uplynutí lhůty 5 let od okamžiku předání díla zhotovitelem a převzetí objednatelem.
6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli návrh textu záruční listiny předem k odsouhlasení, a to prostřednictvím oprávněných osob uvedených v čl. XVII. odst. 1 a 2 této smlouvy. Objednatel je povinen sdělit své připomínky nebo odsouhlasit text záruční listiny do 5 pracovních dnů od jejího předložení zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka oprávněné připomínky a požadavky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány, je zhotovitel povinen sdělit takovou skutečnost objednateli písemně obratem. Nebude-li záruční listina vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn její přijetí odmítnout
7. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění vady, která nebyla zhotovitelem v termínu daném touto smlouvou odstraněna, nebo k jejímuž odstranění zhotovitel ve stanovené době nenastoupil, kterou bude objednatel povinen uhradit. Dále je objednatel oprávněn požadovat z bankovní záruky též úhradu veškerých smluvních pokut, náhradu škody či úhradu všech peněžitých závazků za porušení povinností, které jsou zhotoviteli stanoveny touto smlouvou, nebo mu z této smlouvy vzniknou.
8. Pokud zhotovitel nesplní své závazky, které jsou bankovní zárukou za řádné splnění záručních podmínek zajišťovány, částka uvedená v bankovní záruce za řádné splnění záručních bude plněna na výzvu objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet objednatele uvedený v čl. I. odst. 1 této smlouvy.
9. Bankovní záruka musí být platná nejméně do uplynutí lhůty 5 let od okamžiku předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.
10. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla uvedené v čl. V. odst. 1. této smlouvy.

XIII.
#### Ukončení smlouvy a sankce

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
  1. zhotovitel nepostupuje při provádění díla v souladu s touto smlouvou, zejména čl. VIII. odst. 2. - 4 a čl. IX. této smlouvy a zjištěné závady, resp. rozpor se smlouvou neodstraní bezodkladně po výzvě objednatele;
  2. zhotovitel uvedl ve své nabídce do veřejné zakázky, jejímž výsledkem je tato smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek této veřejné zakázky
  3. zhotovitel porušil svou povinnost stanovenou v čl. XVI. odst. 10 této smlouvy.
2. Tuto smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení při dokončení a předání díla dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění lhůty pro odstranění vad v záruční lhůtě dle čl. XI. odst. 5 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení při jejím odstranění.

V případě porušení této smlouvy zhotovitelem ve smyslu čl. VIII., IX. a XVI. této smlouvy, zejména pak v případech porušení povinností zhotovitele vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí či protipožárních předpisů, dále v případech kdy zhotovitel řádně nezabezpečí a neoznačí staveniště, neudržuje pořádek na staveništi, vede stavební deník v rozporu s platnými právními předpisy, nakládá s odpady v rozporu s platnými právními předpisy, nedodržuje veškeré technologické postupy, normy a předpisy vztahující se k provádění díla, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně.

V případě že zhotovitel nevystaví a neposkytne objednateli bankovní záruku dle čl. XII. této smlouvy a nesplní tuto svoji povinnost ani v dodatečně poskytnuté lhůtě 14 dní, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč. Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti vystavit bankovní záruku dle čl. XII. této smlouvy více než 40 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Nárok objednatele na náhradu škody, včetně škody, která přesahuje smluvní pokutu, není ustanoveními tohoto článku dotčen. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli, a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Povinnost k úhradě smluvní pokuty dle tohoto článku zhotovitel nemá, pokud prokáže, že prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti ceny díla stanovenou v čl. VI. odst. 2 této smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.

XIV.
Změny díla

Objednatel si vyhrazuje právo vypustit z předmětu díla práce a dodávky (méněpráce), o které se cena díla sníží v souladu s výkazem výměr.

Požadavek na méněpráce učiní objednatel formou podepsaného záznamu ve stavebním deníku osobou uvedenou v čl. XVII. odst. 1 písm. a) této smlouvy.

Případnou objektivní nutnost víceprací se zhotovitel zavazuje objednateli sdělit formou zápisu ve stavebním deníku, kde uvede přesné vymezení víceprací, důvody pro vícepráce a cenu víceprací. Cena jednotlivých víceprací nesmí přesáhnout ceny uvedené ve výkazu výměr, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Nelze-li ocenit novou práci pomocí cen uvedených ve výkazu výměr, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, avšak tyto práce jsou obsaženy v ceníku stavebních prací RTS a.s., zhotovitel ocení jednotkové ceny dle aktuální platné cenové úrovně tohoto ceníku. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. Nutnost víceprací je oprávněn posuzovat kromě objednatele i projektant a autorský dozor. Objednatel je povinen v případě víceprací postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel není oprávněn zahájit vícepráce dříve, než bude smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě dle následujícího odstavce, jinak nemá zhotovitel nárok na úhradu provedených víceprací.

V případě jakékoli změny předmětu smlouvy musí být mezi smluvními stranami uzavřen v souladu s čl. XVIII. odst. 7 této smlouvy písemný dodatek k této smlouvě, přičemž veškeré změny předmětu smlouvy musí být dokladovány změnovým listem, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a popis prováděné změny. Přílohu změnového listu tvoří zejména kalkulace, resp. rozpočet změny, případně fotodokumentace.

XV.
Odpovědnost za škodu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy činit taková opatření a počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku škod a postupovat tak, aby nedocházelo ke vzniku škod.

Pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobí škodu objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží objednateli.

Nebezpečí škody na díle nese od předání staveniště až po předání díla zhotovitel.

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s minimální výší pojistného plnění ve výši odpovídající ceně díla bez DPH. Tuto smlouvu, případně doklad o jejím uzavření je povinen předložit objednateli před předáním staveniště. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, pojistná částka dosahuje ceny díla a zabezpečí, aby i jeho poddodavatelé byli pojištěni v tomto členění a rozsahu:

  1. Pojištění díla a okolního majetku do převzetí díla objednatelem, a to za splnění následujících minimálních požadavků objednatele:

      - pojistná částka min. ve výši ceny díla,
      - rozsah krytí alespoň stavebně-montážní „All-risks“ a rizika požár, výbuch, úder blesku, pád letadla do plné výše ceny díla, limit plnění pro odcizení a vandalismus min. 2.000.000 Kč, limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika
      - min. 50.000.000 Kč,
      - pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 100.000.000 Kč,
      - pojištění zařízení a vybavení staveniště s limitem plnění min. 5.000.000 Kč,
      - pojištění nákladů na odstranění sutin s limitem plnění min. 5 % z ceny díla bez DPH,
      - spoluúčast max. 50.000 Kč,
      - počátek krytí nejpozději při převzetí staveniště,
      - konec krytí den převzetí síla objednatelem.

  1. Pojištění díla a okolního majetku po převzetí díla objednatelem, a to za splnění následujících minimálních požadavků objednatele:
      - pojistná částka min. ve výši ceny díla,
      - rozsah krytí dle doložky 004 – rozšířené krytí garančního období včetně pojištění rizika projektanta,
      - počátek krytí nejpozději den následující po dni převzetí díla objednatelem,
      - konec krytí uplynutím 24 měsíců obecné záruční doby.

  1. Pojištění odpovědnosti, a to za splnění následujících minimálních požadavků objednatele:
      1. pojištění provozní odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně objednatele zhotovitel sjedná jako pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou budou zhotovitel a subdodavatelé,
      2. rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí pojištěného a odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním díla včetně pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku; součástí bude krytí tzv. „křížové odpovědnosti“ vztahující se na všechny pojištěné tak, jako by byl každý z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou smlouvou, a krytí čistých finančních škod
      3. limit min. 200.000.000 Kč,
      4. limit plnění pro čisté finanční škody min. 20.000.000 Kč,
      5. spoluúčast max. 50.000 Kč,
      6. počátek krytí nejpozději při převzetí staveniště,
      7. konec krytí dnem převzetí díla, bylo-li dílo převzato objednatelem bez vad provádění, příp. dnem odstranění poslední Vady provádění uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla, bylo-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou Vadou provádění, mimo vad provádění způsobených načasováním provedení.

4.1.	Zhotovitel je povinen zajistit, aby limity pojištění byly v úrovni odpovídající smlouvě k
dispozici výhradně pro potřeby díla, a zároveň že objednatel bude v pojistných smlouvách uvedený jako spolupojištěný.

  1. S ohledem na výše uvedené je zhotovitel dále povinen

    - do 5 pracovních dnů před počátkem prací/převzetí staveniště předložit objednateli návrh pojistných smluv k pojištěním dle písm. a) tohoto článku;
    - nejpozději s prvním dnem pojištění předložit objednateli doklad o existenci pojištění zhotovitele (pojistný certifikát, pojistku); převzetí tohoto dokladu není považováno za potvrzení vhodnosti či přiměřenosti sjednaného pojištění objednatelem. V případě pochybností o dostatečnosti sjednaného pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli plné texty pojistných smluv, z nichž bude patrný soulad sjednaného pojištění s podmínkami uvedenými v odst. a) tohoto článku

  1. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v rozsahu dle písm. a) tohoto článku nebudou zrušena, omezena ani jakkoli jinak měněna bez předchozího písemného vyjádření objednatele.

  1. Jakékoli náklady na nepojištěné skutečnosti či události, příp. na skutečnosti či události pojištěné, ale pojišťovnou neuhrazené, půjdou k tíži zhotovitele.

  1. V případě, že zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti některé pojištění požadované touto smlouvou nebo nepředloží objednateli pojistky dle písm. b) tohoto článku, může objednatel sám nebo prostřednictvím TDI v takovém případě uzavřít a udržovat v účinnosti příslušné pojištění vhodné pro tento účel a platit pojistné. Takto vynaložené částky představují splatnou pohledávku objednatele za zhotovitelem.

4.6.	Skutečnost, že zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti některé pojištění požadované touto smlouvou nebo nepředloží objednateli pojistky podle písm. c) odstavce 4. tohoto článku, bude považována za podstatné porušení smlouvy.

XVI.
#### Ostatní ujednání

Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé prováděním díla v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky. Původcem odpadu je zhotovitel. Nejméně 70 % (hmotnostního) pouze stavebního odpadu vzniklého na staveništi bude připraveno na opětovné použití, recyklaci a k jinému druhu materiálového využití. S demoličním odpadem se bude nakládat jako s druhem nebezpečného odpadu a nebude do celkového množství započítáván. Součástí předání dokončeného díla bude závěrečná zpráva o nakládání s odpadem, která porovná konečný stav s plánem a zdůvodní odchylky. Přílohou závěrečné zprávy budou doklady, které budou potvrzovat výši konečného hmotnostního procenta a výpočty.

Při pořizování vnitřního vybavení budovy bude dbáno na optimalizaci spotřeby vody prostřednictvím instalace produktů, které mají dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label (průtok vody technikou v litrech za minutu) nebo splňují následující parametry, které budou doloženy technickým listem produktu:
- umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min,
- sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min,
- WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací body maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru,
- pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Zhotovitel zajistí na své náklady zabezpečení a střežení staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti krádeži a znehodnocení v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky.

Zhotovitel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které objednatel prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se zhotovitel zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců a poddodavatelů, případně jiných osob, které zhotovitel k realizaci této smlouvy použije.

Pokud vzniknou mezi smluvními stranami rozpory ohledně technologie provádění díla, používaných materiálů, povahy vad či jiné rozpory technické povahy, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna předložit záležitost k posouzení místně příslušné státní zkušebně zhotovitele, jejíž stanovisko bude pro obě smluvní strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy nebo její části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu.

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně sdělit identifikační údaje všech poddodavatelů, kterých využije při provádění díla. Veškeré změny týkající se takových poddodavatelů je povinen zhotovitel písemně sdělit objednavateli do dvou pracovních dnů od zjištění příslušné změny.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím hlavního stavbyvedoucího, kterého uvedl ve své nabídce na příslušnou veřejnou zakázku, jejímž výsledkem je uzavření této smlouvy a kterým prokazoval splnění technické kvalifikace k příslušné veřejné zakázce. Uvedený hlavní stavbyvedoucí může být změněn pouze po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele, přičemž objednatel se zavazuje neodmítnout bezdůvodně změnu v osobě stavbyvedoucího. Nový hlavní stavbyvedoucí musí splňovat podmínky kvalifikace jako nahrazovaný hlavní stavbyvedoucí.

Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou technickou část předané dokumentace a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Zhotovitel tuto kontrolu provede nejpozději před zahájením provádění stavebních prací. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 občanského zákoníku na svůj právní poměr. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost jím předané dokumentace zhotoviteli. Zhotovitel prohlašuje, že cena za dílo je konečná a že zhotovitel nebude uplatňovat žádné další finanční nároky spojené s případnou nepřesností v projektové dokumentaci.

Zhotovitel je nad rámec předchozího odstavce povinen v rámci zhotovení díla vypracovat seznam doplňků a změn, ke kterým dospěl při kontrole projektové dokumentace a při realizaci stavby. Tyto změny a doplňky projektové dokumentace budou konzultovány a odsouhlaseny zpracovatelem dokumentace, jinak za tyto změny nenese zpracovatel odpovědnost. Změny a upřesnění projektové dokumentace, včetně typických detailů, které bude zhotovitel vyžadovat, budou předmětem samostatné objednávky.

Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje upřednostňovat a dodržovat environmentální aspekty při plnění předmětu této smlouvy (např. omezení spotřeby energií, vody, surovin, omezení produkce látek znečišťujících ovzduší, vodu a půdu, omezení produkce odpadů a uhlíkové stopy) a dodržovat důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce svých zaměstnanců a poddodavatelů a podporovat férové dodavatelské vztahy.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035 a současně souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním nabídky podané do veřejné zakázky, na základě které je uzavřena tato smlouva, výsledků zadávacího/výběrového řízení a všech náležitostí budoucích smluvních vztahů, které vyplynou z příslušné veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli a všem subjektům oprávněným ke kontrole (CRR, MMR, MF ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný orgán finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se veřejné zakázky, na základě které je uzavřena tato smlouva, této smlouvy, dodatků a dalších dokumentů, které z ní vyplynou, a to v souladu s příslušnými právními předpisy a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, a to minimálně do konce roku 2036. Tuto povinnost součinnosti zajistí zhotovitel i u poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci plnění dle této smlouvy. Prodávající je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel se zavazuje, že platby poskytované objednatelem v souvislosti s plněním této smlouvy neposkytne přímo nebo nepřímo ani jen zčásti osobám vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení).

Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy nevyužije žádného poddodavatele, na kterého by se vztahovaly mezinárodní sankce dle platných právních předpisů. Porušení tohoto závazku zhotovitele je považováno za podstatné porušení smlouvy.

XVII.
Osoby pověřené k provádění díla

Objednatel pověřil:

jednáním a úkony při plnění předmětu této smlouvy své pracoviště: ÚIRT-Odbor investic, řízení projektů a údržby,
xxxx – vedoucí oddělení, tel.: xxxx, e-mail: xxxx;
xxxx – investiční technik tel.: xxxx, e-mail: xxxx

Zhotovitel pověřil:

jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy: xxxx, prokurista společnosti tel.: xxxx, e-mail: xxxx

stavbyvedoucího: xxxx, tel. xxxx, e-mail: xxxx

Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí písemné (e-mailové) oznámení druhé smluvní straně.

XVIII.
Závěrečná ustanovení

Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o dílo a dalšími právními předpisy České republiky. Smluvní strany v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy a to:

Příloha č. 1 – výkaz výměr
Příloha č. 2 – projektová dokumentace
Příloha č. 3 – harmonogram

Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.

Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany.

Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.

Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu a že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. To neplatí v případě, je-li tato smlouva podepsána elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě má každá smluvní strana k dispozici elektronický originál.

Přesahuje-li cena díla uvedená v této smlouvě částku 50.000,- Kč bez DPH, je objednatel jako státní příspěvková organizace povinen tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv neuveřejňují. Rozsah obchodního tajemství zhotovitele ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku zhotovitel sdělil objednateli před uzavřením této smlouvy v rámci poskytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy z veřejné zakázky. Objednatel se zavazuje v souladu s účinnými právními předpisy a pokyny svého zřizovatele, obchodní tajemství zhotovitele chránit. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti objednatele uveřejnit tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za zhotovitele:	Za objednatele:

V Brně 7. 5. 2024	V Brně dne: 13. 5. 2024

................................................. ...................................................
Ing. Jan Polický, jednatel společnosti	ředitel