V

*o*

**Dodatek č. 19**

ke SMLOUVĚ Č.3/0602/2010/S

O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY, PROVOZU, ÚDRŽBY, OPRAV A OBNOVY VEŘEJNÉHO A
SLAVNOSTNÍHO OSVĚTLENÍ A SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ NA
SPRÁVNÍM ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN



Město Český Těšín

tfeřiltf dokumonf byl uveřejněn v registru smluv

dfl§!

ŽÍBteffi (10 smlouvy):

Se sídlem: zastoupené: ve věcech smluvních: ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Objednatel" nebo

Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
Karlem Kulou, starostou

xxx, vedoucí odboru místního hospodářství
xxx, referent místního hospodářství
00297437
xxxx

xxxx

86-6000360257/0100

„Město") na straně jedné

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Se sídlem: zastoupené:

IČ:

DIČ:

Zapsaná: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

xxx

xxx

25751018

CZ25751018

xxx
xxx

(dále jen „Poskytovatel") na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel jsou dále společně uváděni jen jako „smluvní strany" nebo kterýkoliv z nich samostatně jen jako „smluvní strana")

v souladu s ČE15. odst. 3 „Smlouvy o zajištění správy, provozu, údržby, oprav a obnovy veřejného a slavnostního osvětlení a světelného signalizačního zařízení na správním území Města Český Těšín uzavřené dne 1.11.2010 a následujících dodatků č.1. - č. 18. smlouvy se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy, které sjednávají v tomto

dodatku č. 19

I.

1. V příloze č.1 „Specifikace plnění" se mění tabulka Věcný a finanční plán obnovy Český Těšín a nahrazuje se zněním uvedeným v příloze č.1 dodatku č.19.

1

1. Objednatel prohlašuje, že stane-li se Poskytovatel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.
2. Město informovalo druhou smluvní stranu, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tento dodatek č. 19 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží dodatek č.19 do registru smluv, Město, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
3. Osobní údaje, uvedené v tomto dodatku č. 19, budou zpracovány pouze za účelem plnění smlouvy.
4. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 19 zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek č.19 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Dodatek č.19 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informací GFR a MFČR ze dne 10.11.2011 nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPF|.
8. Dodáte^ č. 19 byl schválen usnesením č. Rady města Český Těšín, konané dne

$?:. .7. .fG.iy

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.19, a zároveň nedílnou součástí Smlouvy je příloha : Příloha č. 1 - Věcný a finanční plán obnovy Český Těšín a Tabulka více a méně prací při

obnově.

Místo:

Datum:

*ťcsfa /£Í/h*

18**,** 04**.** 2024

Místo:

Datum:

Za a jménem

Za a jménem

Město Český Těšín

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.





Karel Kula starosta



Ing. Vítězslav Chmelík jednatel společnosti



Pfedbčžná Kontrola při řizaní veřejných výdau! př\*d vzmkem

závazku" **~ ' 17**. **04**. **2024** t **'**

oit sukna dne: JL—\_

/ *(71* *'*

, o<!p'- 'příknzee opcaee:

podpis dííCího správce rozpočtu: ,

**/t-t- .** 1 **. 'Tri**

íy'- / .



2

Příloha č. 1 dodatku č. 19 ke smlouvě

O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY, PROVOZU, ÚDRŽBY, OPRAV A OBNOVY VEŘEJNÉHO A SLAVNOSTNÍHO OSVĚTLENÍ A SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO

ZAŘÍZENÍ NA SPRÁVNÍM ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN

Věcný a finanční plán obnovy Český Těšín (tabulka celkového vyčíslení obnovy v Českém Těšíně, uvedené ceny jsou bez DPH)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Věcný a finační plán obnovy Český Těšín | Jednotkovéceny | Věcný plán od začátku smlouvy | Finanční plán od začátku smlouvy | Věcný plán upravený dodatkem č.4 | Finanční plán upravený dodatkem č.4 |
| Svítidla | VÝMĚNA SVÍTIDEL |  | 2 528 |  | 2 528 |  |
| Svítidlo | Uliční svítidlo 70-150W | 2 563 Kč | 713 | 1827419 Kč | 713 | 1827419 Kč |
| Svítidlo | Parkové svítidlo 50 -70 | 2 541 Kč | 1 315 | 3 341415 Kč | 1 315 | 3 341415 Kč |
| Svítidlo | Repase svít. připdně doplnění reg. | 1232 Kč | 500 | 616 000 Kč | 500 | 616 000 Kč |
| Výložník | typy budou specifikovány dle umístění svítidel | 770 Kč | 500 | 385 000 Kč | 500 | 385 000 Kč |
| Regulace | el. stmívatelný předřadník | 1210 Kč | 582 | 704 220 Kč | 712 | 861520 Kč |
| Stožáry | VÝMĚNA STOŽÁRŮ A NÁTĚRY |  | 460 |  | 460 |  |
| Stožár | Výměna stožáru do 6m | 9 570 Kč | 280 | 2 679 600 Kč | 280 | 2 679 600 Kč |
| Stožár | Výměna stožáru nad 6m | 22 440 Kč | 180 | 4039 200 Kč | 180 | 4 039 200 Kč |
| NÁTĚRY | NÁTĚRY | 990 Kč | 1 400 | 1386 000 Kč | 1 400 | 1386 000 Kč |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
| ZM | VÝMĚNA ZM |  | 30 |  | 30 |  |
| ZM | ZM 3fvč. dohledu | 72 600 Kč | 5 | 363 000 Kč | 5 | 363 000 Kč |
| ZM | ZM 3f bez dohledu | 63 800 Kč | 16 | 1020 800 Kč | 25 | 1 595 000 Kč |
| ZM | ZM 1f bez dohledu | 40 700 Kč | 9 | 366 300 Kč | 0 | - Kč |
| Kabeláž | VÝMĚNA KABEL. POLÍ A PORUCHY |  | 6 325 |  | 6 325 |  |
| typ A | zemní vedení CYKY 4x10-16mm + 3x2,5 | 770 Kč | 4 000 | 3 080 000 Kč | 4 000 | 3 080 000 Kč |
| typ B | vrchní vedení AES 4x25 | 187 Kč | 2 250 | 420 750 Kč | 2 250 | 420 750 Kč |
| Kabel, poruchy | 8 580 Kč | 75 | 643 500 Kč | 75 | 643 500 Kč |
| Ostatní |  |  | 3 055 |  | 3 055 |  |
|  | štítkování | 39 Kč | 2 980 | 114 730 Kč | 2 980 | 114 730 Kč |
|  | výměna RSH | 2 948 Kč | 68 | 200 464 Kč | 68 | 200464 Kč |
|  | Ostatní (patice, svorkovnice atd.) | 55 000 Kč | 7 | 385 000 Kč | 7 | 385 000 Kč |
| MODERNIZACE SSZ | 664151 Kč | 4 | 2 656 604 Kč | 4 | 2 656 604 Kč |
| Modernizace SO | 192 500 Kč | 4 | 770 000 Kč | 4 | 770000 Kč |

Celkem 25 000 002 Kč 25 365 202 Kč

3

Tabulka obnovy v Českém Těšíně - méněpráce a vícepráce

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Věcný a íinačni plám obnovy Český Těšín | Jednotkovéceny | Věcný plán dle smlouvy příloha č.1 | Věcný plán upravený dodatkem č.4 | Splněný věcný plán do roku 2023 včetně | Věcný návrti méněprací | Věcný návrh vícepraci | Věcný plán po odečtení méněprací a přičteni vícepraci do konce smlouvy | Celkem po úpravě dodatkem č.19 (ks) |
| Svítidla | VÝMĚNA SVÍTIDEL |  | 2 528 | 2 528 |  |  |  |  |  |
| Svítidlo | Uliční svítidlo 70-150W | 2 563 | 713 | 713 | 577 | -136 |  |  | 577 |
| Svítidlo | Parkové svítidlo 50 -70 | 2 541 | 1 315 | 1 315 | 1 128 | -187 |  |  | 1 128 |
| Svítidlo | Repase svit. připdné doplnění reg. | 1 232 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 500 |
| Výložnlk | typy budou specifikovány dle umístění svítidr | 770 | 500 | 500 | 486 |  | 25 | 39 | 525 |
| Regulace | el. stmívatelný předřadník | 1 210 | 582 | 582 | 710 |  | 128 | 0 | 710 |
| Stožáry | VÝMĚNA stožárů a nátěry |  | 460 | 460 |  |  |  |  |  |
| Stožár | Výměna stožáru do 6m | 9 570 | 280 | 280 | 218 | -40 |  | 22 | 240 |
| Stožár | Výměna stožáru nad 6m | 22 440 | 180 | 180 | 154 | -10 |  | 16 | 170 |
| NÁTĚRY | NÁTĚRY | 990 | 1 400 | 1 400 | 779 | -600 |  | 21 | 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZM | VÝMĚNA ZM |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
| ZM | ZM 3fvč. dohledu | 72 600 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 5 |
| ZM | ZM 3f bez dohledu | 63 800 | 16 | 25 | 24 |  | 9 | 1 | 25 |
| ZM | ZM 1f bez dohledu | 40 700 | 9 | 0 | 0 | -9 |  |  | O |
| Kabeláž | VÝMĚNA KABEL. POLI A PORUCHY |  | 6 325 | 6 325 |  |  |  |  |  |
| typ A | zemní vedení CYKY 4x10-16mm + 3x2,5 | 770 | 4 000 | 4 000 | 3 735 | -150 |  | 115 | 3 850 |
| typ B | vrchní vedení AES 4x25 | 187 | 2 250 | 2 250 | 2 200 |  | 280 | 330 | 2 530 |
| Kabel, poruchy | 8 580 | 75 | 75 | 20 | -20 |  | 35 | 55 |
| Ostatní |  |  | 3 055 | 3 055 |  |  |  |  |  |
|  | štítkování | 39 | 2 980 | 2 980 | 3 005 |  | 25 |  | 3 005 |
|  | výměna RSH | 2 948 | 68 | 68 | 43 |  |  | 25 | 68 |
|  | Ostatní (patíce. svorkovnice atd.) | 55 000 | 7 | 7 | 7 |  | 2 | 2 | 9 |
| MODERNIZACE SSZ | 664 151 | 4 | 4 | 1 | -1 |  | 2 | 3 |
| Modernizace SO | 192 500 | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 5 |
| LED svítidla | svítidlo LED silniční | 6 440 |  |  |  |  | 185 | 185 | 185 |
|  | svítidlo LED sadové | 5 750 |  |  |  |  | 183 | 183 | 1S3 |
|  |  |  | 25 000 002 Kč | 25 207 902 Kč |  |  |  |  | 25 005 319 Kč |
| Celkem méněpráce |  |  |  |  | - 3 342 486 Kč |  |  |  |
| Celkem vícepráce |  |  |  |  |  | 3 347 803 Kč |  |  |
| LIMIT změny 5 610 000/0,5\*0,3 |  |  |  |  |  | 3 366 000 Kč |  |  |

Absolutní změna pro zakázku byla stanovena na 5 610 000Kč bez DPH. 50% z této částky byl určen pro méněpráce a 50% pro vícepráce.

Limit pro méněpráce byl zrušen a zůstává limit pro vícerpáce 30% .