Stavba:

Rekonstrukce dešťové kanalizace na ul. Lanškrounská, Svitavy

Objednatel: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou

Zhotovitel: 	Ulehla Ivan s.r.o.

IČO: 29212375, DIČ: CZ 29212375

se sídlem Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy

zápis v rejstříku u KS v Hradci Králové, C 28057/KSHK

zastoupen Ivan Ulehla, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 2

- Objekt a oddíl stavby:  01_A Dešťová kanalizace, VON

- Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- Zápisy z KD bod 5.1, 5.2, 9.1

- a. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Při provádění díla se vyskytly skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla, jedná se o tyto práce:

- prodloužení stoky o 2,8 m

- provizorní úprava komunikace betonem – zimní obodobí

- předláždění dotčeného chodníku novou dlažbou – skutečná výměra

- oproti PD odlišná zemina – skutečná výměra

- náklady na dopravní značení po dobu zimního období

- geodetické zaměření chodníku

b. Přehled nových položek a jejich zdůvodnění

Stanovení koeficientu pro jednotkové cen dle čl. 4.2 SoD

| Část | Cena s DPH |
| --- | --- |
| Celková cena díla – dle zadávacího řízení | 2.904.000,- |
| Celková cena díla – dle cenové nabídky zhotovitele | 3.213.554,- |
| Koeficient (-) | 1 |
| Koeficint ( % ) | 110,66 |

Nové položky budou oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla.

Přehled nových položek

| Ozn. | Číslo položky | Název položky | MJ | Cena výchozí j.c. | Koef. | Nová j.c. cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 113111212 | Odstranění podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cem.tl.12cm | M2 | 38,10 | 1 | 38,10 |
| Způsob určení ceny |  | Cena dle ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla |  |  |  |  |
| 17 | 181101102 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | M2 | 15,80 | 1 | 15,80 |
| Způsob určení ceny |  | Cena dle ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla |  |  |  |  |
| 18 | 182001111 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | M2 | 40,80 | 1 | 40,80 |
| Způsob určení ceny |  | Cena dle ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla |  |  |  |  |
| 20 | 567122111 | Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm | M2 | 364,00 | 1 | 364,00 |
| Způsob určení ceny |  | Cenová soustava RTS |  |  |  |  |
| 21 | 596291113 | Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm | m | 285,50 | 1 | 285,50 |
| Způsob určení ceny |  | Cena dle ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla |  |  |  |  |
| 22 | R 5.1 | Obnova vodorovného dopravního značení | m | 250,00 | 1 | 250,00 |
| Způsob určení ceny |  | Cenová nabídka dodavatele 249,97 Kč Výrobní režie 5% 10,87 Kč Správní režie 5% 10,87 Kč Přiměřený zisk 5% 10,87 Kč Celkem 250,00 Kč |  |  |  |  |
| 32 | 998224111 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový | t | 48,00 | 1 | 48,00 |
| Způsob určení ceny |  | Cena dle ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla |  |  |  |  |
| 33 | 998223011 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 269,00 | 1 | 269,00 |
| Způsob určení ceny |  | Cena dle ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla |  |  |  |  |
| 1 | VON4 | Zaměření provedené stavby | kpl | 3 500,00 | 1 | 3 500,00 |
| Způsob určení ceny |  | Cenová nabídka dodavatele 3 500,00 Kč |  |  |  |  |
| 2 | VON8 | Dopravně inženýrské opatření | kpl | 36 838,00 | 1 | 36 838,00 |
| Způsob určení ceny |  | Cenová nabídka dodavatele 32 033,05 Kč Výrobní režie 5% 1 601,65 Kč Správní režie 5% 1 601,65 Kč Přiměřený zisk 5% 1 601,65 Kč Celkem 36 838,00 Kč |  |  |  |  |

c. Cena díla v rozsahu změnového listu:

Přehled jednotlivých objektů

| Číslo rozpočtu | Objekt | Název rozpočtu | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01_A | Dešťová kanalizace | 226 143,80 Kč | 273 634,00 Kč |
|  |  | Vícepráce |  |  |
| 2 | 01_3 | Vedlejší a ostatní náklady | 40 338,00 Kč | 48 808,98 Kč |
|  |  | Vícepráce |  |  |
| 3 | 01_A | Dešťová kanalizace | -6 436,00 Kč | -7 787,56 Kč |
|  |  | Méněpráce |  |  |
| Cena změnových rozpočtů |  |  | 260 045,80 Kč | 314 655,42 Kč |

Celková cena díla

| Část | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- |
| Méněpráce | -6 436,00 Kč | -7 787,56 Kč |
| Vícepráce | 266 481,80 Kč | 322 442,98 Kč |
| Celkem | 260 045,80 Kč | 314 655,42 Kč |
| Cena díla celkem dle ZL č.1 | 3 544 407,00 Kč | 4 288 732,47 Kč |
| Cena díla celkem dle ZL č.2 | 3 804 452,80 Kč | 4 603 387,89 Kč |

Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:

Zhotovitel provedl položkový rozpočet dle jednotkových cen, které zapracoval do cenové nabídky do výběrového řízení.

- Vliv na termín pro provádění díla:

| Část | Objekt | Termín |
| --- | --- | --- |
| Termín dle SoD |  | 23.11.2023 |
| Termín dle dodatku č.1 |  | 15.05.2024 |
| Změnový list č. 2 bez dopadu na termín dokončení díla |  |  |

Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet Změny PD - VCP

Příloha č. 2: Položkový rozpočet Změny PD - MP

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a jeden výtisk založen u TDI.

Ve Svitavách dne 30. 04. 2024

1. Za Zhotovitele:

vypracoval:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			……………………………..

Zhotovitel: Ulehla Ivan s.r.o.				……………………………..

2. Za Objednatele:

schválil:

- Technický dozor stavebníka:

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx					……………………………..

- Autorský dozor projektanta:

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx					……………………………..

- Provozovatel:

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx					……………………………..

- Investor:

Město Svitavy

xxxxxxxxxxxxxx					……………………………..