# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
# „ZOO Ostrava – pavilon Tanganika – část C“
uzavřené dne 01.10.2023 dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami:

I.
Smluvní strany

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem:	Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO:	003 73 249
DIČ:	CZ 003 73 249
Oprávněná osoba:	Mgr. Jiří Novák, ředitel
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu:	2339761/0100
Evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14

dále také jako „objednatel“

a

2.	PSG Construction a.s.
se sídlem Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn.: B 7535
IČO: 05042020
DIČ: CZ05042020
Jednající: XX, předseda představenstva
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 117756653/0300
Kontaktní osoba: XX, ředitel závodu Ostrava
Telefon, e-mail: XX, XX

dále také jako „zhotovitel“

II. Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 1.10.2023 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č.1 ze dne 27.3.2024, jejímž předmětem je provedení díla označené jako „ZOO Ostrava – pavilon Tanganika – část C“ (dále jen „Smlouva“) a v souladu mimo jiné s článkem XII. odst. 8 Smlouvy se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek), kterým se Smlouva mění způsobem uvedeným níže.

III. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu smlouvy (díla), která vzešla z požadavku objednatele, tj. na změně článku II. Smlouvy. Změna rozsahu předmětu smlouvy (díla) spočívá v požadavku objednatele na provedení prací nad rámec sjednaného rozsahu díla (dále také „vícepráce“) a rovněž v neprovedení některých původně smluvně sjednaných prací (dále také „méněpráce“). Změna rozsahu předmětu smlouvy (díla) je blíže specifikována ve změnových listech č. 32 – 33 a 35 - 48, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
Smluvní strany prohlašují, že změny podle změnových listů uvedených v tomto článku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nezakládají podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Smluvní strany se v návaznosti na změnu předmětu smlouvy (díla), specifikovanou v předchozím odstavci tohoto Dodatku, dohodly na navýšení Ceny díla o částku
146 175,81 Kč bez DPH (slovy: sto čtyřicet šest tisíc sto sedmdesát pět korun českých osmdesát jedna haléřů).

S ohledem na to se smluvní strany dohodly tak, že ustanovení odstavce 1 článku IV. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„1.	Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:
cena celkem bez DPH	20.745.587,09 Kč
DPH	4.356.573,29 Kč
cena včetně DPH	25.102.160,38 Kč
slovy: dvacet milionů sedm set sedmdesát jedna tisíc pět set sedmdesát čtyři korun českých sedmdesát osm haléřů
Tato smluvní pevná cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.“

Rekapitulace:
Cena díla dle Smlouvy o dílo a dodatku č.1:	20.599.411,28 Kč bez DPH
        24.925.287,65 Kč včetně DPH

        Cena víceprací dle Dodatku č.2:	608.860,11 Kč bez DPH
        736.720,73 Kč včetně DPH
Cena méněprací dle Dodatku č.2:	- 462.684,30 Kč bez DPH
     - 559.848 Kč včetně DPH

Cena díla celkem dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1, č. 2:
        20.745.587,09 Kč bez DPH
        25.102.160,38 Kč včetně DPH

IV. Závěrečná ujednání

1.	Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2.	Ostatní ustanovení ve Smlouvě nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.	Tento dodatek nabývá platnosti v okamžiku jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním. V této souvislosti objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí.
4.	Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 32 – 33 a 35 - 48

V Ostravě dne: / ……………………………………. / za objednatele / XX, ředitel		V Otrokovicích dne: / …………………………….. / za zhotovitele / XX, předseda představenstva