ZMĚNOVÝ POŽADAVEK K NABÍDCE NA REALIZACI ŽÁDOSTI

(„Malá změna rozsahu služeb“)

Věc: Změnový požadavek k Nabídce DS_2024_02_N  na základě Servisní smlouvy o podpoře, nutném rozvoji a ukončení Systému OKaplikace

OBJEDNATEL:

| Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Na Poříčním právu 376/1, Nové Město, Praha 2, PSČ 128 01 |
| IČO: | 005 51 023 |
| zastoupená: | neveřejný údaj, vrchním ředitelem sekce informačních technologií (pro smluvní záležitosti) neveřejný údaj, ředitelem odboru správy aplikací ICT (ve (pro oblast věcného plnění) |

POSKYTOVATEL:

| OKsystem a.s. |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Na Pankráci 1690/125, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20326 |
| IČO: | 273 73 665 |
| zastoupená: | neveřejný údaj, ředitelem a místopředsedou představenstva (pro smluvní záležitosti) neveřejný údaj, projektovým manažerem (pro oblast věcného plnění) |

(Objednatel a Poskytovatel společně „Strany“ a každý z nich samostatně „Strana“)

Vážení,

Poskytovateli byla dne 17. 1. 2024 doručena Žádost DS_2024_02_Z na základě „Servisní smlouvy o podpoře, nutném rozvoji a ukončení Systému OKaplikace“ uzavřené dne 20. 12. 2023 („Servisní smlouva“) na poskytnutí Služeb na objednávku – zkušební rozvoj, na kterou Poskytovatel reagoval Nabídkou  DS_2024_02_N zaslanou Objednateli dne 29. 1. 2024. Dne 22. 02. 2024 byla Poskytovateli doručena Objednávka DS_2024_02_O, téhož dne byla objednávka pod č. 2024300165 zveřejněna v Registru smluv a tím byla uzavřena a nabyla účinnosti Dílčí smlouva.

V rámci analýzy byly identifikovány změnové požadavky s dopadem na rozsah, harmonogram a cenu. Proto Poskytovatel na základě čl. 26.2 Servisní smlouvy a její Přílohy č. 8: Projektové a změnové řízení  navrhuje změnu rozsahu služeb pro Dílčí smlouvu Zkušební rozvoj - Jenda na pobočkách ČP – dodávka úprav aplikace Klientská zóna Jenda. Jedná se dle Přílohy č. 8 Servisní smlouvy: Projektové a změnové řízení čl. 2.2 o „Malou změnu rozsahu služeb“.

- Předmět Služeb na objednávku včetně jejich specifikace:

V rámci analytických prací byly identifikovány změny v rozsahu:

- Nová služba KRK místo původní uvažované služby Identity občana, kterou nesmí použít OVM (Organ veřejné moci).

- Přebírání identifikace transakce ze systému APOST ČP.

- Možnost opravy neautorizovaného podání.

Aktualizovaný předmět Služeb na objednávku včetně jejich specifikace je součástí Přílohy č. 1 tohoto dokumentu.

- Termín plnění (harmonogram):

V návaznosti na potřebu vývoje nové služby KRK, dodatečné práce a potřebu následného rozšíření testování i souvisejících komponent dochází k úpravě harmonogramu takto:

| Aktivita | Popis | Ukončení |
| --- | --- | --- |
| Smlouva | Zveřejnění v RS | 22.02.2024 |
| Analýza | Detailní analýza včetně návrhu UX/UI | 21.03.2024 |
| Vývoj | Dokončení vývoje (včetně interního testování, předání Objednateli k testování a akceptačnímu řízení ) | 30.04.2024 |
| Testování | Testování - integrační testování, testování v prostředí ČP a ověření shody s akceptačními kritérii | 30.05.2024 |
| Pilotní provoz | Nasazení do produkčního prostředí Objednatele | 30.06.2024 |
| Akceptace | Ukončení akceptačního řízení | 14.07.2024 |

Harmonogram je prodloužen o 10,4 týdne.

- Označení jednotlivých členů Realizačního týmu podílejících se na plnění předmětu Služby na objednávku:

Změnový požadavek je bez dopadu na rozsah a složení Realizačního týmu.

- Dopad na Systém anebo IT prostředí objednatele:

Integrační dopady změnového požadavku nad rámec původní Nabídky:nejsou

Dopady změnového požadavku do DB struktur nad rámec původní Nabídky: nejsou

- Návrh konceptu technického řešení včetně uživatelského a případně licenčního zajištění Objednatele:

Aktualizovaný technický koncept je zahrnut do popisu předmětu služeb viz Příloha č. 1 tohoto dokumentu.

- Předmět příslušných Služeb na objednávku v rozsahu změnového požadavku se týká anebo je jinak přímo spojen se ZPV a je tak k němu udělována Nevýhradní licence, případně příslušné nevýhradní oprávnění, neujednaly-li si Strany jiný rozsah Udělovaných oprávnění:

Ne.

- Požadavky na součinnost Objednatele a třetích osob:

Změnový požadavek je bez dopadu na další požadavky na součinnost, zůstávají v platnosti:

- Součinnost objednatele při analýze a upřesnění požadavků na audit a vyúčtování činností ze strany pracovníků ČP.

- Součinnost dodavatele KDÚ pro rozšíření služeb o evidenci podání.

- Cenová nabídka:

        - Poskytovatelem předpokládaný rozsah prací na realizaci změnového požadavku a cena:

| Pracnost pro realizaci změnového požadavku (původní pracnost navýšena o): | 26 ČD |
| --- | --- |
| Cena realizace Změnového požadavku (původní cena navýšena o) Kč bez DPH | 377 000 |
| Cena realizace Změnového požadavku (původní cena navýšena o) Kč s DPH | 456 170 |

Cena se navyšuje tímto změnovým požadavkem o 5,2 %.

- Akceptační kritéria:

Změnový požadavek nemá dopad na akceptační kritéria.

- Další podmínky:

V rámci Změnového požadavku zůstávají beze změny platné podmínky stanovené v Nabídce DS_2024_02_N a Objednávce DS_2024_02_O.

- Lhůta k potvrzení Změnového požadavku Objednatelem:

- Doba platnosti tohoto Změnového požadavku (nabídky na realizaci „Malé změny rozsahu služeb“ dle čl. 2.2. Přílohy č. 8 Servisní smlouvy: Projektové a změnové řízení) je třicet (30) dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

- S pozdravem

Za Poskytovatele:

V Praze dne 25. 3. 2024

___________________________________

neveřejný údaj

Ředitel a místopředseda představenstva

OKsystem a.s.

Příloha č. 1 ke Změnovému požadavku k Nabídce DS_2024_02_N

Předmět Služeb na objednávku včetně jejich specifikace:

neveřejný údaj