**ZMĚNOVÝ POŽADAVEK K NABÍDCE NA REALIZACI ŽÁDOSTI**

(**„Malá změna rozsahu služeb“**)

*Věc: Změnový požadavek k Nabídce DS\_2024\_02\_N na základě Servisní smlouvy o podpoře, nutném rozvoji a ukončení Systému OKaplikace*

**OBJEDNATEL:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí** | |
| se sídlem: | Na Poříčním právu 376/1, Nové Město, Praha 2, PSČ 128 01 |
| IČO: | 005 51 023 |
| zastoupená: | *neveřejný údaj*, vrchním ředitelem sekce informačních technologií (pro smluvní záležitosti)  *neveřejný údaj*, ředitelem odboru správy aplikací ICT (ve (pro oblast věcného plnění) |

**POSKYTOVATEL:**

|  |  |
| --- | --- |
| **OKsystem a.s.** |  |
| se sídlem: | Na Pankráci 1690/125, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedenému Městského soudu v Praze*,* oddíl B, vložka 20326 |
| IČO: | 273 73 665 |
| zastoupená: | *neveřejný údaj*, ředitelem a místopředsedou představenstva (pro smluvní záležitosti)  *neveřejný údaj*, projektovým manažerem (pro oblast věcného plnění) |

(Objednatel a Poskytovatel společně „**Strany**“ a každý z nich samostatně „**Strana**“)

Vážení,

Poskytovateli byla dne 17. 1. 2024 doručena Žádost DS\_2024\_02\_Z na základě „*Servisní smlouvy o podpoře, nutném rozvoji a ukončení Systému OKaplikace*“ uzavřené dne 20. 12. 2023 („**Servisní smlouva**“) na poskytnutí Služeb na objednávku – zkušební rozvoj, na kterou Poskytovatel reagoval Nabídkou DS\_2024\_02\_N zaslanou Objednateli dne 29. 1. 2024. Dne 22. 02. 2024 byla Poskytovateli doručena Objednávka DS\_2024\_02\_O, téhož dne byla objednávka pod č. 2024300165 zveřejněna v Registru smluv a tím byla uzavřena a nabyla účinnosti Dílčí smlouva.

V rámci analýzy byly identifikovány změnové požadavky s dopadem na rozsah, harmonogram a cenu. Proto Poskytovatel na základě čl. 26.2 Servisní smlouvy a její Přílohy č. 8: Projektové a změnové řízení navrhuje změnu rozsahu služeb pro Dílčí smlouvu Zkušební rozvoj - Jenda na pobočkách ČP – dodávka úprav aplikace Klientská zóna Jenda. Jedná se dle Přílohy č. 8 Servisní smlouvy: Projektové a změnové řízení čl. 2.2 o „Malou změnu rozsahu služeb“.

1. **Předmět Služeb na objednávku včetně jejich specifikace:**

V rámci analytických prací byly identifikovány změny v rozsahu:

* Nová služba KRK místo původní uvažované služby Identity občana, kterou nesmí použít OVM (Organ veřejné moci).
* Přebírání identifikace transakce ze systému APOST ČP.
* Možnost opravy neautorizovaného podání.

Aktualizovaný předmět Služeb na objednávku včetně jejich specifikace je součástí Přílohy č. 1 tohoto dokumentu.

1. **Termín plnění (harmonogram):**

V návaznosti na potřebu vývoje nové služby KRK, dodatečné práce a potřebu následného rozšíření testování i souvisejících komponent dochází k úpravě harmonogramu takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivita** | **Popis** | **Ukončení** |
| **Smlouva** | Zveřejnění v RS | 22.02.2024 |
| **Analýza** | Detailní analýza včetně návrhu UX/UI | 21.03.2024 |
| **Vývoj** | Dokončení vývoje (včetně interního testování, předání Objednateli k testování a akceptačnímu řízení ) | 30.04.2024 |
| **Testování** | Testování - integrační testování, testování v prostředí ČP a ověření shody s akceptačními kritérii | 30.05.2024 |
| **Pilotní provoz** | Nasazení do produkčního prostředí Objednatele | 30.06.2024 |
| **Akceptace** | Ukončení akceptačního řízení | 14.07.2024 |

Harmonogram je prodloužen o 10,4 týdne.

1. **Označení jednotlivých členů Realizačního týmu podílejících se na plnění předmětu Služby na objednávku:**

Změnový požadavek je bez dopadu na rozsah a složení Realizačního týmu.

1. **Dopad na Systém anebo IT prostředí objednatele:**

Integrační dopady změnového požadavku nad rámec původní Nabídky:nejsou

Dopady změnového požadavku do DB struktur nad rámec původní Nabídky: nejsou

1. **Návrh konceptu technického řešení včetně uživatelského a případně licenčního zajištění Objednatele:**

Aktualizovaný technický koncept je zahrnut do popisu předmětu služeb viz Příloha č. 1 tohoto dokumentu.

1. **Předmět příslušných Služeb na objednávku v rozsahu změnového požadavku se týká anebo je jinak přímo spojen se ZPV a je tak k němu udělována Nevýhradní licence, případně příslušné nevýhradní oprávnění, neujednaly-li si Strany jiný rozsah Udělovaných oprávnění:**

Ne.

1. **Požadavky na součinnost Objednatele a třetích osob:**

Změnový požadavek je bez dopadu na další požadavky na součinnost, zůstávají v platnosti:

* Součinnost objednatele při analýze a upřesnění požadavků na audit a vyúčtování činností ze strany pracovníků ČP.
* Součinnost dodavatele KDÚ pro rozšíření služeb o evidenci podání.

1. **Cenová nabídka:**
   * + - 1. Poskytovatelem předpokládaný rozsah prací na realizaci změnového požadavku a cena:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pracnost pro realizaci změnového požadavku (původní pracnost navýšena o):** | 26 ČD |
| **Cena realizace Změnového požadavku (původní cena navýšena o) Kč bez DPH** | 377 000 |
| **Cena realizace Změnového požadavku (původní cena navýšena o) Kč s DPH** | 456 170 |

Cena se navyšuje tímto změnovým požadavkem o 5,2 %.

1. **Akceptační kritéria:**

Změnový požadavek nemá dopad na akceptační kritéria.

1. **Další podmínky:**

**V rámci Změnového požadavku zůstávají beze změny platné podmínky stanovené v Nabídce DS\_2024\_02\_N a Objednávce DS\_2024\_02\_O.**

1. **Lhůta k potvrzení Změnového požadavku Objednatelem:**

Doba platnosti tohoto Změnového požadavku (nabídky na realizaci „Malé změny rozsahu služeb“ dle čl. 2.2. Přílohy č. 8 Servisní smlouvy: Projektové a změnové řízení) je třicet (30) dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

S pozdravem

**Za Poskytovatele:**

**V Praze** **dne 25. 3. 2024**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*neveřejný údaj*

Ředitel a místopředseda představenstva

OKsystem a.s.

**Příloha č. 1 ke Změnovému požadavku k Nabídce DS\_2024\_02\_N**

**Předmět Služeb na objednávku včetně jejich specifikace:**

*neveřejný údaj*