DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1099-2022-508207 ze dne 25. 10. 2022

- podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, na adrese Pražská 765, 440 01 Louny

Zastoupená: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Skalská, odborný rada Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočky Louny

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 602 587 323

E-mail: k.skalska@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOREAL spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň, IČO: 405 27 514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

PREAMBULE

- Předmětem dodatku č. 3 ke Smlouvě je úprava ceny a rozsahu díla na základě skutečně provedeného rozsahu prací v rámci zjišťování hranic obvodu pozemkových úprav a upřesnění výměry pozemků řešených pozemkovými úpravami („vícepráce a méněpráce“).

- V důsledku této změny se mění čl. 3. CENA DÍLA a příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností.

Předmět DODATKU

Na základě skutečně provedeného rozsahu prací v rámci dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., došlo k navýšení počtu měrných jednotek z původních 173 MJ na skutečně provedených 184 MJ. Zároveň, po zpřesnění výměry obvodu komplexních pozemkových úprav, dochází ke snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 6.4 Mapové dílo z původních 414 MJ na 413 MJ.

Čl. 3.1 se mění takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 330 213,50 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 282 600,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 174 905,50 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 787 719,00 Kč |
| DPH 21 % | 585 420,99 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 373 139,99 Kč |

V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují měrné jednotky a ceny následovně:

- V bodě  6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., se navyšuje počet měrných jednotek ze 173 MJ na 184 MJ a cena z částky 523 325,00 Kč bez DPH na částku 556 600,00 Kč bez DPH.

- V bodě 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se snižuje počet měrných jednotek ze 414 MJ na 413 MJ a cena z částky 175 329,00 Kč bez DPH na částku 174 905,50 Kč bez DPH.

- V řádku „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč se cena 1 297 362,00 Kč navyšuje na cenu 1 330 213,50 Kč.

- V bodě 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ se snižuje počet měrných jednotek ze 414 MJ na 413 MJ a cena z částky 175 329,00 Kč bez DPH na částku 174 905,50 Kč bez DPH.

V Rekapitulaci kalkulace ceny se upravují ceny následovně:

- Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč – z částky 1 297 362,00 Kč na 1 330 213,50 Kč.

- Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč – se nemění.

- Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč – z částky 175 329,00 Kč na 174 905,50 Kč.

Celková cena bez DPH v Kč – z částky 2 755 291,00 Kč na 2 787 719,00 Kč.

DPH 21 % v Kč – z částky 578 611,11 Kč na 585 420,99 Kč.

Celková cena Díla včetně DPH v Kč – z částky 3 333 902,11 Kč na 3 373 139,99 Kč.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žabokliky a části k. ú. Čeradice u Žatce.

| PODPISOVÁ STRANA Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy. |  |
| --- | --- |

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.

Místo: Teplice		Místo: Plzeň

Datum: 15.05.2024		Datum: 10.05.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Pavel Pojer		Jméno: Martin Vondráček

Funkce: ředitel KPÚ pro Ústecký kraj		Funkce: jednatel společnosti

| Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žabokliky a části k. ú. Čeradice u Žatce |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 7 | 1 815,00 | 12 705,00 | 30.04.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 3 630,00 | 10 890,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 411 | 968,00 | 397 848,00 | 30.04.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 3 | 1 936,00 | 5 808,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 184 | 3 025,00 | 556 600,00 | 30.06.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 5 | 4 235,00 | 21 175,00 | 30.06.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 414 | 363,00 | 150 282,00 | 30.04.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 413 | 423,50 | 174 905,50 | 31.08.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 330 213,50 | 31.8.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 413 | 968,00 | 399 784,00 | 30.04.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 44 | 1 452,00 | 63 888,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 120 | 968,00 | 116 160,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 22 | 968,00 | 21 296,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 2 | 12 100,00 | 24 200,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 6 776,00 | 6 776,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 3 872,00 | 3 872,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 452,00 | 1 452,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 413 | 1 452,00 | 599 676,00 | 31.03.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 12 100,00 | 24 200,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 6 050,00 | 6 050,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 8 712,00 | 8 712,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 4 356,00 | 4 356,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 2 178,00 | 2 178,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 282 600,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 413 | 423,50 | 174 905,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 174 905,50 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 330 213,50 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 282 600,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 174 905,50 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 787 719,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 585 420,99 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 373 139,99 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | GEOREAL spol. s r.o. |  |  |
| Místo: Teplice |  |  |  | Místo: Plzeň |  |  |
| Datum: 15.05.2024 |  |  |  | Datum: 10.05.2024 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Ing. Pavel Pojer |  |  |  | Martin Vondráček |  |  |
| ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |  |  |  | jednatel |  |  |