**Národní památkový ústav**, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 3/162, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem územní památkové správy v Českých Budějovicích

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

Datová schránka:2cy8h6t

(dále jen „*NPÚ*“)

a

**Pastiglia Praha, s.r.o.**

IČO: 07942095, DIČ: CZ07942095

se sídlem: Bašty 413/2, 602 00 Brno

zastoupený: xxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 110949

Bankovní spojení: KB a.s. 115-8827880217/0100

Datová schránka: nasw93j

(dále jen „*SUBJEKT 1*“)

a

**MgA. Jan Korecký, s.r.o**

IČO: 03786455, DIČ: CZ03786455

se sídlem: Pod Cvrčkovem 736, 383 01 Prachatice

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 23465

Bankovní spojení: GE Money Bank, č. účtu 216607055/0600

Datová schránka:qt9wx9v

Doručovací adresa:

Mezipotočí 37, 381 01 Český Krumlov

(dále jen „*SUBJEKT 2*“)

(společně dále jen „*Smluvní strany*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto

**dohodu o způsobu úhrady dluhu a započtení pohledávek (dále jen „Dohoda“).**

**I. Úvodní ustanovení**

1. SUBJEKT 1 jako zhotovitel uzavřel dne 28. 11. 2022 s NPÚ jako objednatelem smlouvu   
   o dílo č. 3016H1220024 (dále jen „Smlouva“), kterou se zavázal provést pro objednatele v rámci veřejné zakázky s názvem „NKP SZ Telč – Obnova fasád Hlavního nádvoří“ (dále jen „dílo“), spočívající v restaurování prvků fasád dle specifikace uvedené ve Smlouvě a projektové dokumentaci. Po uzavření Smlouvy zahájily smluvní strany této Smlouvy vzájemná plnění.
2. Smluvní strany považují za nesporné, že ke dni uzavření této Dohody předal SUBJEKT 1 jako zhotovitel NPÚ jako objednateli část díla specifikovanou v předávacím protokolu o předání a převzetí části díla ze dne 20. 12. 2023, který je přílohou č. 1 této Dohody, za kterou mu náleží odměna ve výši 245.700 Kč včetně DPH.
3. Smluvní strany považují za nesporné, že SUBJEKT 2 eviduje vůči SUBJEKTU 1 splatnou pohledávku z titulu poddodavatelských prací provedených v pozici poddodavatele při plnění Smlouvy, a to na základě smlouvy o dílo, uzavřené mezi SUBJEKTEM 2 a SUBJEKTEM 1 ze dne 3. 3. 2023, která je přílohou č. 2 této Dohody. SUBJEKT 2 a SUBJEKT 1 prohlašují, že celková výše splatné pohledávky činí částku 161.000 Kč včetně DPH.
4. SUBJEKT 1 tímto uznává vůči SUBJEKTU 2 dluh, který co do výše a důvodu odpovídá pohledávce SUBJEKTU 2 specifikované v odst. 3 tohoto článku.
5. Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření této dohody mají vůči sobě vzájemné závazky a pohledávky specifikované v předchozích odstavcích tohoto článku a že výslovně souhlasí s postoupením a se započtením vzájemných pohledávek postupem podle čl. II. této dohody.

**II. Předmět dohody**

1. SUBJEKT 2 a NPÚ se dohodly, že SUBJEKT 2 tímto postupuje NPÚ svoji pohledávku vůči SUBJEKTU 1 specifikovanou v čl. I. odst. 3, a to za úplatu ve výši 161.000 Kč (slovy: Jedno sto šedesát jedna tisíc korun českých) a NPÚ tímto postupovanou pohledávku za tuto úplatu přijímá.
2. NPÚ zaplatí úplatu za postoupení pohledávky dle předchozího odstavce ve výši 161.000 Kč na účet vedený GE Money Bank, č. účtu 216607055/0600 do 10 dnů od podpisu této Dohody. Okamžikem odepsání této úplaty z účtu NPÚ se považuje úplata za uhrazenou.
3. Okamžikem, kdy nastane účinnost této Dohody, je NPÚ oprávněn započíst částku 161.000 Kč oproti nároku SUBJEKTU 1 na zaplacení části díla předaného na základě předávacího protokolu o předání a převzetí části díla ze dne 20. 12. 2023. O provedeném zápočtu dle této Dohody NPÚ SUBJEKT 1 informuje.
4. Zbývající část odměny ve výši 70.000 Kč bez DPH, tedy 84.700 vč. DPH, je součástí faktury 2024001, vystavené dne 22. 3. 2024 za část díla předanou zjišťovacím protokolem za období 16. 8. - 20. 12. 2023.

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Podle této Dohody se vypořádávají jen vzájemné závazky a pohledávky smluvních stran výslovně v Dohodě uvedené.
2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci všech smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv s tím, že tuto Dohodu je povinen v registru smluv uveřejnit NPÚ. Tato Dohoda byla sepsána ve třech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jejím podpisu zástupci všech smluvních stran jedno vyhotovení.
3. Jakékoliv změny nebo doplňky této Dohody je možné provádět pouze písemnou formou dodatku, který bude podepsán zástupci všech smluvních stran.
4. Každá ze smluvních stran podpisem Dohody jejím zástupcem potvrzuje, že Dohodu uzavřela na základě svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, že obsahu Dohody plně porozuměla.

Přílohy:

1 Předávací protokol o předání a převzetí části díla ze dne 20. 12. 2023

2. Smlouva o dílo, uzavřená mezi SUBJEKTEM 2 a SUBJEKTEM 1 ze dne 3. 3. 2023

Za NPÚ za SUBJEKT 1 za SUBJEKT 2

V Českých Budějovicích dne 26.4.2024 V Brně dne 24.4.2024 V Prachaticích dne 25.4.2024

…………………………………. …………………………………. ………………………………….

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

v z. Ing. Zdeňka Škabroudová

náměstkyně ředitele