Dodatek č. 1

ke Smlouvě o zajištění inženýrské činnosti č. 1188/ORM/2023

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Čl. I. Smluvní strany

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Objednatel:** | **Statutární město Jihlava** |
| Adresa sídla: | Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava |
| Zastoupený: | Ing. Michal Horňák, vedoucí odboru technických služeb |
| IČO: | 00286010 |
| DIČ: | CZ00286010 |

(dále jen "objednatel")

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Zhotovitel:** | **Ing. Michal Haman** |
| Adresa sídla: | Okrouhlá 359/22, 652 00 Brno - Bohunice |
| IČO: | 17070562 |

(dále jen "zhotovitel")

Čl. II. Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 11. 9. 2023 smlouvu o zajištění inženýrské činnosti evidovanou pod č. 1188/ORM/2023 (dále jen „smlouva“) na zajištění výkonu technického dozoru investora na akci „Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava“.

Předmětem dodatku č. 1 je zajištění výkonu technického dozoru investora i v době přerušení akce „Vodovod a kanalizace ul. Kapitána Jaroše, Jihlava“ v termínu od 15. 4. 2024 do 1. 9. 2024, kdy stavba je přerušena z důvodu stavby plynovodu a sítě telekomunikací. Po skončení těchto stavebních prací bude stavba následně předána zpět zhotoviteli k dokončení finálního povrchu.

**Čl. III. Cena prací a způsob placení**

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje v čl. III. Cena prací a způsob placení odst. 1 takto:

Za práce a výkony inženýrské činnosti v době přerušení od 15. 4. 2024 do 1. 9. 2024 se sjednává cena na výkon TDI ve výši **50 000,- Kč bez DPH (není plátce DPH).**

Čl. V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednané ve smlouvě zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou tímto dodatkem výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Objednatel zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy dílo v registru smluv v souladu s právními předpisy.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 projednaly, a že tento v nich nevyvolává žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.
8. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden obdrží poskytovatel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
9. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jihlavy usnesením č. 2196/24 dne 9. 5 .2024.

V Jihlavě dne: 13. 5. 2024 V Brně dne: 13. 5. 2024

…………………………………………… ……………………………………………….

Ing. Michal Horňák Ing. Michal Haman

objednatel poskytovatel