Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem: U Nemocnice 499/2, PSČ:128 08, Praha 2

IČO: 000 64 165 DIČ: CZ00064165

zastoupena: prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem

bankovní spojení: xxxxxx

číslo účtu: xxxxxx

zástupce pro technická jednání: Jiří Pala

(dále též „objednatel“)

a

**PPS Kania s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce 25838

se sídlem: Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČO: 26821940 DIČ: CZ26821940

bankovní spojení: xxxxxx

číslo účtu: xxxxxx

zastoupena: Janem Kaniou, jednatelem

(dále „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „**Strany**“ či „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany po vzájemném projednání a shodě uzavírají v souladu s ustanovením § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) tuto

D O H O D U O N A R O V N Á N Í

(dále „**Dohoda**” nebo „**tato Dohoda**“):

Úvodní ustanovení

* 1. Strany vedou vzájemně spor v důsledku provedených prací, které zhotovitel provedl pro objednatele na základě Smlouvy o dílo, ze dne 26.4.2023, vedené pod č. PO 207/S/23 (dále též „**smlouva**“).
  2. Objednatel pro úplnost uvádí, že tato smlouva byla uzavřena na základě vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „VFN Praha – D3\_Dětská skupina“, realizované poptávkovým řízením ze dne 8. 3. 2023 (dále též „**veřejná zakázka**“).
  3. Objednatel vychází z toho, že zhotovitel byl v prodlení s předáním studie proveditelnosti (fáze 0) o 15 dnů a v prodlení s předáním díla o 37 dnů (prodlení s fází 1.0, 1 den a prodlení s fází 1.1, 36 dnů). Dle čl. VI. odst. 2 smlouvy je zhotovitel v případě prodlení s předáním studie proveditelnosti v termínech uvedených v příloze č. 4 smlouvy povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Dle čl. VI. odst. 1 smlouvy je zhotovitel v případě prodlení s předáním díla v termínech uvedených v příloze č. 4 smlouvy povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Z tohoto důvodu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 230 000,- Kč.
  4. Zhotovitel vychází z toho, že v souvislosti s poskytnutými pracemi (dokončení fáze 0) mu přísluší odměna dle čl. IV. odst. 1, která činí 50 000,- Kč.
  5. Objednatel vychází z toho, že dle přílohy č. 4 (Harmonogram a splátkový kalendář) je stanoveno, že dílčí platba fáze 0 je 0%, tudíž není povinen zaplatit zhotoviteli výše uvedenou platbu.
  6. Za účelem odstranění názorových neshod podle odstavců 1.1. až 1.5. této Dohody (dále též souhrnně „**Spor**“) přistupují objednatel a zhotovitel k uzavření této Dohody.

Předmět Dohody

* 1. Strany této Dohody upravují veškerá svá práva, která jsou mezi nimi ve smyslu článku 1. této Dohody sporná, popř. pochybná, a to tak, že se ve smyslu ustanovením § 1903 a násl. občanského zákoníku dosavadní údajná pohledávka zhotovitele, jakož i údajné právo objednatele na uhrazení smluvní pokuty nahrazují následujícími právními závazky:
     + 1. Strany se v důsledku uzavření této Dohody vzdávají veškerých svých práv, povinností a nároků ze smlouvy či zákona vyplývajících, tedy především, nikoliv však výlučně, práv na vymáhání svých pohledávek uvedených v článku 1. této dohody.
       2. Žádná ze Stran v právní věci Sporu nepřikročí k soudnímu vymáhání jakéhokoliv nároku ze smlouvy či zákona plynoucího.
       3. Smluvní strany se dohodly na ukončení spolupráce, tzn., že Smlouva o dílo vedená pod č. PO 207/S/23 pozbývá platnosti a účinnosti ke dni účinnosti této Dohody.
  2. Strany pro úplnost uvádějí, že tato Dohoda je uzavírána pouze z důvodu snahy Stran o smírné a ekonomicky vhodné řešení vyvstalé situace, pročež tato situace nastala v důsledku shody Stran ve věci nehospodárnosti soudního řízení a vytíženosti soudní soustavy České republiky.
  3. Obě strany této Dohody výslovně prohlašují, že s výhradou práv a povinností podle odstavce 2.1. mezi nimi není dále v souvislosti se Sporem žádných závazků.

Závěrečná ustanovení

* 1. Nevyplývá-li z této Dohody výslovně něco jiného, řídí se práva a povinnosti z ní, jakož i z jejího případného porušení vyplývající příslušnými ustanoveními právního řádu České republiky.
  2. Jestliže některé ustanovení této Dohody je nebo se stane neplatným nebo se stane ve vztahu mezi stranami Dohody jinak neúčinným, neznamená neplatnost ani neúčinnost tohoto ustanovení neplatnost a neúčinnost této Dohody jako celku ani jednotlivých jejích jiných ustanovení, pokud lze takové neplatné či neúčinné ustanovení oddělit v souladu se zákonem od ostatního obsahu této Dohody. Strany Dohody se zavazují, že bez zbytečného odkladu poté, co důvod takovéto neplatnosti či neúčinnosti zjistí, nahradí na základě vzájemných jednání zahájených kteroukoli z nich takovéto neplatné nebo neúčinné ustanovení jiným platným a účinným ustanovením, které bude nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního neplatného či neúčinného ustanovení.
  3. Tato Dohoda, jakož i jiné dokumenty a informace s ní související mají důvěrný charakter a žádná strana Dohody není oprávněna zpřístupnit je bez souhlasu druhé strany žádné třetí osobě s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění vyžadováno právními předpisy nebo příslušnými orgány na základě právních předpisů nebo kdy jde o dokumenty nebo informace, které jsou již veřejně přístupné nebo které strana Dohody zpřístupňuje svým poradcům vázaným povinností mlčenlivosti.
  4. Veškeré změny této Dohody, včetně jejích doplňků, musejí být projevem vůle obou stran této Dohody učiněným v písemné formě. Totéž platí, má-li být tato Dohoda zrušena dohodou.
  5. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran Dohody obdrží po jednom.
  6. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami této Dohody a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
  7. Strany této Dohody tímto prohlašují a potvrzují, že všechna ustanovení této Dohody byla mezi nimi dohodnuta svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne ........................... |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **za PPS Kania s.r.o.**  Jan Kania  jednatel | **za Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze**  prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA  ředitel |