**DODATEK č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 31/2023/I/JANEC**

uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

 **1. Objednatel:** **Město Bílovec**

 **Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec** Zastoupeno ve věcech smluvních: Martin Holub, starosta města

 Zastoupeno ve věcech technických: , odbor kancelář starosty

 Telefon: 556 312 173, mobil 773 777 211

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

 Číslo účtu : 27-1761833319/0800

IČO: 00297755

DIČ: CZ00297755

E-mail:

*(dále jen „objednatel“)*

 a

 **2. Zhotovitelem: Tomáš Plhal**

 **Radotínská 1179/92, 743 01 Bílovec**

Zastoupený ve věcech smluvních: Tomáš Plhal

 Zastoupen ve věcech technických Tomáš Plhal

 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

 Číslo účtu : 9478080207/0100

 DIČ: CZ7407155239

 IČO: 65523717

 Telefon:

 E-mail:

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

 *(dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 31/2023/I/JANEC uzavřené dne 8. 11. 2023 na realizaci díla – akce s označením „**Rekonstrukce venkovního schodiště u domu č.p. 66 ul. Městský kopec v Bílovci**“, (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o o b s a h u:

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže. Důvodem prodloužení termínu ukončení díla pod venkovním schodištěm se nachází anglický dvorek, který byl značně zanesen a měl nefunkční odtok vody. Zadržování a neustálé plnění anglického dvorku vodou zapříčinilo vlhnutí obvodového zdiva nebytových prostor. Po opravě a pročištění anglického dvorku bylo nutné čekat jestli nebytový prostor vysychá a nemusí se dělat nová opatření, které by bránily rekonstrukci schodiště v dohodnutém termínu.

**Článek III. bod 1. Doba plnění se mění následovně:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

**Zahájení plnění veřejné zakázky: ihned po zveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv**

**Zahájení stavebních prací : od předání a převzetí staveniště**

**Ukončení díla: do 30. září 2024**

1. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
2. Tento dodatek je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu této smlouvy.

V Bílovci dne ……………… V Bílovci dne

### Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………… …………………………………… Martin Holub Tomáš Plhal

starosta města