# DODATEK č. 1

k Dílčí smlouvě:

na akci: „Most X547, Most Barikádníků, Povltavská I-3, P8; Most X564..1, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..1, P4; Most X564..2, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..2, P4 ; Most X601, Čakovická, Klíčov, P9; Most X664..3, Ústecká, Ústecká - V Dolních Chabrech, P8; Most X680, Českobrodská, Českobrodská, P14 - diagnostický průzkum, výpočet zatížitelnosti mostních objektů na základě Rámcové dohody č. 9/20/4056/234 na provádění diagnostiky mostů a mimořádných prohlídek mostních objektů“

**číslo dílčí smlouvy Objednatele:** 3/23/4056/104

**číslo dílčí smlouvy Poskytovatele:** 2300 J 286 a 2300 J 287

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník)

**I.**

**Smluvní strany**

**1. Objednatel:** **Technická správa komunikací** **hl. m. Prahy, a.s.**

Se sídlem: Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

xxxxxxxxx – řídící technik oddělení správy mostů

xxxxxxxxxxxxxxxx – řídící technik prohlídek objektů

dále také jako „**Objednatel**“

a

**2. Poskytovatel:** **RKUV diagnostika mosty**

společnost založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku (dále jen „**Společnost**“), jejímiž společníky jsou:

**České vysoké učení technické v Praze** (správce společnosti a vedoucí společník)

zřízeno zákonem č.111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, PSČ 160 00,

IČO: 68407700

DIČ: CZ68407700

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 6

č.ú.: 19–5504300237/0100

součást: Kloknerův ústav

zastupuje: xxxxxxxxxxxxx, Ph.D., ředitel Kloknerova ústavu

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

e-mail pro fakturaci: xxxxxxxxxxxxxxx

a

**Valbek, spol. s r.o.** (společník)

Se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec

Středisko Praha, V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČO: 482 66 230

DIČ: CZ48266230

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. zn. C 4487

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 6203830247/5500

Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem střediska Praha

dále také jako „**Poskytovatel**“

(Objednatel a Poskytovatel dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**") k Dílčí smlouvě č. 3/23/4056/104 ze dne 6. 9. 2023 uvedené v záhlaví Dodatku (dále jen „**Smlouva**").
2. Předmětem tohoto Dodatku je zvýšení ceny diagnostického průzkumu u dílčího plnění na Mostech: Most X564..1, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..1, P4 a Most X564..2, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..2, P4, která je uvedená v Příloze č. 1 Smlouvy (detailní specifikace vč. ceníku), a to z důvodu nepodstatných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (dále jen „**VZ**“) ve smyslu ustanovení § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“) dle Změnového listu č. 1 (dále také „**ZL 1**“) vč. příloh, který je Přílohou č. 1 Dodatku.
3. Jedná se o následující změnu závazku ze Smlouvy na VZ dle § 222 odst.6 ZZVZ – dle ZL 1:

Popis změny:

V průběhu provádění diagnostických prací na Mostech: Most X564..1, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..1, P4 a Most X564..2, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..2, P4, bylo zjištěno masivní zatékání do prostoru mezi nosníky. Je proto navrženo provedení fyzických vstupů do prostoru mezi nosníky I-73. Z těchto vstupů budou provedeny doplňující sondy k předpínací výztuži v oblasti kotev. Výsledkem budou přesnější informace o předpínací výztuži mostu, na jejichž základě bude proveden přepočet zatížitelnosti, která má vliv na plynulost a bezpečnost provozu v Praze.

## Cena víceprací na obou mostech dle Dodatku (§ 222 odst. 6 ZZVZ), bez DPH: 993 006,29 Kč

Jde o nepodstatnou změnu závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu VZ.

1. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozích odstavcích tohoto článku, se Smluvní strany dohodly na doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy o ZL 1, vč. příloh a dále, že znění „Přílohy č. 1 Smlouvy – detailní specifikace vč. ceníku“ se v části Rozpis ceny Cena za diagnostický průzkum objektu nahrazuje novým zněním takto:

**Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – detailní specifikace vč. ceníku:**

Cena za diagnostický průzkum objektu Most X547, Most Barikádníků, Povltavská I-3, P8; Most

X564..1, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..1, P4; Most X564..2, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..2, P4; Most X601, Čakovická, Klíčov, P9; Most X664..3, Ústecká, Ústecká - V Dolních Chabrech, P8; Most X680, Českobrodská, Českobrodská, P14 - diagnostický průzkum, výpočet zatížitelnosti mostních objektů k Rámcové dohodě 9/20/4056/234 je celkem:

Původní cena dle Smlouvy bez DPH: 5 935 774,26 Kč

Cena víceprací dle Dodatku(§ 222 odst. 6 ZZVZ), bez DPH:  993 006,29 Kč

**Cena celkem dle Smlouvy vč. Dodatku bez DPH: 6 928 780,55** **Kč**

Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 6 ZZVZ nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

1. **Předmětem tohoto Dodatku je rovněž změna čl. 2.Smlouvy (PŘEDMĚT, MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ DÍLČÍ SMLOUVY),** přičemž důvodem této změny je časové navýšení prací na díle pro odevzdání finální podoby zpráv a výpočtů zatížitelnosti, jak je uvedeno výše.
2. Vzhledem ke skutečnostem v předchozích odstavcích tohoto článku uvedeným, se Smluvní strany dohodly, že znění čl. 2. Smlouvy, odst. 2.2 věta druhá se nahrazuje novým zněním takto:

**Změna čl. 2 Smlouvy (PŘEDMĚT, MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ DÍLČÍ SMLOUVY),**

**odst. 2.2, druhá věta:**

Poskytovatel se zavazuje dokončit provádění Služeb ve lhůtě do 30. 6. 2024 („Doba realizace“).

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Poskytovatel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
6. Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. příloh
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 10.5.2024

Za Technická správa komunikací Za společníky sdružené ve Společnost

hl. m. Prahy, a.s.

**……………………………. ……..…….………….…**

Ing. Josef Richtrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

místopředseda představenstva České vysoké učení technické v Praze

ředitel Kloknerova ústavu ČVUT v Praze