|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list** | | | | | | |  | **ZL 1** – str. 1/2 |
| Smlouva o dílo: | | **3/23/4056/104** | | | | | | |
| Předmět díla: | | **Diagnostický průzkum zaměřený na získání podkladů pro provedení podrobného přepočtu zatížitelnosti a podrobný přepočet zatížitelnosti mostu X564..1 a X564..2,** | | | | | | |
| Objekt: | | Most X564..1, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..1, P4 a Most X564..2, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..2, P4 | | | | | | |
| Objednavatel: | | Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7-Holešovice | | | | | | |
| Zhotovitel: | | RKUV diagnostika mosty | | | | | | |
| TDI: | | - | | | | | | |
| Vypracoval: | | xxxxxxxxxxxxx | | | | | | |
| Popis změny:  V průběhu provádění diagnostických prací bylo zjištěno masivní zatékání do prostoru mezi nosníky. Je proto navrženo provedení fyzických vstupů do prostoru mezi nosníky I-73. Z těchto vstupů budou provedeny doplňující sondy k předpínací výztuži v oblasti kotev.  Výsledkem budou přesnější informace o předpínací výztuži mostu, na jejichž základě bude proveden přepočet zatížitelnosti, která má vliv na plynulost a bezpečnost provozu v Praze.  Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 6 ZZVZ nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku. | | | | | | | | |
| **Údaje o změně** | Změnu vyvolal: | | Zhotovitel | | | | | |
| Jedná se o změnu:  (zaškrtnout) | | Změna řešení s navýšením ceny | | | | | **X** |
| Změna řešení se snížením ceny | | | | |  |
| Úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla | | | | |  |
| Způsob projekčního řešení změny: | | | | | | | |
| (zaškrtnout) | | Zápis do záznamu o provádění prací | | | | | **X** |
| Dodatek k PD (změna RDS) | | | | |  |
| Dokumentace skutečného provedení | | | | |  |
| jiné | | | | |  |
| **Údaje o ceně** | Ocenění změny vypracoval: | | | | Ing. Stanislav Řeháček, Ph.D. | | | |
| Náklady na změnu bez DPH: | | | | **993 006,29 Kč** | | | |
| DPH sazba: | | | 21% | 208 531,32 Kč | | | |
| Náklady na změnu vč. DPH | | |  | 1 201 537,61 Kč | | | |
| **termíny** | Termín realizace změny: | | | | 10.4. – 30.6.2024 | | | |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | | | | ano, posun o 1 měsíc | | | |
| **Odsouhlasení změn** | Změnu odsouhlasil: | | | | Datum: | Podpis: | | |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | |  |  | | |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | |  |  | | |
|  | | | |  |  | | |
|  | | | |  |  | | |
|  | | | |  |  | | |
| **přílohy** | Přílohy: | | | | | | | |
| Popis změn, kalkulace | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnový list** |  | **ZL 1** – str. 2/2 |

**Diagnostický průzkum zaměřený na získání podkladů pro provedení podrobného přepočtu zatížitelnosti a podrobný přepočet zatížitelnosti mostu X564..1, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..1, P4 a Mostu X564..2, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..2, P4**

**KALKULACE**