|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnový list**  |  | **ZL 1** – str. 1/2 |
| Smlouva o dílo: | **3/23/4056/104** |
| Předmět díla: | **Diagnostický průzkum zaměřený na získání podkladů pro provedení podrobného přepočtu zatížitelnosti a podrobný přepočet zatížitelnosti mostu X564..1 a X564..2,**  |
| Objekt: | Most X564..1, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..1, P4 a Most X564..2, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..2, P4 |
| Objednavatel: | Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7-Holešovice |
| Zhotovitel: | RKUV diagnostika mosty |
| TDI: | - |
| Vypracoval: | xxxxxxxxxxxxx |
| Popis změny:V průběhu provádění diagnostických prací bylo zjištěno masivní zatékání do prostoru mezi nosníky. Je proto navrženo provedení fyzických vstupů do prostoru mezi nosníky I-73. Z těchto vstupů budou provedeny doplňující sondy k předpínací výztuži v oblasti kotev.Výsledkem budou přesnější informace o předpínací výztuži mostu, na jejichž základě bude proveden přepočet zatížitelnosti, která má vliv na plynulost a bezpečnost provozu v Praze.Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 6 ZZVZ nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku. |
| **Údaje o změně** | Změnu vyvolal: | Zhotovitel |
| Jedná se o změnu:(zaškrtnout) | Změna řešení s navýšením ceny | **X** |
| Změna řešení se snížením ceny |  |
| Úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla |  |
| Způsob projekčního řešení změny: |
| (zaškrtnout) | Zápis do záznamu o provádění prací | **X** |
| Dodatek k PD (změna RDS) |  |
| Dokumentace skutečného provedení |  |
| jiné |  |
| **Údaje o ceně** | Ocenění změny vypracoval: | Ing. Stanislav Řeháček, Ph.D.  |
| Náklady na změnu bez DPH: | **993 006,29 Kč** |
| DPH sazba: | 21% | 208 531,32 Kč |
| Náklady na změnu vč. DPH |  | 1 201 537,61 Kč |
| **termíny** | Termín realizace změny: | 10.4. – 30.6.2024 |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | ano, posun o 1 měsíc |
| **Odsouhlasení změn** | Změnu odsouhlasil: | Datum: | Podpis: |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **přílohy** | Přílohy: |
| Popis změn, kalkulace |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnový list**  |  | **ZL 1** – str. 2/2 |

**Diagnostický průzkum zaměřený na získání podkladů pro provedení podrobného přepočtu zatížitelnosti a podrobný přepočet zatížitelnosti mostu X564..1, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..1, P4 a Mostu X564..2, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..2, P4**

**KALKULACE**