**REKAPITULACE STAVBY**

Změnový list č.4 - Změna rozsahu bourání zpevněných ploch

Kód: 07/2023

Stavba: Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9

KSO: CC-CZ:

Místo: České Budějovice Datum: 31.10.2023

Zadavatel:

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

IC:

DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údai

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

BRŮHA A KRAMPERA ARCHITEKTI, spol. s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy uks. Položky, ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'uenova soustava' označeny popisem ’CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu Dodminkv.urs.cz.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  | 283 577,73 |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 283 577,73 | 59 551,32 |
| snížená | 15,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 343 129,05 |

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpisy

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 07/2023

Stavba: Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo:Zadavatel:Uchazeč: | České BudějoviceStřední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 | Datum:Projektant:Zpracovatel: | 31. 10. 2023BRŮHAA KRAMPERA ARCHITEKTI, spol. s.r.o. |
| Kód | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| Náklady z rozpočtů |  | 283 577,73 | 343 129,05 |
| SO.02 | Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu |  | 0,00 | 0,00 |
| ASŘ | Architektonicko-stavební řešení 1. - 3. NP |  | 0,00 | 0,00 |
| ASŘ4 | Architektonické-stavební řešení 4. NP |  | 0,00 | 0,00 |
| MaR | Měření a regulace |  | 0,00 | 0,00 |
| El | Elektroinstalace |  | 0,00 | 0,00 |
| ZTI | Zdravotnětechnické instalace |  | 0,00 | 0,00 |
| UT | Ústřední topení |  | 0,00 | 0,00 |
| VZT | Vzduchotechnika |  | 0,00 | 0,00 |
| SO.03 | Zpevněné plochy a parkovací stání |  | 283 577,73 | 343 129,05 |
| SO.04 | Areálové rozvody |  | 0,00 | 0,00 |
| SO 04.1.1 | Přípojka splaškové kanalizace |  | 0,00 | 0,00 |
| SO 04.1.2 | Ležatá část vnitřní splašové kanalizace |  | 0,00 | 0,00 |
| SO 04.2.1 | Areálové rozvody dešťové kanalizace vč.přípojky |  | 0,00 | 0,00 |