|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SOUPIS PRACÍ |  | Změnový list č. 1 | Změna rozsahu bourání zpevněných ploch |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9 |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO.03 - Zpevněné plochy a parkovací stání |  |  |  |  |
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | BRŮHAA |
| Zadavatel: | Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 |  | Projektant: | KRAMPERA ARCHITEKTI, spol. |
|  |  |  |  |  |  |  | s.r.o. |
| Uchazeč: | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: |  |
|  | PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 283 577,73 |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 72 599,83 |
|  | 58 | K | 113107330 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 44,590 | 196,00 | 8 739,64 | CS URS 2023 02 |
|  | W |  | 5,1\*2,6 |  | 13,260 |  |  |
|  | w |  | 5\*2,2 |  | 11,000 |  |  |
|  | w |  | 7,7\*1,9 |  | 14,630 |  |  |
|  | w |  | 3,8\*1,5 |  | 5,700 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 44,590 |  |  |
|  | 59 | K | 113107331 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 37,620 | 241,00 | 9 066,42 | CS URS 2023 02 |
|  | w |  | 3,8\*9,9 |  | 37,620 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 37,620 |  |  |
|  | 60 | K | 113107172 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 99,760 | 342,00 | 34 117,92 | CS URS 2023 02 |
|  | w |  | 8,6\*11,6 |  | 99,760 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 99,760 |  |  |
|  | 61 | K | 113107337 | Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 44,850 | 461,00 | 20 675,85 | CS URS 2023 02 |
|  | w |  | 7,8\*5,75 |  | 44,850 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 44,850 |  |  |
|  | D | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 210 977,90 |
| 47 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 113,534 | 38,00 | 4 314,281 |
|  | w |  | 10,7016+12,2265+62,35+28,2555 |  | 113,534 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 113,534 |  |  |
| | 48 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km k vodorovné dopravě suti | t | 1 021,802 | 8,00 | 8 174,421 |
|  | w |  | (10,7016+12,2265+62,35+28,2555)\*9 |  | 1 021,802 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 1 021,802 |  |  |
|  | 49 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 113,534 | 91,00 | 10 331,56 |  |
|  | w |  | 10,7016+12,2265+62,35+28,2555 |  | 113,534 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 113,534 |  |  |
|  |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce |  |  |  |  |  |
|  | 46 | K | 997013601 | (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 85,278 | 1 610,00 | 137 297,74 |  |
|  | w | položka SOD objekt | "suť beton" |  | 85,278 |  |  |
|  | w | SO 04.1.2 | Součet |  | 85,278 |  |  |
|  |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce |  |  |  |  |  |
|  | 62 | K | 99701360 | (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 28,256 | 1 800,00 | 50 859,90 | CS URS 2023 02 |
|  | w |  | "suť železobeton" |  | 28,256 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 28,256 |  |  |

Předal: dne

Převzal: dne

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Střední škola obchodní, České Budějovice

Strana 1 z 1