**Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo č. HS 88/2023 ze dne 25. 7. 2023**

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Čl. 1**.

**Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **Národní ústav lidové kultury** |
| Sídlo: | Zámek 672, 696 62 Strážnice |
| IČ: | 00094927 |
| DIČ: | CZ00094927 |
|  | Státní příspěvková organizace zřízená MK dle § 3, zák. 203/2006 Sb., Zřizovací listina č.j. 18724/2008 ze dne 19.12.2008 |
| Zastoupen: | PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel |
| Bankovní spojení, číslo účtu | ČNB 00-21137671/0710 |

(„**objednatel**“)

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | Ing. Jaroslav Bartoníček, spol. s r.o. |
| Sídlo: | Múdrá 1230, 696 02 Ratíškovice |
| IČO: | 04252047 |
| DIČ: | CZ04252047 |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Zastoupen: | Ing. Jaroslav Bartoníček, jednatel |
| Bankovní spojení: | xxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxx |

**(„zhotovitel“)**

**Čl. 2**.

Smluvní strany uzavřely dne 25. 7. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „**NÚLK – Odkanalizování splaškových vod z JV části areálu zámeckého parku**“.

Z důvodu nepředpokládaných zdravotních komplikací zpracovatele projektové dokumentace elektrorozvodů a zařízení se smluvní strany dohodly na změně doby plnění díla, a to do 31. 7. 2024.

Za účelem dosažení dohody o změně doby plnění díla uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě.

**Čl. 3.**

Smluvní strany se na základě tohoto **Dodatku č. 2** ke Smlouvě dohodly na změně doby plnění díla.

Čl. 5, Doba plnění, se mění v odstavci 5. 1. který nově zní:

5.1. Zahájení prací – ihned po podpisu smlouvy

Dílo, které je předmětem veřejné zakázky, bude dodáno do: 31. 7. 2024

**Čl. 4.**

1. V ostatním zůstává Smlouva beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí bez výhrad s obsahem a údaji dodatku pro účel jeho zveřejnění a dohodly se, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.
4. Národní ústav lidové kultury, jako správce osobních údajů, informuje subjekt údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR), že veškeré osobní údaje o něm, budou zpracovány pouze za účelem splnění této smlouvy, za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách [www.nulk.cz](http://www.nulk.cz). Subjekt údajů podpisem smlouvy potvrzuje, že mu výše uvedené informace byly řádně poskytnuty a bere je na vědomí.

Ve Strážnici, dne 26. 4. 2024 V Ratíškovicích, dne 26. 4 2024

.................................................. ................................................

objednatel zhotovitel